## 용역 위성항법
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 위성항법 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 33 |  | 미완료 | 1 |  | 57.6%
1.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.5 |  | 완료 | 2 | 31.2 | 100.0%
1.2 | 프로토타입 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.5 |  | 완료 | 2 | 22.5 | 100.0%
1.3 | 상세 설계서 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 31 |  | 미완료 | 2 | 36.3 | 58.1% | 상세 설계서
1.3.1 | 상세 설계서 1차 검토 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 4.5 |  | 미완료 | 3 | 17.5 | 98.0%
1.3.1.1 | 개요 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 7.4 | 100.0%
1.3.1.1.1 | 문서 개요 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | 운영기술개발실 이상재 상무 | 미완료 | 5 | 50 | 100.0%
1.3.1.1.2 | 용어 및 약어 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 0.5 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 5 | 50 | 100.0%
1.3.1.2 | 시스템 개요 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.5 | 운영기술개발실 이상재 상무 | 미완료 | 4 | 11.1 | 100.0%
1.3.1.3 | 명세 규칙 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.5 | 운영기술개발실 이상재 상무 | 미완료 | 4 | 7.4 | 100.0%
1.3.1.4 | 설계 고려사항 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.5 | 운영기술개발실 이상재 상무 | 미완료 | 4 | 7.4 | 100.0%
1.3.1.5 | 컴포넌트 설계서 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 14.8 | 100.0%
1.3.1.5.1 | 중앙처리시스템 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 100.0%
1.3.1.5.2 | 운영시스템 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 50 | 100.0%
1.3.1.6 | 데이터 흐름 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.5 | 운영기술개발실 이상재 상무 | 미완료 | 4 | 7.4 | 82.0%
1.3.1.7 | DB 설계서 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0.5 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 4 | 14.8 | 100.0%
1.3.1.8 | 사용자 화면 설계 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0.5 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 4 | 14.8 | 100.0%
1.3.1.9 | 인터페이스 설계서 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 14.8 | 100.0%
1.3.2 | 상세 설계서 2차 검토 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2.5 |  | 미완료 | 3 | 15.8 | 100.0%
1.3.2.1 | DB | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 0 |  | 미완료 | 4 | 33.3 | 100.0%
1.3.2.2 | 컴포넌트 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 33.3 | 100.0%
1.3.2.3 | 인터페이스 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2 |  | 미완료 | 4 | 33.4 | 100.0%
1.3.2.3.1 | gRPC | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 | 50 | 100.0%
1.3.2.3.2 | RestApi | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 5 | 50 | 100.0%
1.3.3 | 상세 설계서 3차 검토 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 7 |  | 미완료 | 3 | 16.6 | 100.0%
1.3.3.1 | 본문 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 3 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.1.1 | 목차 단계에 맞게 수정 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.2 | 요구사항 추적표 작성 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.3 | 설계 부분 레벨 하나 더 낮춰서 제목 생성 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.4 | 운영시스템 컴포넌트 수정 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.5 | DB 검증방법 작성 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.6 | CPS의 Main, OnmThread 항목 함수 단위 명세 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.7 | 함수 목록 표 명세 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2 | 운영 시스템 상세 설계서 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2.5 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.2.1 | 슈어소프트 검토 의견 분석 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.2 | 목차 내용 변경 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.3 | 상세 표 ID 변경 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.4 | 상세 표 출처 내용 변경 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.5 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.5 | 문서 글꼴 일치화 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3 | 운영 절차서 초안 작성 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.4 | 사이트 검사 절차서 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 | 운영기술개발실 최우혁 연구원 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.5 | FMEA 보고서 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.4 | 1차 최종 산출물 제출 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 3 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.4.1 | 운영 절차서 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.4.1.1 | 문서 번호 : CMCS-HQ-00-OP-002 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2 | 사이트 구축 계획서 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.4.2.1 | 문서 번호 : CMCS-HQ-01-DS-003 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.3 | 사이트 검사 절차서 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.4.3.1 | 문서 번호 : CMCS-HQ-01-TS-001 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5 | KRISO 검토 의견 대응 최종 회의 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 12 |  | 미완료 | 3 | 16.7 | 9.2%
1.3.5.1 | Action Item | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 6 |  | 미완료 | 4 |  | 10.0%
1.3.5.1.1 | 운영절차서는 연구소에 방문해서 작성 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 50.0%
1.3.5.1.2 | 사업명 확인 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.3.5.1.3 | CRD 인터페이스 추가 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.5.1.4 | MSG 재설계 반영 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.5.1.5 | 하드웨어 선정 추가 필요 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.5.1.6 | 정상 상태 기준을 서비스 정상과 시스템 정상으로 분리 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.5.2 | 검토 항목 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 6 |  | 미완료 | 4 |  | 8.3%
1.3.5.2.1 | DBMS 요구사항에 따라서 사용 종류가 달라질 수도 있기에 검토 ( Postgres -> Oracle ) | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.3.5.2.2 | KPS OC 연동서버 개수 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.5.2.3 | CPU 혹은 GPU 현재 성능 시험 중. 검토 중 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.3.5.2.4 | REPLAY 데이터 DB에 저장 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.3.5.2.5 | 방화벽 및 IDS 검토 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.3.5.2.6 | DBMS 기준국이 100개 이상 운용 시, 30년은 넘어야 알 수 있음 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.3.6 | 사전검토회의 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.7 | ACTION ITEM 대응 | 2026-06-22 | 2026-09-30 | 0.5 |  | 미완료 | 3 | 16.7 | 0.0%
1.3.8 | 자체 검토 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0.5 |  | 미완료 | 3 | 10 | 0.0%
1.4 | 사업 계획서 작성 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 내부 ECDIS 형식승인
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [내부] ECDIS 형식승인 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 165 |  | 미완료 | 1 |  | 24.6%
1.1 | H/W | 2026-04-15 | 2026-06-26 | 36 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 | 33.3 | 24.6%
1.1.1 | H/W 60945 환경시험 | 2026-04-15 | 2026-06-12 | 7 | 모빌리티사업2팀 정기현 수석 | 미완료 | 3 | 16.7 | 80.0%
1.1.2 | H/W, S/W 테스트 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 3 | 16.7 | 45.0% |  | 3
1.1.2.1 | IEC-61174/61162/62288 H/W테스트 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 20.0%
1.1.2.2 | 프로토타입 S/W UI검토 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 70.0%
1.1.3 | 운영 메뉴얼 작성 | 2026-04-19 | 2026-06-12 | 14 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 3 | 16.7 | 10.0% |  | 4
1.1.4 | 기술 메뉴얼 작성 | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 14 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 3 | 16.7 | 10.0% |  | 7
1.2 | S/W | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 5 |  | 미완료 | 2 | 33.3 | 74.8% |  | 8
1.2.1 | ECDIS 개발 | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 5 | 모빌리티개발팀 김희창 수석 | 미완료 | 3 |  | 74.8%
1.2.1.1 | S-64 | 2026-02-09 | 2026-04-29 | 1 | 모빌리티개발팀 김희창 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.2 | IEC-62288 항행정보 및 디스플레이 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 1 | 모빌리티개발팀 김희창 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.3 | IEC-62923 알람 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 1 | 모빌리티개발팀 이정호 수석 | 미완료 | 4 |  | 65.0%
1.2.1.4 | IEC-61162 디지털인터페이스 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 1 | 모빌리티개발팀 이재욱 책임 | 미완료 | 4 |  | 79.0%
1.2.1.5 | IEC-61174 ECDIS 시험 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1 | 모빌리티개발팀 김희창 수석 | 미완료 | 4 |  | 30.0%
1.3 | Q/A | 2026-02-09 | 2026-06-21 | 123 |  | 미완료 | 2 | 33.3 | 22.8%
1.3.1 | 프로젝트 계획 수립 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 | 10 | 100.0% |  | 16
1.3.2 | 화면설계 및 웹앱개발 | 2026-02-09 | 2026-03-20 | 15 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 미완료 | 3 | 10 | 0.0% |  | 17
1.3.2.1 | ECDIS 형식승인 협업 웹 프로토타입 MVP 구현 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.2.2 | 웹 프로토타입 MVP 구현 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.3 | 테스트 시뮬레이터 개발 | 2026-05-27 | 2026-04-24 | 0.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 3 | 10 | 50.0% |  | 18
1.3.4 | 개발결과 QA | 2026-04-13 | 2026-06-21 | 25.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 3 | 70 | 9.4%
1.3.4.1 | S-64 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 3.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 4 | 20 | 68.6%
1.3.4.1.1 | 2. CHART LOADING AND UPDATING | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 16 | 100.0%
1.3.4.1.2 | 3. CHART DISPLAY | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 13.4 | 100.0%
1.3.4.1.3 | 4. CHART RELATED FUNCTIONS | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 14.7 | 100.0%
1.3.4.1.4 | 5. DETECTION AND NOTIFICATION OF NAVIGATIONAL HAZARDS | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 14.7 | 70.0%
1.3.4.1.5 | 6. DETECTION OF AREAS FOR WHICH SPECIAL CONDITIONS EXIST | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 14.7 | 50.0%
1.3.4.1.6 | 7. DETECTION AND NOTIFICATION OF THE SAFETY CONTOUR | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 12.2 | 50.0%
1.3.4.1.7 | Fail 조치 항목 재검토 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 10.0%
1.3.4.2 | S-64 2차 검토 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 23
1.3.4.3 | IEC62288 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 미완료 | 4 | 20 | 0.0% |  | 31
1.3.4.3.1 | 4. General requirements for all displays on the bridge of a ship | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.4.3.2 | 5. Presentation of operational information | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.4.3.3 | 6. INS, radar and chart displays | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.4.3.4 | 7. Physical requirements | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.4.4 | IEC62288 2차 검토 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 32
1.3.4.5 | IEC61162 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 4 | 20 | 0.0% |  | 37
1.3.4.6 | IEC61162 2차 검토 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 38
1.3.4.7 | IEC61174 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 4 | 20 | 0.0% |  | 39
1.3.4.8 | IEC61174 2차 검토 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 40
1.3.4.9 | IEC 62288 Annex A | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 41
1.3.4.10 | IEC 62288 Annex A 2차 검토 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 42
1.3.4.11 | IEC 62923 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 43
1.3.4.12 | IEC 62923 2차 검토 | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.5 | [내부] ECDIS 형식승인 - Q/A | 2026-01-24 | 2026-07-24 | 81.5 |  | 미완료 | 3 |  | 30.6%
1.3.5.1 | Q/A | 2026-01-24 | 2026-07-24 | 81.5 |  | 미완료 | 4 | 33.3 | 30.6%
1.3.5.1.1 | 프로젝트 계획 수립 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 5 | 10 | 100.0% |  | 47
1.3.5.1.2 | 화면설계 및 웹앱개발 | 2026-02-09 | 2026-03-31 | 15 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 5 | 10 | 100.0% |  | 48
1.3.5.1.2.1 | ECDIS 형식승인 협업 웹 프로토타입 MVP 구현 | 2026-02-09 | 2026-02-28 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.3.5.1.2.2 | 웹 프로토타입 MVP 구현 | 2026-02-24 | 2026-03-31 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.3.5.1.3 | 테스트 시뮬레이터 개발 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | 0.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 5 | 10 | 60.0% |  | 49
1.3.5.1.4 | 개발결과 QA | 2026-04-13 | 2026-07-24 | 65.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 5 | 70 | 13.9%
1.3.5.1.4.1 | S-64 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 3.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 완료 | 6 | 20 | 100.0%
1.3.5.1.4.1.1 | 2. CHART LOADING AND UPDATING | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0.5 |  | 완료 | 7 | 16 | 100.0%
1.3.5.1.4.1.2 | 3. CHART DISPLAY | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 완료 | 7 | 13.4 | 100.0%
1.3.5.1.4.1.3 | 4. CHART RELATED FUNCTIONS | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 0.5 |  | 완료 | 7 | 14.7 | 100.0%
1.3.5.1.4.1.4 | 5. DETECTION AND NOTIFICATION OF NAVIGATIONAL HAZARDS | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 완료 | 7 | 14.7 | 100.0%
1.3.5.1.4.1.5 | 6. DETECTION OF AREAS FOR WHICH SPECIAL CONDITIONS EXIST | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 완료 | 7 | 14.7 | 100.0%
1.3.5.1.4.1.6 | 7. DETECTION AND NOTIFICATION OF THE SAFETY CONTOUR | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 완료 | 7 | 12.2 | 100.0%
1.3.5.1.4.1.7 | Fail 조치 항목 재검토 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0.5 |  | 완료 | 7 | 14.3 | 100.0%
1.3.5.1.4.2 | IEC62288 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 6 | 20 | 100.0%
1.3.5.1.4.2.1 | 4. General requirements for all displays on the bridge of a ship | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 7 | 25 | 100.0%
1.3.5.1.4.2.2 | 5. Presentation of operational information | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 7 | 25 | 100.0%
1.3.5.1.4.2.3 | 6. INS, radar and chart displays | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 7 | 25 | 100.0%
1.3.5.1.4.2.4 | 7. Physical requirements | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 7 | 25 | 100.0%
1.3.5.1.4.3 | IEC62288 2차 검토 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 6 |  | 100.0% |  | 62
1.3.5.1.4.4 | IEC 62288 Annex A | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.3.5.1.4.5 | 나머지 시험항목 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 56 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.3.5.1.4.5.1 | IEC61162-1 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 7 | 20 | 0.0% |  | 75
1.3.5.1.4.5.2 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.3.5.1.4.5.3 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.3.5.1.4.5.4 | IEC61162-450 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 7 |  | 0.0% |  | 77
1.3.5.1.4.5.5 | IEC62923-2 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 7 |  | 0.0% |  | 73
1.3.5.1.4.5.6 | IEC61174 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0% |  | 74
1.3.5.1.4.5.7 | IEC61174 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 7 | 20 | 0.0% |  | 70
1.3.5.1.4.5.8 | IEC 62923 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 27 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.4 | ECDIS 개발 | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 1 | 모빌리티개발팀 김희창 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 연구 파력고도화
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [연구] 파력고도화 | 2026-01-02 | 2026-10-02 | 58 |  | 미완료 | 1 |  | 44.3%
1.1 | 시뮬레이터 테스트 환경 구축 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 22.5 | 0.0% |  | 64
1.2 | 파력고도화 | 2026-01-02 | 2026-10-02 | 51 |  | 미완료 | 2 |  | 45.1%
1.2.1 | 설계 | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 7.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 0 | 90.0%
1.2.1.1 | 예외/로그/상태관리 설계 | 2026-02-26 | 2026-04-30 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 14.9 | 0.0% |  | 8
1.2.1.2 | 인터페이스(API)설계 | 2026-03-12 | 2026-04-30 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 14.9 | 50.0% |  | 5
1.2.1.3 | 프로토콜 연계 설계 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 17.9 | 100.0% |  | 10
1.2.1.4 | 데이터 흐름/매핑 설계 | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 15 | 100.0% |  | 9
1.2.1.5 | OPC UA 중앙 데이터 모델 설계 | 2026-01-28 | 2026-04-30 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 14.8 | 100.0% |  | 7
1.2.1.6 | 시스템 구조 설계 | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 22.4 | 100.0%
1.2.1.7 | 운영 시나리오 작성 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 0 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 4 |  | 100.0% |  | 6
1.2.1.7.1 | 운영시나리오 표 작성 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 0 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.7.2 | 운영시나리오 작성가이드 작성 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 0 | 운영기술개발실 김경환 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0% |  | 12
1.2.2 | 테스트 | 2026-05-21 | 2026-08-20 | 1 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 0 | 0.0%
1.2.2.1 | 단위 테스트 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 0 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 50.0%
1.2.2.2 | 프로토콜 연동 테스트 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 0 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 100.0% |  | 15
1.2.2.3 | OPC UA 데이터 관리 테스트 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 0 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 50.0% |  | 16
1.2.2.4 | 외부 전송 테스트 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 0 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 100.0% |  | 17
1.2.2.5 | 통합 테스트 | 2026-07-14 | 2026-07-26 | 0 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 100.0% |  | 18
1.2.2.6 | 장애/복구 테스트 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 0 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 16.7 | 20.0% |  | 19
1.2.2.7 | 기능 테스트 | 2026-08-09 | 2026-08-20 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% | 테스트 목록 산출 | 20
1.2.2.7.1 | gRpc API 테스트 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.7.2 | 모드버스 연동 통합 테스트 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 22
1.2.3 | 개발 | 2026-04-17 | 2026-07-02 | 38.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 0 | 42.2%
1.2.3.1 | 수집 프로토콜 모듈 구현 | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 4.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 8.7 | 94.4% |  | 59
1.2.3.1.1 | HTTP/REST 모듈 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 50 | 100.0%
1.2.3.1.2 | MQTT 모듈 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 20 | 100.0% |  | 26
1.2.3.1.3 | OPCUA 모듈 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 33.3 | 50.0% |  | 27
1.2.3.1.4 | NETTY 모듈 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 25 | 100.0% |  | 28
1.2.3.1.5 | WEBSOCKET 모듈 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 33.3 | 100.0% |  | 29
1.2.3.1.6 | ModBus 모듈 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 |  | 100.0% |  | 30
1.2.3.2 | 중앙 관리 모듈 구현 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 4 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 21.8 | 75.0% |  | 25
1.2.3.2.1 | 노드 모델 생성 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.2.3.2.2 | 노드 추가/삭제/수정 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 50 | 0.0% |  | 33
1.2.3.2.3 | LMAX Disruptor 링버퍼(고사양) | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 |  | 100.0% |  | 34
1.2.3.3 | 외부 전송 프로토콜 모듈 구현 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | 4.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 15.2 | 57.8% |  | 32
1.2.3.3.1 | REST API 전송 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 21.1 | 100.0%
1.2.3.3.2 | OPC 연계 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 16.8 | 0.0% |  | 37
1.2.3.3.3 | MQTT 발행 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 21.1 | 0.0% |  | 38
1.2.3.3.4 | WebSokect 송신 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 21.1 | 100.0% |  | 39
1.2.3.3.5 | OPC-Client 연계 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 20 | 0.0% |  | 40
1.2.3.3.6 | gRpc 전송 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 |  | 80.0% |  | 41
1.2.3.4 | 데이터 처리 모듈 구현 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 5.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 15.2 | 100.0% |  | 36
1.2.3.4.1 | 모드버스 분석 모듈 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 1.5 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 100.0%
1.2.3.4.1.1 | 데이터 변환 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 6 | 33.4 | 100.0%
1.2.3.4.1.2 | 데이터 검증 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 6 | 33.3 | 100.0% |  | 45
1.2.3.4.1.3 | 재전송 처리 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 6 | 33.3 | 100.0% |  | 46
1.2.3.4.2 | gps 드라이버 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% |  | 44
1.2.3.4.3 | usd 드라이버 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 3 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% |  | 48
1.2.3.5 | 운영/관리 모듈 구현 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 2 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 15.2 | 45.0% |  | 43
1.2.3.5.1 | 설정 관리 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 25 | 80.0%
1.2.3.5.2 | 로그 관리 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 25 | 50.0% |  | 51
1.2.3.5.3 | 장애 감지 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 25 | 50.0% |  | 52
1.2.3.5.4 | 상태 모니터링 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 5 | 25 | 0.0% |  | 53
1.2.3.6 | 어뎁터 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 15 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 50
1.2.3.6.1 | 모드버스 어뎁터 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.6.2 | gRpc 어뎁터 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 56
1.2.3.6.3 | USD 어뎁터 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 57
1.2.3.7 | 개발환경 구축 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 3 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 4 | 9.5 | 0.0%
1.2.4 | 프로토콜/라이브러리 조사 | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 4 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 71
1.2.4.1 | Apache Ignite | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.2 | gRpc | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 61
1.3 | 서버 개발 환경 구축 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 22.5 | 0.0%
1.4 | 라이브러리 설정 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 1.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 20 | 0.0% |  | 63
1.4.1 | 모드버스 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 66.7 | 0.0%
1.4.2 | OPCUA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 16.7 | 0.0% |  | 65
1.4.3 | NETTY | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 16.7 | 0.0% |  | 66
1.5 | 빌드/배포 환경 구축 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 15 | 0.0% |  | 2
1.6 | 브릿지 서버 아키텍처 설계 회의 | 2026-07-08 | 2026-07-30 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 37.5 | 100.0%
1.7 | 요구사항 분석 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 37.5 | 100.0% | 요구사항 문서 | 69
1.8 | 중앙 관리 모듈 분석 | 2026-08-21 | 2026-09-10 | 1 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 25 | 35.0% |  | 70
1.8.1 | Rust)USD(UniversalDataStroage) 모듈 분석 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 50 | 70.0%
1.8.2 | 인메모리DB 조사 - Apache Ignite | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 0.5 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 3 | 50 | 0.0% |  | 72
1.9 | 분석 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2 | 운영기술개발실 권순환 전임 | 미완료 | 2 | 100 | 67.5%

## 연구 AI팩토리 1차년도
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [연구] AI팩토리 1차년도 | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 108.5 |  | 미완료 | 1 |  | 95.4%
1.1 | 요구사항 분석 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 43 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 | 24.9 | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.1 | 해외 경쟁기술 및 수요기관 요구사항 분석 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 요구사항 분석 보고서
1.1.1.1 | 디지털 전환 및 자율 제조 기술 동향 분석 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.1.1 | 자율 제조 기술 사례 조사 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.2 | 경쟁 기술 수준 비교 분석 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.3 | 디지털 트윈 적용 사례 조사 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2 | 수요기관 요구사항 분석 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.2.1 | 운영 요구사항 정리 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2.2 | 사용자 요구 수집 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2.3 | 현장 적용 제약사항 정리 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.3 | 해저케이블 생산 공정 분석 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.3.1 | 핵심 생산 공정 식별 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.3.2 | 공정별 주요 설비 조사 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.3.3 | 공정별 데이터 발생 요소 정리 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.4 | 특허 및 제도 환경 분석 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.4.1 | 관련 특허 조사 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2 | 프로젝트 범위 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 프로젝트 범위 정의서
1.1.2.1 | 프로젝트 목표 및 추진 방향 수립 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.1.1 | 세부 추진 방향 정리 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.1.2 | 연차별 수행 범위 구분 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.1.3 | 프로젝트 목표 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2 | 수행 체계 및 관리 기준 정립 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.2.1 | WBS 관리 원칙 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.2 | 수행 조직 및 역할 구분 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.3 | 산출물 관리 체계 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3 | 디지털 트윈 대상 및 모델링 범위 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 디지털 트윈 및 모델링 범위 정의서
1.1.3.1 | LOD 적용 기준 정립 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.1.1 | LOD 100 기준 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.1.2 | 시각화 범위와 정보 범위 구분 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.1.3 | 공정/설비별 모델링 수준 기준 설정 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.2 | 3D 모델링 대상 설비 선정 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.2.1 | 설비별 그룹 분류 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.2.2 | 설비 후보군 도출 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.2.3 | 우선 모델링 설비 17종 선정 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4 | 플랫폼 및 데이터 요구사항 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 9 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 플랫폼 및 데이터 요구사항 정의서
1.1.4.1 | 통신 및 인터페이스 요구사항 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.4.1.1 | 연동 프로토콜 검토 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.2 | 시스템 간 인터페이스 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.3 | API 및 메시지 구조 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.2 | 디지털 트윈 플랫폼 요구사항 정의 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.4.2.1 | 기능 요구사항 정의 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.2.2 | 성능 요구사항 정의 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.2.3 | 운영 요구사항 정의 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.3 | 데이터 연동 요구사항 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.4.3.1 | 수집 데이터 항목 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.3.2 | 데이터 흐름 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.3.3 | 저장 및 활용 구조 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5 | 지능형 관제 시스템 요구사항 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 12 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 관제 시스템 요구사항 정의서
1.1.5.1 | 관제 성능 및 연동 요구사항 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.5.1.1 | 데이터 정확성 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.1.2 | 응답 성능 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.1.3 | 외부 시스템 연동 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.2 | 계측 및 상태 정보 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.5.2.1 | 수집 주기 및 갱신 기준 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.2.2 | 계측 요소 조사 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.2.3 | 상태 데이터 항목 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.3 | 관제 기능 요구사항 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.5.3.1 | 모니터링 기능 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.3.2 | 알림 기능 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.3.3 | 분석 기능 요구 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.4 | 이상 상태 및 이벤트 체계 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.5.4.1 | 심각도 및 우선순위 기준 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.4.2 | 이상 상태 유형 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.4.3 | 이벤트 분류 체계 정의 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2 | 선행기술 조사 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 6 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 2 | 5.5 | 100.0% | 선행기술 조사서
1.2.1 | 선행조사 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 6 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 선행조사 정의서
1.2.1.1 | 국내외 연구 보고서 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.1.1 | 해저 케이블 공정 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.1.2 | 스마트 팩토리 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.1.3 | 디지털 트윈 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.2 | 국내외 논문 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.2.1 | 해저 케이블 공정 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.2.2 | 디지털 트윈 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.2.3 | 스마트 팩토리 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.3 | 국내외 특허 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.3.1 | 해저 케이블 공정 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.3.2 | 스마트 팩토리 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.1.3.3 | 디지털 트윈 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3 | 기본설계 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 27 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 | 10 | 100.0% | 기본 설계서
1.3.1 | 데이터 수집 및 저장 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 9 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 디지털 트윈 및 3D 모델 설계서
1.3.1.1 | 데이터 수집 방안 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.1.1 | 생산 데이터 수집 방안 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.1.2 | 품질 데이터 수집 방안 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.1.3 | 설비 상태 데이터 수집 방안 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.2 | 데이터 정제 및 가공 방안 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.2.1 | 수집 데이터 데이터 규격 정의 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.2.2 | 이상치 및 결측 처리 기준 정의 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.2.3 | 가공 데이터 생성 규칙 정의 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.3 | 데이터 저장 및 조회 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.3.1 | 데이터 레이크 저장 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.3.2 | 시계열 데이터 관리 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.1.3.3 | 조회 및 활용 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2 | 실시간 연동 및 인터페이스 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 9 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 실시간 연동 및 인터페이스 설계서
1.3.2.1 | 시스템 간 데이터 연계 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.2.1.1 | 플랫폼-트윈 연계 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.2 | 플랫폼-관제 연계 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.3 | 시뮬레이터-플랫폼 연계 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2 | API 및 메시지 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.2.2.1 | 이벤트 전달 API 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.2 | 상태 데이터 API 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.3 | 메시지 포맷 및 스키마 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3 | 실시간 처리 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.2.3.1 | 데이터 갱신 주기 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3.2 | 이벤트 처리 흐름 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3.3 | 장애 대응 및 재전송 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3 | 관제 화면 및 분석 기능 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 9 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 관제 화면 및 분석 기능 설계서
1.3.3.1 | 관제 화면 체계 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.1.1 | 메인 대시보드 구성 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.2 | 공정/설비 상세 화면 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.3 | 이벤트 모니터링 화면 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2 | 시각화 및 분석 기능 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.2.1 | 시계열 분석 화면 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.2 | 이상 전후 비교 화면 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.3 | 이력 조회 및 필터링 화면 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3 | 사용자 경험 및 운용 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.3.1 | 알림 및 인터랙션 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3.2 | 사용자 권한별 화면 접근 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3.3 | 운영자 사용 시나리오 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4 | 프로토타입 구현 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 | 19.9 | 100.0% | 지능형 관제 시스템 웹 프로토타입
1.4.1 | 2D 대시보드 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 9 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.4.1.1 | 실시간 상태 시각화 기능 개발(옵션) | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.4.1.1.1 | 데이터 갱신 반영 기능 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.1.2 | 공정 상태 시각화 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.1.3 | 설비 상태 시각화 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.2 | 이벤트 처리 및 알림 기능 개발(옵션) | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.4.1.2.1 | 이상 이벤트 감지 연계 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.2.2 | 우선순위 기반 알림 기능 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.2.3 | 이벤트 이력 관리 기능 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.3 | 관제 화면 기능 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.4.1.3.1 | 대시보드 화면 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.3.2 | 상세 모니터링 화면 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.1.3.3 | 이력 및 분석 화면 예시 개발 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.4.2 | 갱웨이 라우팅 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.4.3 | 3D 렌더링 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.5 | 1차년도 연구수행 결과보고 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 16 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 | 19.9 | 100.0% | 1차년도 보고서
1.5.1 | 최종 산출물 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 7 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 최종 산출물 정리본
1.5.1.1 | 기술 산출물 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.5.1.1.1 | 모델링 산출물 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.1.1.2 | 개발 산출물 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.1.2 | 문서 산출물 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.5.1.2.1 | 설계 문서 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.1.2.2 | 보고 문서 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.1.3 | 버전 및 이력 관리 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.5.1.3.1 | 산출물 버전 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.1.3.2 | 변경 이력 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.1.3.3 | 보관 체계 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2 | 최종 보고 및 성과 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 9 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 최종 보고 및 성과 정리서
1.5.2.1 | 목표 대비 수행 결과 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.5.2.1.1 | 목표 대비 성과 분석 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.1.2 | 주요 결과 요약 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.1.3 | 한계 및 향후 과제 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.2 | 최종 보고 자료 작성 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.5.2.2.1 | 최종 보고서 작성 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.2.2 | 발표 자료 작성 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.2.3 | 보고 대응 자료 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.3 | 프로젝트 종료 절차 수행 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.5.2.3.1 | 종료 승인 대응 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.3.2 | 최종 검토 회의 수행 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.5.2.3.3 | 프로젝트 종료 정리 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.6 | 기술검토 | 2026-03-11 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 2 | 19.9 | 100.0% | 프로젝트 연구 및 공부 결과물
1.6.1 | Unity 기술검토 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0% | Unity 실습 공부 결과물 & 요약본
1.6.1.1 | Unity-Plant Simulation 연동 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.6.1.2 | 물리 엔진 적용 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.6.1.3 | 실시간 3D 모델 모션 변경 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.6.1.4 | C# 코딩 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.6.2 | 플랜트 시뮬레이션 툴 검토 | 2026-03-11 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0% | 플랜트 시뮬레이션 공부 결과물 & 요약본
1.6.2.1 | Plant Simulation-Unity 연동 | 2026-03-11 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.6.2.2 | 공정 시뮬레이션 제작 | 2026-03-11 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.6.2.3 | Simtalk 코딩 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.7 | 플랜트 시뮬레이션 버전별 폴더 업로드 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 |  | 미완료 | 2 |  | 100.0%
1.8 | [연구] AI팩토리 1차년도 | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 용역 2026년 지능형 해상교통정보시스템 안정화
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 2026년 지능형 해상교통정보시스템 안정화 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 207.6 |  | 미완료 | 1 |  | 16.3%
1.1 | 사업관리 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 25 |  | 미완료 | 2 | 30 | 40.4%
1.1.1 | 착수 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 1.5 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 66.7%
1.1.1.1 | 착수계 제출 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 |  | 미완료 | 4 | 50 | 100.0%
1.1.1.2 | 선금 신청 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 50 | 0.0%
1.1.2 | 계획수립 | 2026-05-27 | 2026-06-12 | 9.5 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 90.5%
1.1.2.1 | 사업수행계획서 작성 및 제출 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2.5 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 100.0%
1.1.2.2 | 프로젝트 관리 계획 수립 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1.5 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 100.0%
1.1.2.3 | 프로젝트 지원 계획 수립 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 100.0%
1.1.2.4 | WBS 작성 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 3 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 70.0%
1.1.2.5 | 변경-형상관리 계획 수립 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 100.0%
1.1.2.6 | 품질관리 계획 수립 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 100.0%
1.1.2.7 | 보안관리 계획 수립 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 100.0%
1.1.3 | 수행 및 통제 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 14 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 3.6%
1.1.3.1 | 보안관리 | 2026-05-18 | 2026-08-18 | 1.5 |  | 미완료 | 4 | 20 | 33.3%
1.1.3.1.1 | 보안교육실시(6월) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 25 | 100.0%
1.1.3.1.2 | 보안교육실시(7월) | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.1.3.1.3 | 보안교육실시(8월) | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.1.3.1.4 | 보안교육실시(5월) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.1.3.2 | 주간보고 | 2026-05-18 | 2026-08-18 | 5.5 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.3.2.1 | 주간보고 1주차 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.2 | 주간보고 2주차 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.3 | 주간보고 3주차 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.4 | 주간보고 4주차 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.5 | 주간보고 5주차 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.6 | 주간보고 6주차 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.7 | 주간보고 7주차 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.8 | 주간보고 8주차 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.9 | 주간보고 9주차 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.10 | 주간보고 10주차 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.2.11 | 주간보고 11주차 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 8.4 | 0.0%
1.1.3.2.12 | 주간보고 12주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.3.3 | 월간보고 | 2026-05-18 | 2026-08-04 | 2 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.3.3.1 | 월간보고 6월 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.1.3.3.2 | 월간보고 7월 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.1.3.3.3 | 월간보고 7월 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.1.3.4 | 정기보고 | 2026-06-04 | 2026-08-24 | 4 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.3.4.1 | 착수보고 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.3.4.2 | 완료보고 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.3.5 | 안전보건관리 | 2026-06-08 | 2026-08-19 | 1 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.3.5.1 | 안전보건 점검(시작단계) | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.3.5.2 | 안전보건 점검(종료단계) | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.5 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.2 | 시스템 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 182.6 |  | 미완료 | 2 |  | 13.0%
1.2.1 | 분석/설계 단계 | 2026-05-27 | 2026-06-30 | 49.6 |  | 미완료 | 3 |  | 28.4%
1.2.1.1 | 인터뷰 | 2026-05-27 | 2026-06-22 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.1.1 | 인터뷰 2차 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.2 | 인터뷰 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.3 | 요구사항 분석/설계 | 2026-05-27 | 2026-06-30 | 23.8 |  | 미완료 | 4 |  | 59.2%
1.2.1.4 | SFR-001 바다내비 단말기 전원 상태 모니터링 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 2.4 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.5 | SFR-002 전자해도 업데이트 개선 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.6 | SFR-003 차세대 수로정보(ed 2.0) 적용 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 14 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.7 | SFR-004 외부 연계 정보 최신화 및 데이터 처리기능 개선 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 4.4 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.8 | SFR-005 데이터베이스 등 파일 구조 재정비 및 현행화 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2 | 구현 단계 | 2026-05-18 | 2026-08-07 | 127 |  | 미완료 | 3 |  | 7.6%
1.2.2.1 | 단위테스트 수행 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 25 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.1.1 | SFR-001 바다내비 단말기 전원 상태 모니터링 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.1.2 | SFR-002 전자해도 업데이트 개선 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.1.3 | SFR-003 차세대 수로정보(ed 2.0) 적용 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.1.4 | SFR-004 외부 연계 정보 최신화 및 데이터 처리기능 개선 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.1.5 | SFR-005 데이터베이스 등 파일 구조 재정비 및 현행화 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.2 | 시스템 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-07 | 67 |  | 미완료 | 4 |  | 14.4%
1.2.2.2.1 | SFR-001 바다내비 단말기 전원 상태 모니터링 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 9.6 |  | 미완료 | 5 |  | 55.0%
1.2.2.2.1.1 | RQ-SFR001-001 바다내비 단말기 전원 상태 분석 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 76.0%
1.2.2.2.1.1.1 | 단말기 전원 상태 분석 모듈 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 3.2 | 응용개발2팀 이자영 연구원 | 미완료 | 7 |  | 95.0%
1.2.2.2.1.1.2 | 주변선박 선박 별 요청 처리 상태 제공 기능 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0.8 | 응용개발2팀 이슬 연구원 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.2.2.1.2 | RQ-SFR001-002 서비스 품질관리용 전자해도 시스템 내 단말기 전원 상태 모니터링 기능 구현 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1.6 |  | 미완료 | 6 |  | 90.0%
1.2.2.2.1.2.1 | 품질관리용 전자해도 기능 개선 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1.6 | 응용개발1팀 신원지 연구원 | 미완료 | 7 |  | 90.0%
1.2.2.2.1.3 | RQ-SFR001-003 바다내비 여객선 모니터링 시스템 내 단말기 전원 상태 모니터링 기능 구현 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 20.0%
1.2.2.2.1.3.1 | 바다내비 웹 기능 개선 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 7 |  | 20.0%
1.2.2.2.2 | SFR-002 전자해도 업데이트 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 8 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.2.2.1 | RQ-SRF002-001 SV40 (소형선박용 전자해도 업데이트 및 다운로드 서비스) 전자해도 업데이트 파일 관리 기능 개선 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 8 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.2.2.2.1.1 | EUS 기능 개선 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 4 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.2.2.2.1.2 | EDS 기능 개선 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 4 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.2.2.3 | SFR-003 차세대 수로정보(ed 2.0) 적용 | 2026-05-18 | 2026-08-07 | 12.8 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.2.3.1 | RQ-SFR003-003 e-Nav 표시장치 차세대 전자해도 적용 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 0.4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.2.2.3.2 | RQ-SFR003-004 EyeSMT(전자해도 타일링 이미지 제공 시스템) 차세대 전자해도 적용 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 4.4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.2.2.3.3 | RQ-SFR003-005 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 8 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.2.2.4 | RQ-SFR003-001 SV52 (해양안전정보 제공 서비스) 차세대 전자해도 적용 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.2.5 | SFR-004 외부 연계 정보 최신화 및 데이터 처리기능 개선 | 2026-05-18 | 2026-08-07 | 16 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.2.5.1 | RQ-SFR004-002 기상청 신규 연계 데이터 대응 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 16 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.2.2.5.1.1 | SV52 개선 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 16 | 응용개발2팀 이자영 연구원 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.2.2.6 | RQ-SFR003-001 SV52 (해양안전정보 제공 서비스) 차세대 전자해도 적용 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.2.7 | RQ-SFR003-001 SV52 (해양안전정보 제공 서비스) 차세대 전자해도 적용 | 2026-05-27 | 2026-08-07 | 1.6 |  | 미완료 | 5 |  | 50.0%
1.2.2.2.7.1 | 시스템 모니터링 개선 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 1.6 | 응용개발1팀 신원지 연구원 | 미완료 | 6 |  | 50.0%
1.2.2.2.8 | SFR-005 데이터베이스 등 파일 구조 재정비 및 현행화 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.2.9 | RQ-SFR003-001 SV52 (해양안전정보 제공 서비스) 차세대 전자해도 적용 | 2026-05-27 | 2026-08-07 | 3.2 |  | 미완료 | 5 |  | 90.0%
1.2.2.2.9.1 | 파일서버 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 3.2 | 응용개발2팀 이슬 연구원 | 미완료 | 6 |  | 90.0%
1.2.2.2.10 | RQ-SFR003-001 SV52 (해양안전정보 제공 서비스) 차세대 전자해도 적용 | 2026-05-27 | 2026-08-07 | 0.8 |  | 미완료 | 5 |  | 90.0%
1.2.2.2.10.1 | 파일서버 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 0.8 | 응용개발2팀 이슬 연구원 | 미완료 | 6 |  | 90.0%
1.2.2.3 | 매뉴얼 작성 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.3.1 | 사용자/운영자 매뉴얼 작성 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.4 | 시스템 테스트 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 30 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.4.1 | 통합 테스트 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.4.2 | 성능 테스트 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.4.3 | 웹취약점 점검 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.4.4 | 웹취약점 점검 조치 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.4.5 | 시큐어코딩 진단 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.4.6 | 시큐어코딩 조치 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3 | 전환 단계 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 6 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.3.1 | 시스템 전환 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.2 | 사용자 운영자 인수인계 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3 | 시스템 개발 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 2 | 70 | 0.0%
1.3.1 | 분석 단계 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 0.0%
1.3.1.1 | 요구사항 인터뷰 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 50 | 0.0%
1.3.1.2 | 요구사항 분석 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 50 | 0.0%
1.3.1.2.1 | SFR-001 바다내비 단말기 전원 상태 모니터링 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.1.2.2 | SFR-002 전자해도 업데이트 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.1.2.3 | SFR-003 차세대 수로정보(ed 2.0) 적용 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.1.2.4 | SFR-004 외부 연계 정보 최신화 및 데이터 처리기능 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.1.2.5 | SFR-005 데이터베이스 등 파일 구조 재정비 및 현행화 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.2 | 설계 단계 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 0.0%
1.3.2.1 | 설계 단계 인터뷰 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.3.2.2 | 요구사항별 설계 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.3.2.2.1 | SFR-001 바다내비 단말기 전원 상태 모니터링 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.2.2.2 | SFR-002 전자해도 업데이트 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.2.2.3 | SFR-003 차세대 수로정보(ed 2.0) 적용 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.2.2.4 | SFR-004 외부 연계 정보 최신화 및 데이터 처리기능 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.2.2.5 | SFR-005 데이터베이스 등 파일 구조 재정비 및 현행화 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.2.3 | 데이터 표준화 설계 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.3.2.3.1 | DB표준화 계획 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 0.0%
1.3.2.3.2 | 데이터 사전 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 0.0%
1.3.2.3.3 | 공통코드 정의 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 0.0%
1.3.2.3.4 | 데이터주제영역정의 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 0.0%
1.3.2.3.5 | 데이터 모델 검증 계획 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 0.0%
1.3.2.3.6 | 데이터 모델 검증 수행 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 0.0%
1.3.2.3.7 | 업무규칙 정의 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 14.3 | 0.0%
1.3.2.4 | UX 설계, UI 디자인 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.3.2.4.1 | [SFR-001]단말기 전원 대시보드 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 100 | 0.0%
1.3.2.5 | 테스트 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.3.2.5.1 | 단위테스트 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.2.5.2 | 통합테스트 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.2.5.3 | 성능테스트 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.2.5.4 | 인수테스트 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.3.3 | 구축 단계 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 0.0%
1.3.3.1 | 시스템 개발 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 7.6 | 0.0%
1.3.3.1.1 | SFR-001 바다내비 단말기 전원 상태 모니터링 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.1.2 | SFR-002 전자해도 업데이트 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.1.3 | SFR-003 차세대 수로정보(ed 2.0) 적용 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.1.4 | SFR-004 외부 연계 정보 최신화 및 데이터 처리기능 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.1.5 | SFR-005 데이터베이스 등 파일 구조 재정비 및 현행화 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.2 | 디자인 퍼블리싱 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 7.6 | 0.0%
1.3.3.2.1 | [SFR-001]단말기 전원 대시보드 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 100 | 0.0%
1.3.3.3 | 단위테스트 수행 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 34.8 | 0.0%
1.3.3.3.1 | SFR-001 바다내비 단말기 전원 상태 모니터링 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.3.2 | SFR-002 전자해도 업데이트 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.3.3 | SFR-003 차세대 수로정보(ed 2.0) 적용 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.3.4 | SFR-004 외부 연계 정보 최신화 및 데이터 처리기능 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.3.5 | SFR-005 데이터베이스 등 파일 구조 재정비 및 현행화 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.4 | 데이터 점검 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 16.7 | 0.0%
1.3.3.4.1 | 데이터 형상 일치 점검 결과 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.3.3.4.2 | 데이터값 검증 결과 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.3.3.4.3 | 업무규칙 진단 결과 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.3.3.5 | 매뉴얼 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 16.7 | 0.0%
1.3.3.5.1 | 사용자 매뉴얼 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.3.3.5.2 | 운영자 매뉴얼 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.3.3.6 | 시스템 테스트 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 16.7 | 0.0%
1.3.3.6.1 | 성능 테스트 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.6.2 | 웹취약점 점검 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.6.3 | 웹취약점 점검 조치 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.6.4 | 시큐어코딩 진단 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.3.3.6.5 | 시큐어코딩 조치 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%

## 용역 2026년 해양안전종합정보시스템(GICOMS) 기능
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 2026년 해양안전종합정보시스템(GICOMS) 기능개선 | 2026-05-08 | 2026-11-02 | 2 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 설계 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 2 | 10 | 0.0%
1.1.1 | 상세설계 및 표준 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.1.1 | 시스템 설계 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.1.1 | 메뉴 구조도 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.2 | 화면 설계서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2 | DB 설계 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.2.1 | 데이터 표준 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.1.1 | 데이터 표준 정의서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.1.2 | 데이터 표준관리 가이드 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2 | 데이터 구조 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.1 | 논리/물리 ERD | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.2 | 테이블 목록 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.3 | 테이블 정의서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.4 | 컬럼 정의서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.5 | 데이터 구조 설계 기준 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.6 | 데이터 모델 검증 계획서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.7 | 데이터 모델 검증 결과서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.8 | 데이터 구조관리 가이드 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.2.9 | 데이터 발생 규칙 정의서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.3 | 테스트 계획 수립 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.3.1 | 단위 테스트 계획서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.3.2 | 통합 테스트 계획서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.2.3.3 | 인수 테스트 계획서 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2 | 구현 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 2 | 30 | 0.0%
1.2.1 | 선박모니터링시스템(VMS) 북극 전자해도 구현 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.1.1 | 선박모니터링시스템(VMS) 상단 북극해도 메뉴 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.2 | 북극해도 메뉴 별도 팝업창 구현 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.3 | 북극해역 내 선박 타겟 표출 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.4 | 선박 타겟 선택 시 간이 팝업 표출(기존과 동일) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.5 | 선박 더블 클릭 시 선박 타겟 정보창 표출(기존과 동일) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.6 | 북극해역 오른쪽 마우스 클릭 시 위경도 값 복사 메뉴 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.7 | 북극해역 오른쪽 마우스 클릭 시 가상타겟 생성 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2 | GICOMS 모바일 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.2.1 | 선박보안경보 결과보고서 확인 메뉴 추가(안드로이드) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.2 | 선박보안경보 결과보고서 확인 메뉴 추가(iOS) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.3 | 구글스토어 배포 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.4 | 원스토어 배포 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.5 | 앱스토어 배포 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3 | 기상 상태별 출항통제선박 문자 발송 기능 구현 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.3.1 | 관련 정보 데이터베이스 저장 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.1.1 | 출항통제선박 분석 기초 데이터 저장 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2 | 출항통제선박 분석 프로그램 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.2.1 | 기상주의보 및 경보 발효 구역 데이터 확인 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.2 | 국가관리항 및 관할 지방해양수산청 영역 확인 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.3 | 지방해양수산청 관할 선박 조건 확인(총 톤수, 길이, 국제항해 종사여부, 예부선 결합선박여부 등) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.4 | 기상특보별, 지방청별 문자발송 대상 분석 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.5 | 분석결과 데이터 저장 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.6 | 출항통제선박 분석 AP 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3 | GICOMS 포탈 기능개선 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.3.1 | 관리자 > 마이페이지 > 사용자 및 접근제한 > 메뉴 관리에 권한 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.1.1 | 내부사용자 그룹 레벨에 선박출항통제담당자 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.3.3.1.2 | (대메뉴) 마이페이지 > (메뉴) 출항통제선박 관리 목록 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.3.3.2 | 내부사용자 > 마이페이지 > 메뉴를 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.2.1 | (1Lv) 출항통제선박 관리 / (2Lv) 문자발송 / 문자발송 이력 / 선박 담당자 연락처 등록 (탭으로 구성) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.3.3.3 | 관리자 > 마이페이지 > 메뉴를 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.3.1 | (1Lv) 메뉴 관리 / (2Lv) 출항통제선박 관리 / (3Lv) 문자발송 / 문자발송 이력 / 선박 담당자 연락처 등록 (탭으로 구성) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.3.3.4 | 문자발송 텍스트/이미지 첨부 기능 구현 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.4.1 | 텍스트 첨부 기능 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.3.3.4.2 | 이미지 첨부 기능 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.4 | 이리듐 위성망 위치정보 연계 확대 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.4.1 | GICOMS 홈페이지 기능개선 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.1.1 | GICOMS 홈페이지 선사회원 VMS 신청/수정 페이지 개선 (이리듐 통신망 입력란 추가) | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.2 | 선박모니터링시스템(VMS) 기능개선 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.2.1 | 선박모니터링시스템(VMS) 이리듐 위치정보 항적 조회 및 표출 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.2.2 | 선박모니터링시스템(VMS) 이리듐 위치정보 타겟통합 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.2.3 | 선박모니터링시스템(VMS) 이리듐 위치정보 타겟 표출 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.3 | 이리듐 위성망 연계/항적 프로그램 개선 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.3.1 | 국적선 위치정보 저장 AP 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.3.2 | 국적선 위치정보 연계 AP 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5 | 선박보안경보 결과보고서 메일 발송 기능 구현 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.5.1 | 재난상황관리시스템 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.1.1 | SSAS 경보 이력 승인 알림 메시지에 선박 메일주소 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.1.2 | 선박 메일주소로 선박보안경보 결과보고서 발송 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.2 | GICOMS 홈페이지 선사회원 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.2.1 | SSAS 선박 신청/변경 페이지에 선박 메일주소 입력란 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.3 | 관리자 페이지 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.3.1 | SSAS 경보 이력 승인 알림 메시지에 선박 메일주소 추가 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.3.2 | 선박 메일주소로 선박보안경보 결과보고서 발송 | 2026-05-18 | 2026-08-31 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3 | 테스트 | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 2 | 10 | 0.0%
1.3.1 | 통합 테스트 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.1.1 | 통합 테스트 준비 / 통합 테스트 시나리오 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.1.2 | 통합 테스트 수행 / 통합 테스트 결과서 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.2 | 인수 테스트 | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.2.1 | 인수 테스트 일정 수립 | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.2.2 | 인수 테스트 수행 / 인수 테스트 결과서 작성 | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4 | 인도 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 2 | 10 | 0.0%
1.4.1 | 사용자/운영자 교육 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.1.1 | 사용자/운영자 매뉴얼 작성 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.1.2 | 사용자/운영자 교육 실시 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.2 | 서비스 오픈 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.2.1 | 서비스 오픈 계획 수립 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.2.2 | 서비스 오픈 실시 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.2.3 | 시스템 안정화 지원 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5 | 사업관리 | 2026-05-08 | 2026-11-02 | 2 | SI사업팀 김선화 전임 | 미완료 | 2 | 30 | 0.0%
1.5.1 | 주간보고 | 2026-05-11 | 2026-11-02 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.1.1 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 1주차 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.2 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 3주차 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.3 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 4주차 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.4 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 5주차 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.5 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 6주차 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.6 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 7주차 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.7 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 8주차 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.8 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 9주차 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.9 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 10주차 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.10 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 11주차 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.11 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 12주차 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.12 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 13주차 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.13 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 14주차 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.14 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 15주차 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.15 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 16주차 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.16 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 17주차 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.17 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 18주차 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.18 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 19주차 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.19 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 20주차 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.20 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 21주차 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.21 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 22주차 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.22 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 23주차 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.23 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 24주차 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.24 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 25주차 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.25 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 1주차 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.1.26 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 2주차 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.2 | 월간보고 | 2026-06-09 | 2026-10-13 | 0 |  | 미완료 | 3 | 60 | 0.0%
1.5.2.1 | 5월 월간보고 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.2.2 | 6월 월간보고 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.2.3 | 7월 월간보고 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.2.4 | 8월 월간보고 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.2.5 | 9월 월간보고 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.2.6 | 10월 월간보고 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.3 | 중간보고 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 |  | 미완료 | 3 | 10 | 0.0%
1.5.3.1 | 중간보고회 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 |  | 미완료 | 4 | 100 | 0.0%
1.5.4 | 최종보고 | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 0 |  | 미완료 | 3 | 10 | 0.0%
1.5.4.1 | 최종보고회 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0 |  | 미완료 | 4 | 100 | 0.0%
1.5.4.2 | 준공 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 0 |  | 미완료 | 4 | 10 | 0.0%
1.5.4.2.1 | 감독관 검수 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.5.4.2.2 | 준공계 제출 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.5.5 | 착수 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 3 | 10 | 0.0%
1.5.5.1 | 착수계 제출 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 |  | 미완료 | 4 | 50 | 100.0% |  | 137
1.5.5.2 | 착수보고회 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 |  | 미완료 | 4 | 50 | 100.0% |  |  | 착수보고회 진행 안함
1.5.5.3 | 선금 신청(70%) | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.5.4 | 투입인력 보안 교육 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.5.6 | 분석 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.6.1 | 요구사항 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.6 | 분석 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 0 |  | 미완료 | 2 | 10 | 0.0%
1.6.1 | 요구사항 정의 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 0 |  | 미완료 | 3 | 10 | 0.0%
1.6.1.1 | 현행시스템 및 업무분석 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.6.1.2 | 시스템 개발 요구사항 정의 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.7 | 분석 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.7.1 | 요구 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.1.1 | 시스템 개발 요구사항 정의 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.7.1.2 | 요구 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.8 | 개발관리 | 2026-05-08 | 2026-10-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 14.0%

## 기타 MCP 파견근무
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] MCP 파견근무 | 2026-05-07 | 2026-12-31 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 AI기반 해양사고 분석시스템 개발 용역
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] AI기반 해양사고 분석시스템 개발 용역 | 2026-04-28 | 2026-12-24 | 187 |  | 미완료 | 1 |  | 13.3%
1.1 | 전체관리 | 2026-04-28 | 2026-12-24 | 187 |  | 미완료 | 2 | 100 | 13.3%
1.1.1 | 사업관리 | 2026-04-28 | 2026-12-24 | 183 |  | 미완료 | 3 | 30 | 13.0% |  |  | 사업관리
1.1.1.1 | 착수단계 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 3 |  | 미완료 | 4 | 10 | 100.0%
1.1.1.1.1 | 착수계 제출 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 1 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 100.0%
1.1.1.1.2 | 선금신청 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 1 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 100.0%
1.1.1.1.3 | 보안교육 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 1 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 100.0%
1.1.1.2 | 장비 및 시험 | 2026-06-01 | 2026-12-24 | 0 |  | 미완료 | 4 | 10 | 0.0%
1.1.1.2.1 | OCR 솔루션 납품 및 시험 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.1.2.2 | OCR 솔루션 실환경 적용 및 시험 | 2026-12-01 | 2026-12-24 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.1.3 | 프로젝트 수행 및 통제 | 2026-04-28 | 2026-12-24 | 180 |  | 미완료 | 4 | 80 | 11.6%
1.1.1.3.1 | 주간보고 | 2026-04-28 | 2026-12-24 | 169 |  | 미완료 | 5 | 40 | 11.8%
1.1.1.3.1.1 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 8주차 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.2 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 3주차 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 100.0%
1.1.1.3.1.3 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 24주차 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.4 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 20주차 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.5 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 27주차 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.6 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 19주차 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.7 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 14주차 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.8 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 6주차 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.9 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 30주차 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.10 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 5주차 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.11 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 17주차 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.12 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 16주차 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.13 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 15주차 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.14 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 21주차 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.15 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 31주차 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.16 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 34주차 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.17 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 12주차 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.18 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 23주차 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.19 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 4주차 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 100.0%
1.1.1.3.1.20 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 25주차 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.21 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 10주차 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.22 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 2주차 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 100.0%
1.1.1.3.1.23 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 33주차 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.24 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 26주차 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.25 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 28주차 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.26 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 32주차 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.27 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 29주차 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.28 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 7주차 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.29 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 1주차 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 100.0%
1.1.1.3.1.30 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 11주차 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.31 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 22주차 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.32 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 9주차 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.33 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 13주차 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.1.34 | 주간보고(일정, 현안, 위험 검토 등) 18주차 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 |  | 미완료 | 6 | 1.2 | 0.0%
1.1.1.3.2 | 월간보고 | 2026-04-28 | 2026-12-24 | 8 |  | 미완료 | 5 | 31.9 | 0.0%
1.1.1.3.2.1 | 12월 월간보고 | 2026-12-01 | 2026-12-24 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.2.2 | 6월 월간보고 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.2.3 | 5월 월간보고 | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.2.4 | 10월 월간보고 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.2.5 | 11월 월간보고 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.2.6 | 8월 월간보고 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.2.7 | 9월 월간보고 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.2.8 | 7월 월간보고 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 |  | 미완료 | 6 | 4 | 0.0%
1.1.1.3.3 | 보고회 | 2026-05-04 | 2026-12-24 | 3 |  | 미완료 | 5 | 28.1 | 33.3%
1.1.1.3.3.1 | 착수보고회 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1 |  | 미완료 | 6 | 33.4 | 100.0%
1.1.1.3.3.2 | 완료보고회 | 2026-12-14 | 2026-12-24 | 1 |  | 미완료 | 6 | 33.3 | 0.0%
1.1.1.3.3.3 | 중간보고회 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 1 |  | 미완료 | 6 | 33.3 | 0.0%
1.1.2 | 개발관리 | 2026-05-11 | 2026-12-24 | 4 |  | 미완료 | 3 | 70 | 25.0%
1.1.2.1 | 가. 분석 | 2026-05-11 | 2026-06-26 | 0 |  | 미완료 | 4 | 10 | 39.4%
1.1.2.1.1 | 요구사항 정의 상세화 | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 43.3%
1.1.2.1.1.1 | 분석내용 내부검토 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.1.1.2 | 요구사항 정의 상세화 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 50.0%
1.1.2.1.1.3 | 현행시스템 및 업무 분석 | 2026-05-11 | 2026-06-12 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.2.1.2 | 요구사항 정의 | 2026-05-11 | 2026-06-12 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 75.0%
1.1.2.1.2.1 | 요구사항 분석 및 인터뷰 수행 | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.1.2.2 | 개발 요구사항 정의 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 50.0%
1.1.2.1.3 | 요구사항 분석 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.3.1 | 데이터 모델링 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.1.3.2 | 프로세스 모델링 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.2 | 나. 설계 | 2026-05-28 | 2026-08-31 | 2 |  | 미완료 | 4 | 20 | 50.0%
1.1.2.2.1 | 상세 설계 및 표준 | 2026-05-28 | 2026-08-31 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.1.1 | 시스템 설계 | 2026-05-28 | 2026-07-31 | 1 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.2.1.1.1 | 메뉴 구조도 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.2.2.1.1.2 | 프로그램 명세 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.1.3 | 인터페이스 설계 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.1.4 | 화면 설계서 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 0 | 오션UI | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.1.5 | 프로그램 목록 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.1.6 | 스토리보드 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 1 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.2.2.1.1.7 | 코드 정의 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.1.8 | 임베딩 설계 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.1.9 | 아키텍처 정의 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.2 | 표준 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 33.3%
1.1.2.2.1.2.1 | DB 표준 정의 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.2.2 | UI 정책 가이드 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 오션UI | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.2.3 | 개발 표준 정의 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.2.2.1.3 | DB 설계 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.1 | 데이터 발생 규칙 정의 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.2 | 논리/물리 ERD | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.3 | 테이블 정의 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.4 | 컬럼 정의 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.5 | 테이블 목록 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.6 | 벡터DB 설계 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.7 | 데이터 주제영역 정의 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.8 | 용어 정의 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.1.3.9 | 도메인 정의 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 0 | SI사업팀 박정훈 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.2.2 | 테스트 계획 및 수립 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.2.1 | 단위 테스트 계획 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.2.2.2 | 시스템 테스트 계획 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.2.2.3 | 인수테스트 계획 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.2.2.4 | RAG 검색 품질 평가 계획서 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.2.2.5 | 통합 테스트 계획 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.2.2.6 | 시스템 전환 계획 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3 | 다. 구현 | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 0 |  | 미완료 | 4 | 30 | 0.0%
1.1.2.3.1 | 웹 기능 구현 | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1 | AI 분석 요청 및 결과 조회 기능 개발 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1.1 | 프롬프트 질의 입력 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1.2 | 분석 요청 API 연계 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1.3 | 분석 결과 조회 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1.4 | 유사사례 조회 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1.5 | 법령 정보 조회 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1.6 | 근거 문서 표출 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.1.7 | 답변 이력 관리 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.2 | 대시보드 개발 | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.2.1 | 분석 현황 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.2.2 | 통계 시각화 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.2.3 | 사용자별 최근 검색 이력 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.3 | 법령정보 API 개발 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.1.4 | 사용자별 설정 기능 개발 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.2 | 개발환경 구축 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.3 | RAG 기반 모델 개발 | 2026-08-03 | 2026-10-30 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.1 | 데이터 정제 및 구조화 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.2 | 학습데이터 구축 및 품질 검수 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.3 | 임베딩 모델 선정 및 생성 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.4 | 벡터DB 구축 및 적재 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.5 | 검색 성능 튜닝 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.6 | 프롬프트 엔지니어링 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.7 | 가드레일 및 정책 설정 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.3.8 | LLM 연계 및 추론 파이프라인 구축 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.4 | 단위 테스트 | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.4.1 | 단위 테스트 준비(테스트 시나리오/케이스 설계) | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.3.4.2 | 단위 테스트 실시 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.4 | 라. 테스트 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 2 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 | 30 | 0.0%
1.1.2.4.1 | 통합테스트 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 2 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.2.4.1.1 | 통합 테스트 준비 / 통합 테스트 시나리오 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0.5 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 6 | 50 | 0.0%
1.1.2.4.1.2 | 통합 테스트 수행 / 통합테스트 결과서 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0.5 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 | 100 | 0.0%
1.1.2.4.1.3 | RAG 검색 품질 평가 결과서 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | 슈어소프트 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.4.2 | 시스템 테스트 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.2.1 | 웹 취약점 점검 준비 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.4.2.2 | 시스템 테스트 시나리오/케이스 설계 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.4.2.3 | 시스템 테스트 실시 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.5 | 마. 인도 | 2026-11-30 | 2026-12-24 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 | 10 | 0.0%
1.1.2.5.1 | 사용자/운영자 교육 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.1.1 | 사용자/운영자 매뉴얼 작성 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0 | SI사업팀 전인호A 전임 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.5.1.2 | 사용자/운영자 교육 실시 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.5.2 | 인수 테스트 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.2.1 | 실환경 전환 계획 수립 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.5.2.2 | 실환경 적용 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.5.2.3 | 인수테스트 실시 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.5.3 | 서비스 오픈 계획 및 실시 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.3.1 | 서비스 오픈 계획 수립 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.5.3.2 | 서비스 오픈 실시 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 0 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%

## 기타 (TEST) 디지털관제 제안
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] (TEST) 디지털관제 제안 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 |  | 미완료 | 1 |  | 75.0%
1.1 | 기획 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 항행관제사업부 송용학 이사 | 미완료 | 2 |  | 75.0%
1.1.1 | 제안서 제출 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 항행관제사업부 양승호 이사 | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.1.1 | 입찰서류 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 영업대표 - 전략사업 박진우 연구원 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2 | 제안발표 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.5 | 항행관제사업부 송용학 이사 | 미완료 | 3 |  | 50.0%

## 기타 유병규_테스트
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 유병규_테스트 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 4 |  | 미완료 | 1 |  | 100.0%
1.1 | 개발 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 4 |  | 미완료 | 2 |  | 100.0%
1.1.1 | 응용시스템 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 4 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.1.1 | 설계 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 4 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.1.1 | 요구사항 분석/정의 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.2 | 아키텍처 설계 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 0 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.2.1 | 시스템 구조(배치)도 정의 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.1.1.2.2 | 기능명세 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.3 | 상세설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 2 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.3.1 | 시스템 인터페이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.3.2 | 개발환경 설치가이드 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.3.3 | 컴포넌트 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.3.4 | 클래스 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.4 | 데이터베이스 설계 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 2 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.4.1 | 스키마 구조 정의 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 0 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.4.2 | 연계 대상 데이터 검토 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.4.3 | 공통코드 설계 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.4.4 | 논리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.1.4.5 | 물리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2 | 구현 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.3 | 테스트 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%

## 용역 항로표지 정보서비스센터 운영시스템 구축 설계 용역
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 항로표지 정보서비스센터 운영시스템 구축 설계 용역 | 2026-04-23 | 2026-09-19 | 565 |  | 미완료 | 1 |  | 6.0%
1.1 | 사업수행 | 2026-05-13 | 2026-09-15 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 2.9%
1.1.1 | 설계단계 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 429 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.1.1 | [CSR-009] 이전 현장 확인 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.2 | [CSR-010] 정보시스템 운영을 위한 전산실 설계 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.3 | [CSR-011] 통합운영실 공간설계 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.4 | [CSR-008] 정보시스템 구조 설계 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.5 | [CSR-005] 목표모델 설계 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.6 | [CSR-013] 전산자원 및 통합운영실 이전 계획수립 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.7 | [CSR-006] 시스템 구축 목표 제시 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.8 | [CSR-004] 개선사항 통합 및 이행과제 도출 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.9 | [CSR-003] 정보시스템 개선사항 도출 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.10 | [CSR-007] 업무 프로세스 설계 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.11 | [CSR-012] 이행계획수립 | 2026-06-15 | 2026-08-07 | 39 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2 | 완료단계 | 2026-05-13 | 2026-09-15 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 40.6%
1.1.2.1 | 상세설계서 작성 | 2026-05-21 | 2026-09-15 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 51.5%
1.1.2.1.1 | 상세설계서 수정 대응 | 2026-06-10 | 2026-09-15 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 3.0%
1.1.2.1.2 | 상세설계서 초안작성 | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 1 | 사업수행팀 문성대 책임, 김민석, 케이엘넷 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2 | 제안요청서 및 산출내역서 작성 | 2026-05-13 | 2026-08-14 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 33.3%
1.1.2.2.1 | [CSR-014] 제안요청서 작성 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.2 | [CSR-015] 산출내역서 작성 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.3 | 산출내역서 작성 - 해수부 예산기획용 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 1 | 김민석, 케이엘넷 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3 | 분석단계 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 91.7%
1.1.3.1 | 요구사항 도출 - 인터뷰 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.2 | [CSR-001] 정보시스템 환경분석 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 사업수행팀 문성대 책임, 김민석, 이대희 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.3 | [CSR-002] 정보시스템 현황분석 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 사업수행팀 문성대 책임, 김민석, 이대희 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.4 | 정보시스템별 자료 요청 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2 | 사업관리 | 2026-04-23 | 2026-09-19 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 17.8%
1.2.1 | 착수 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.1.1 | 착수계 제출 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.2 | 선금신청 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2 | 계획수립 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.2.1 | 사업수행계획 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.2 | 일정관리계획 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.3 | 보안관리계획 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.3 | 사업진행관리 | 2026-04-23 | 2026-09-19 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 14.7%
1.2.3.1 | 주간보고 | 2026-04-23 | 2026-09-04 | 100 |  | 미완료 | 4 |  | 15.0%
1.2.3.1.1 | 2주차 주간보고 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.2 | 4주차 주간보고 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.3 | 20주차 주간보고 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.4 | 3주차 주간보고 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.5 | 8주차 주간보고 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.6 | 1주차 주간보고 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.7 | 5주차 주간보고 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.3.1.8 | 6주차 주간보고 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.3.1.9 | 7주차 주간보고 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.3.1.10 | 9주차 주간보고 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.11 | 10주차 주간보고 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.12 | 11주차 주간보고 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.13 | 12주차 주간보고 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.14 | 13주차 주간보고 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.15 | 14주차 주간보고 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.16 | 15주차 주간보고 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.17 | 16주차 주간보고 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.18 | 17주차 주간보고 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.19 | 18주차 주간보고 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.20 | 19주차 주간보고 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 5 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2 | 월간보고 | 2026-06-09 | 2026-09-01 | 6 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.2.1 | 5월 월간보고 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.2 | 5월 자체보안교육결과서 제출 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.3 | 6월 월간보고 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.4 | 3분기 보안점검 준비 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.5 | 7월 월간보고 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.6 | 8월 월간보고 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3 | 정기보고 | 2026-05-07 | 2026-09-10 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 33.3%
1.2.3.3.1 | 착수보고 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.3.3.2 | 중간보고 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.3 | 완료보고 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.4 | 진척관리 | 2026-04-23 | 2026-09-19 | 0 |  | 미완료 | 4 |  | 21.7%
1.2.3.4.1 | 진척관리 | 2026-04-23 | 2026-09-19 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 21.7%
1.2.4 | 종료단계 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.4.1 | 종료관리 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.1.1 | 검수신청, 준공계 제출 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.2 | 사업완료보고서작성 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.3 | 인수인계관리 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.4 | 잔금신청 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%

## 내부 지엠티 스마트시트 운영
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [내부] 지엠티 스마트시트 운영 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 32 |  | 미완료 | 1 |  | 21.9%
1.1 | 베타버전 테스트 | 2026-04-01 | 2026-10-21 | 32 |  | 미완료 | 2 |  | 21.9%
1.1.1 | 사업부 요구사항 수렴 및 수정 | 2026-05-28 | 2026-06-30 | 17 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 | 50 | 41.2%
1.1.1.1 | 6월 4주차 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 7
1.1.1.2 | 6월 1주차 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.3 | 6월 2주차 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  | 5
1.1.1.4 | 6월 3주차 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2 |  | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 6
1.1.1.4.1 | Shift+클릭 다중선택, Alt 블록 이동, Home·Page 키, 트리 가이드, 실행취소 토스트 등 표 키보드·선택 개선 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 5 |  | 100.0% |  | 11
1.1.1.4.2 | 표·칸반 split, 세로 스크롤 동기, 간트 활성 분리·맞춤줌, Space 마퀴 복원 등 통합 화면 UI 정리 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 5 |  | 100.0% |  | 8
1.1.1.4.3 | Excel·MD 가져오기·투어, 작업명 정규화·롤업, 대시보드 내비·상세 UI, 핵심 단축키 패널 개선 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 5 |  | 100.0% |  | 9
1.1.1.4.4 | 라우팅 정리, 미저장 변경 가드, 관리자 복귀 비밀번호, 업무협조 보관함 보완 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2 | 2차 배포 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 3
1.1.3 | 시범 프로젝트 운영 | 2026-06-23 | 2026-07-10 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 12
1.1.4 | 3차 배포 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 13
1.1.5 | 외주인력 프로젝트 운영 | 2026-07-19 | 2026-08-21 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 14
1.1.6 | 4차 배포 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 15
1.1.7 | 시범운영 및 고도화 | 2026-08-29 | 2026-10-02 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 16
1.1.8 | 프로토타입 구현 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 0 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.9 | 1차 배포 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 18

## 용역 태안 MTCS 컨설팅
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 태안 MTCS 컨설팅 | 2026-04-08 | 2028-08-30 | 221 |  | 미완료 | 1 |  | 26.5%
1.1 | Master Document Register | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 17 | 에너지사업부 김태민 책임 | 완료 | 2 |  | 100.0% |  |  | Master Document Register
1.2 | MTCS Architecture Concept | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 20 | 에너지사업부 김태민 책임 | 완료 | 2 |  | 100.0% |  |  | MTCS Architecture Concept
1.3 | MTCS Block Diagram | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 20 | 에너지사업부 김태민 책임 | 완료 | 2 |  | 100.0% |  |  | MTCS Block Diagram
1.4 | MTCS System Drawings - Drawings of RADAR (TWP) | 2026-05-28 | 2026-09-04 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 | MTCS System Drawings - Drawings of RADAR (VTS) | 2026-09-07 | 2026-12-17 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6 | MTCS System Drawings - Drawings of CCTV PA | 2026-12-18 | 2027-04-01 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.7 | MTCS System Drawings - Drawings of PTZ CCTV | 2027-04-02 | 2027-07-13 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.8 | MTCS System Drawings - Drawings of OVP BOX | 2027-07-14 | 2027-10-27 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.9 | MTCS System Drawings - Drawings of SUS RACK | 2027-10-28 | 2028-02-08 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.10 | MTCS System Drawings - Drawings of Transformer | 2028-02-09 | 2028-05-18 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.11 | MTCS System Drawings - Server RACK Layout | 2028-05-19 | 2028-08-30 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.12 | Bill of Quantity | 2026-05-28 | 2026-09-04 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.13 | Equipment Schedule | 2026-05-28 | 2026-09-04 | 14 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.14 | Interface & Scope Matrix | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 7 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.15 | MTCS Employer's Requirements | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 7 | 에너지사업부 김태민 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.16 | 컨셉 다이어그램 작성 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 6 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 | 0.2 | 10.0% | 도면
1.16.1 | 아키텍쳐 작업 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 6 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 3 |  | 10.0%
1.17 | 최총보고서 제출 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 3 | 에너지사업부 이선호 전임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.18 | 제주해경 3012함 1척 ECDIS 교체설치 | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 90.0%

## 용역 IMO-KOREA 홈페이지 시스템 개선 및 관리·운
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] IMO-KOREA 홈페이지 시스템 개선 및 관리·운영 | 2025-05-25 | 2027-02-26 | 84 |  | 미완료 | 1 |  | 19.8%
1.1 | 사업관리 | 2026-05-12 | 2026-12-31 | 47 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 2 |  | 19.1%
1.1.1 | 착수 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 3 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.1.1 | 착수계 제출 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.2 | 선금 신청(50%) | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.3 | 보안교육 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2 | 보고 | 2026-05-12 | 2026-12-31 | 44 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 3 |  | 13.6%
1.1.2.1 | 보고회 | 2026-05-27 | 2026-12-18 | 3 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 33.3%
1.1.2.1.1 | 착수보고회 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 완료 | 5 |  | 100.0% |  | 8
1.1.2.1.2 | 중간보고회 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 9
1.1.2.1.3 | 완료보고회 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 10
1.1.2.2 | 주간보고 | 2026-05-12 | 2026-12-31 | 34 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 14.7%
1.1.2.2.1 | 1주차 주간보고 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.2 | 2주차 주간보고 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.3 | 3주차 주간보고 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.4 | 4주차 주간보고 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.5 | 5주차 주간보고 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.6 | 6주차 주간보고 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.7 | 7주차 주간보고 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.8 | 8주차 주간보고 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.9 | 9주차 주간보고 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.10 | 10주차 주간보고 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.11 | 11주차 주간보고 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.12 | 12주차 주간보고 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.13 | 13주차 주간보고 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.14 | 14주차 주간보고 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.15 | 15주차 주간보고 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.16 | 16주차 주간보고 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.17 | 17주차 주간보고 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.18 | 18주차 주간보고 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.19 | 19주차 주간보고 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.20 | 20주차 주간보고 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.21 | 21주차 주간보고 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.22 | 22주차 주간보고 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.23 | 23주차 주간보고 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.24 | 24주차 주간보고 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.25 | 25주차 주간보고 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.26 | 26주차 주간보고 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.27 | 27주차 주간보고 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.28 | 28주차 주간보고 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.29 | 29주차 주간보고 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  |  | 주간보고
1.1.2.2.30 | 30주차 주간보고 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.31 | 31주차 주간보고 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.32 | 32주차 주간보고 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.33 | 33주차 주간보고 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.34 | 34주차 주간보고 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3 | 월간보고 | 2026-07-09 | 2026-12-17 | 7 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.3.1 | 6월 월간보고 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.2 | 7월 월간보고 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.3 | 8월 월간보고 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.4 | 9월 월간보고 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.5 | 10월 월간보고 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.6 | 11월 월간보고 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.7 | 12월 월간보고 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2 | 개발관리 | 2025-05-25 | 2027-02-26 | 37 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 2 |  | 20.8%
1.2.1 | 분석 | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 5 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 3 |  | 60.0%
1.2.1.1 | 현행시스템 업무 분석 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.2 | 요구사항 정의 | 2026-05-18 | 2026-06-19 | 4 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 50.0%
1.2.1.2.1 | 디자인 시안 작성 | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 1 | 신수정 | 미완료 | 5 |  | 100.0% |  |  | 오션유아이 진행중
1.2.1.2.2 | 디자인 시안 관련 고객 인터뷰 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.2.3 | 메뉴 구조 관련 고객 인터뷰 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.2.4 | 요구사항 정의서/요구사항 추적표 작성 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.2 | 설계 | 2025-05-25 | 2026-07-31 | 9 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 3 |  | 39.8%
1.2.2.1 | 시스템 설계 | 2025-05-25 | 2026-07-31 | 3 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 42.9%
1.2.2.1.1 | 메뉴 구조 설계 및 메뉴 구조도 작성 | 2025-05-25 | 2026-06-05 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.2.1.2 | 화면 설계 및 화면 설계서 작성 | 2026-06-08 | 2026-07-31 | 1 | 신수정 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.2.1.3 | 기능 설계 및 기능 설계도 작성 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 28.6%
1.2.2.2 | DB 설계(해수부 양식 사용) | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 6 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 38.3%
1.2.2.2.1 | 데이터 표준 | 2026-05-18 | 2026-07-03 | 2 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.2.2.2.1.1 | 데이터 표준 정의서(용어_단어_도메인_코드) 작성 | 2026-05-18 | 2026-07-03 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.2.2.2.1.2 | 데이터 표준화 가이드 작성 | 2026-05-18 | 2026-07-03 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.2.2.2.2 | 데이터 구조 | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 2 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 5.0%
1.2.2.2.2.1 | 논리 및 물리모델 다이어그램(ERD) 작성 | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.2.2.2.2 | 데이터 구조 정의서(테이블_컬럼정의서) 작성 | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 10.0%
1.2.2.2.3 | 데이터 값 | 2026-05-18 | 2026-07-17 | 2 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.2.2.2.3.1 | 업무규칙(BR) 정의서 작성 | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 10.0%
1.2.2.2.3.2 | 데이터 값 진단 결과서 작성 | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 6 |  | 10.0%
1.2.3 | 구현 | 2026-05-18 | 2026-10-23 | 14 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 3 |  | 7.9%
1.2.3.1 | 개발 환경 구축 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.3.2 | [SFR-002, 003] 웹접근성을 고려한 UI/UX 전면 개편 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 5 | 신수정 | 미완료 | 4 |  | 2.0%
1.2.3.2.1 | 국문 페이지 디자인 개발 및 퍼블리싱 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 1 | 신수정 | 미완료 | 5 |  | 10.0%
1.2.3.2.2 | 관리자 페이지 디자인 개발 및 퍼블리싱 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 | 신수정 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.3 | 국문 모바일 APP 디자인 개발 및 퍼블리싱 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 1 | 신수정 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.4 | 영문 페이지 디자인 개발 및 퍼블리싱 | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 1 | 신수정 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.2.5 | 영문 모바일 APP 디자인 개발 및 퍼블리싱 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 1 | 신수정 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3 | [SFR-001] 전자정부 표준프레임워크 기반 소스 재개편 | 2026-06-08 | 2026-10-16 | 5 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.3.1 | 국문 페이지 재개편 | 2026-06-08 | 2026-09-25 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.2 | 관리자 페이지 재개편 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.3 | 국문 모바일 APP 신규 개발 | 2026-08-03 | 2026-09-25 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.4 | 영문 페이지 재개편 | 2026-08-10 | 2026-10-16 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.3.5 | 영문 모바일 APP 신규 개발 | 2026-09-07 | 2026-10-16 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.4 | [SFR-004] 데이터 마이그레이션 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 3 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.4.1 | 기존 DB 전체 백업(MSSQL) | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.4.2 | 신규 DB 구축(PostgreSQL) | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.4.3 | 기존 DB 데이터 → 신규 DB로 이관 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4 | 테스트 | 2026-09-28 | 2026-12-16 | 5 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.4.1 | 단위 테스트 수행 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.2 | 통합 테스트 수행 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.3 | 운영환경 배포 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.4 | 안정화 기간 운영 | 2026-11-06 | 2026-12-16 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.5 | 사용자 매뉴얼 작성 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5 | 인도 | 2026-12-16 | 2027-02-26 | 4 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.5.1 | 운영 전환 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | SI사업팀 전인호 이사 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.2 | 홈페이지 및 모바일APP 검수 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.3 | 사용자 교육 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1 | SI사업팀 양이레 책임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.4 | 웹접근성 심사 및 인증 | 2027-01-04 | 2027-02-26 | 1 | 신수정 | 미완료 | 4 |  | 0.0%

## 기타 주기장 AI영상분석 시스템 시범구축 사업
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 주기장 AI영상분석 시스템 시범구축 사업 | 2025-12-02 | 2026-12-02 | 7829 |  | 미완료 | 1 |  | 70.7%
1.1 | 주기장 AI영상분석 시스템 시범 구축사업 | 2025-12-02 | 2026-12-02 | 7829 |  | 미완료 | 2 |  | 70.7%
1.1.1 | 사업관리 | 2025-12-02 | 2026-12-02 | 1827 |  | 미완료 | 3 |  | 45.8% | 사업관리대장
1.1.1.1 | 현장사무실 구축 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 14 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.2 | 착수단계 | 2025-12-02 | 2026-01-07 | 43 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.2.1 | 착수계 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 착수계
1.1.1.2.2 | 착수보고서(착수보고회) | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 8 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 착수보고서
1.1.1.2.3 | 과업수행계획 | 2025-12-02 | 2026-01-02 | 24 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 과업수행계획서
1.1.1.3 | 설계단계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 343 |  | 미완료 | 4 |  | 98.7%
1.1.1.3.1 | SW개발 보안교육 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | SW 개발 보안교육 결과서
1.1.1.3.2 | 이슈 및 위험관리계획 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 64 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 이슈 및 위험관리계획서
1.1.1.3.3 | 요구사항 정의 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.1.3.4 | 품질활동계획 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 64 |  | 미완료 | 5 |  | 93.0% | 품질활동계획서
1.1.1.3.5 | 단계별 산출물계획 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 64 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 과업수행계획서
1.1.1.3.6 | 보안관리계획 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 64 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 보안관리계획서
1.1.1.4 | 수행단계 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 1058 |  | 미완료 | 4 |  | 36.0%
1.1.1.4.1 | 품질관리 수행 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 |  | 미완료 | 5 |  | 37.0% | 품질활동관리대장
1.1.1.4.2 | 단계별 산출물관리 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 |  | 미완료 | 5 |  | 37.0% | 산출물관리대장
1.1.1.4.3 | 요구사항 추적 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 |  | 미완료 | 5 |  | 37.0% | 요구사항 추적표, 과업대비표
1.1.1.4.4 | 이슈 및 위험관리 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 |  | 미완료 | 5 |  | 37.0% | 이슈관리대장
1.1.1.4.5 | 보안관리 수행 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 |  | 미완료 | 5 |  | 37.0% | 보안관리 대장, 보안 점검 결과서
1.1.1.4.6 | 중간보고회 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 중간보고서
1.1.1.4.7 | 시스템 확대적용 방안 수립 | 2026-09-25 | 2026-10-31 | 27 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시스템 확대적용 방안 보고서
1.1.1.5 | 감리수검 | 2026-03-15 | 2026-11-20 | 92 |  | 미완료 | 4 |  | 65.2%
1.1.1.5.1 | 설계단계 감리수검 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 60 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 검사기준서
1.1.1.5.1.1 | 설계단계 감리수검 수행 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 감리 시정조치 계획서
1.1.1.5.1.2 | 설계단계 감리수검 시정조치 | 2026-03-26 | 2026-04-30 | 26 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 감리 시정조치 결과서
1.1.1.5.2 | 구현단계 감리수검 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 16 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 검사기준서
1.1.1.5.2.1 | 구현단계 감리수검 수행 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 12 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 감리 시정조치 계획서
1.1.1.5.2.2 | 구현단계 감리수검 시정조치 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 감리 시정조치 결과서
1.1.1.5.3 | 종료단계 감리수검 | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 16 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 검사기준서
1.1.1.5.3.1 | 종료단계 감리수검 수행 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 감리 시정조치 계획서
1.1.1.5.3.2 | 종료단계 감리수검 시정조치 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 감리 시정조치 결과서
1.1.1.6 | 준공단계 | 2026-10-26 | 2026-12-02 | 126 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.6.1 | 준공 | 2026-10-26 | 2026-12-02 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 과업이행확인표
1.1.1.6.1.1 | 준공자료 이관계획 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 6 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 준공자료 이관계획서
1.1.1.6.1.2 | 예비준공검사 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 6 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 예비준공검사원
1.1.1.6.1.3 | 준공검사원 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 준공검사원, 자료제출확인서
1.1.1.6.2 | 품질활동 결과 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 품질활동결과서
1.1.1.6.3 | 단계별 산출물 결과 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 산출물 결과표
1.1.1.6.4 | 이슈 및 위험관리 결과 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 이슈관리대장
1.1.1.6.5 | 보안관리 결과 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 42 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 보안관리 결과서
1.1.1.6.5.1 | 국정원 보안적합성검증 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 보안적합성검증 결과서
1.1.1.6.5.2 | 사이버보안센터 보안취약점 점검 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 보안취약점 점검 결과서
1.1.1.6.6 | 완료보고회 | 2026-11-22 | 2026-11-30 | 6 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 완료보고서
1.1.1.7 | 교육 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.7.1 | 교육훈련 및 기술이전 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 151 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.7.1.1 | 교육훈련 및 기술이전 계획서 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 교육훈련 및 기술이전 계획서
1.1.1.7.1.2 | 교육훈련 및 기술이전 수행 | 2026-09-15 | 2026-10-31 | 35 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.7.1.3 | 교육훈련 및 기술이전 결과서 | 2026-10-15 | 2026-10-31 | 13 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 교육훈련 및 기술이전 결과서
1.1.1.7.1.4 | 유지관리지침서 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 유지관리지침서
1.1.1.7.1.5 | 개발자매뉴얼 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 개발자매뉴얼
1.1.1.7.1.6 | 운영자매뉴얼 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 운영자매뉴얼
1.1.1.7.1.7 | 사용자매뉴얼 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 사용자매뉴얼
1.1.2 | 인프라 | 2025-12-29 | 2026-09-18 | 688 |  | 미완료 | 3 |  | 91.9%
1.1.2.1 | 자재 공통 | 2025-12-29 | 2026-03-15 | 78 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.1.1 | 자재 구매 계획 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 14 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 자재공급원 / 자재구매계획서
1.1.2.1.2 | 기자재 승인요청 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 43 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 기자재 공급 승인요청서
1.1.2.1.3 | 시공 및 설치계획 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 21 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 시공계획서 / 설치계획서
1.1.2.2 | 자재 구매 및 반입 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 372 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0% | 자재검수요청서
1.1.2.2.1 | 영상관리/DB서버 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.2 | AI영상 수치분석 및 학습서버 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.3 | 서버랙 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.4 | 방화벽 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.5 | L2 스위치 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.6 | 영상관리 솔루션 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.7 | 영상 스트림/웹중계 솔루션 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.8 | 영상 BLUR 처리 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.9 | DBMS | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.10 | OS | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.11 | DB 암호화 솔루션 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.12 | OS 백업 S/W 라이선스 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.13 | 패스워드 관리 라이선스 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.3 | 설치 및 검측 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 210 |  | 미완료 | 4 |  | 80.0% | 검측요청서 / 결과서, 시공결과서 / 설치결과서
1.1.2.3.1 | 영상관리/DB서버 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.2 | AI영상 수치분석 및 학습서버 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.3 | 서버랙 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.4 | 방화벽 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.5 | L2 스위치 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.6 | 영상관리 솔루션 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.7 | 영상 스트림/웹중계 솔루션 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.8 | 영상 BLUR 처리 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.9 | DBMS | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.10 | OS | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.11 | DB 암호화 솔루션 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.12 | OS 백업 S/W 라이선스 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.3.13 | 패스워드 관리 라이선스 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.1.2.4 | 시스템 연계 | 2026-04-07 | 2026-09-18 | 28 |  | 미완료 | 4 |  | 50.0%
1.1.2.4.1 | CCTV 영상 연계 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 50.0%
1.1.2.4.2 | 시스템 연계(BTL_EAI) | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.4.3 | 시스템 연계(BTL_ESB) | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3 | 분석 | 2026-01-01 | 2026-06-26 | 93 |  | 미완료 | 3 |  | 95.7%
1.1.3.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-03-15 | 78 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.1.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 23 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.1.2 | 인터뷰 계획 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 23 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 인터뷰 질의서
1.1.3.1.3 | 인터뷰 수행 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 21 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 인터뷰 회의록
1.1.3.1.4 | 인터뷰 결과 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 인터뷰 결과서
1.1.3.2 | 전문자문 회의 | 2026-04-10 | 2026-06-26 | 15 |  | 미완료 | 4 |  | 73.3%
1.1.3.2.1 | 1차 자문회의 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 1차 자문회의 계획서/ 결과서
1.1.3.2.2 | 2차 자문회의 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 2차 자문회의 계획서/ 결과서
1.1.4 | 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 2035 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.4.1 | 응용시스템 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 693 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.4.1.1 | 요구사항 분석/정의 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 79 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.4.1.2 | 아키텍쳐 설계 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 148 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.4.1.2.1 | 시스템 구조(배치)도 정의 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.4.1.2.2 | 기능명세 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.4.1.3 | 상세설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 196 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 상세설계서
1.1.4.1.3.1 | 시스템 인터페이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 시스템 인터페이스 설계서
1.1.4.1.3.2 | 개발환경 설치가이드 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 설치가이드
1.1.4.1.3.3 | 컴포넌트 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 컴포넌트 설계서
1.1.4.1.3.4 | 클래스 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 클래스 설계서
1.1.4.1.4 | 데이터베이스 설계 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 270 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 데이터베이스 설계서
1.1.4.1.4.1 | 스키마 구조 정의 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 64 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 데이터베이스 설계서
1.1.4.1.4.2 | 연계 대상 데이터 검토 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 59 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 시스템 인터페이스 설계서
1.1.4.1.4.3 | 공통코드 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 코드정의서
1.1.4.1.4.4 | 논리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 논리데이터베이스 설계서
1.1.4.1.4.5 | 물리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 물리데이터베이스 설계서
1.1.4.2 | 웹서비스 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 546 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.4.2.1 | 요구사항 분석/정의 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 79 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.4.2.2 | 아키텍쳐 설계 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 148 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.4.2.2.1 | 시스템 구조(배치)도 정의 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.4.2.2.2 | 기능명세 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.4.2.3 | 상세설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 147 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 상세설계서
1.1.4.2.3.1 | 개발환경 설치가이드 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 개발환경 설치가이드
1.1.4.2.3.2 | 컴포넌트 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 컴포넌트 설계서
1.1.4.2.3.3 | 클래스 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 클래스 설계서
1.1.4.2.4 | 화면설계 | 2026-01-26 | 2026-04-30 | 172 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.4.2.4.1 | 메뉴구조도 정의 | 2026-01-26 | 2026-04-30 | 69 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.4.2.4.2 | 화면설계(초안) | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 64 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.4.2.4.3 | 화면설계(보안) | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 39 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.4.3 | AI | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 796 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.4.3.1 | 영상 학습 시스템 구축 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 251 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.3.1.1 | 학습환경설계 | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 41 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.4.3.1.2 | 데이터설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 학습데이터 구축 계획서
1.1.4.3.1.3 | 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 시스템 아키텍처 설계서
1.1.4.3.1.4 | 모델 설계 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 21 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.4.3.1.5 | 라벨링 정의서 작성 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 21 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 라벨링 정의서
1.1.4.3.2 | 영상 분석 시스템 구축 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 420 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.3.2.1 | 시스템 환경 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.4.3.2.2 | 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 시스템 아키텍처 설계서
1.1.4.3.2.3 | 클래스 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 클래스 설계서
1.1.4.3.2.4 | 컴포넌트 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 컴포넌트 설계서
1.1.4.3.2.5 | 인터페이스 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 인터페이스 설계서
1.1.4.3.3 | 영상 수치분석 시스템 구축 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 125 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.3.3.1 | 시스템 환경 설계 | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 41 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.4.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 시스템 아키텍처 설계서
1.1.5 | 구현 | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 2990 |  | 미완료 | 3 |  | 65.0%
1.1.5.1 | 응용시스템 | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 1228 |  | 미완료 | 4 |  | 69.1%
1.1.5.1.1 | 통합데이터베이스 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 69 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.1.1.1 | DBMS 및 스키마 구축 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 20 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.1.2 | 초기데이터 구축 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.2 | 통합메시지연계(Kafka) | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 112 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.1.2.1 | Kafka 서비스 구조 정의 | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 56 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.2.2 | 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 56 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.3 | 데이터 연계 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | 53 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.1.3.1 | 외부데이터 연계 | 2026-02-23 | 2026-04-03 | 30 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.3.2 | 분석데이터 연계 | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 23 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4 | 조업상황 분석 | 2026-03-03 | 2026-05-26 | 352 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.1 | 데이터 수신 모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-04-23 | 38 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.2 | 조업 스케줄 정보 관리 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 39 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.3 | 항공기 TAC 정보 관리 | 2026-03-09 | 2026-05-11 | 46 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.4 | AI 영상분석 메타데이터 수신 | 2026-03-09 | 2026-05-04 | 41 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.5 | AI 영상분석 메타데이터 분석 | 2026-03-09 | 2026-05-06 | 43 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.6 | 조업현황 정보 생성 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 52 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.7 | 조업 별 상세 스케줄 정보 생성 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 52 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.4.8 | 주기장 별 조업상황 정보 전송 | 2026-03-16 | 2026-05-11 | 41 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5 | 로그관리 | 2026-02-02 | 2026-06-01 | 211 |  | 미완료 | 5 |  | 99.5%
1.1.5.1.5.1 | 로그시스템 인덱스 구조 정의 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5.2 | 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-04-29 | 63 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5.3 | 로그 조회 쿼리 개발 | 2026-03-09 | 2026-05-12 | 47 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5.4 | 로그 정보 수집 환경 구축 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 30 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5.5 | 로그 정보 분석 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 25 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5.6 | 로그 저장 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 25 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5.7 | 리소스 모니터링 화면 구성 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.5.8 | 백업 및 복구 정책 적용 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 90.0%
1.1.5.1.6 | 통계관리 | 2026-05-01 | 2026-05-26 | 64 |  | 미완료 | 5 |  | 81.6%
1.1.5.1.6.1 | 통계 소스 정보 수집 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 7 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.6.2 | 통계 데이터 가공 처리 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.6.3 | 통계 데이터 저장 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.1.6.4 | 통계 데이터 조회 쿼리 개발 | 2026-05-01 | 2026-05-26 | 18 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
1.1.5.1.6.5 | 통계 조회 API 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 50.0%
1.1.5.1.6.6 | 통계 집계 배치 스케줄러 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 6 |  | 미완료 | 6 |  | 85.0%
1.1.5.1.7 | 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 367 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.1 | 통합데이터베이스 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 37 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.1.1 | 데이터 정합성 검증 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.1.2 | 데이터 백업 및 복구 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.1.3 | DB 서버 및 쿼리 튜닝 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.2 | 데이터 연계 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 132 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.2.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.2.2 | IIS 시스템 연계 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.3 | 조업상황 분석 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.3.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.4 | 로그관리 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.4.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.5 | 통계관리 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.1.7.5.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.5.2 | 웹서비스 | 2026-03-03 | 2026-08-31 | 608 |  | 미완료 | 4 |  | 84.0%
1.1.5.2.1 | 공통 | 2026-03-17 | 2026-04-24 | 35 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.2.1.1 | 사용자 등록 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.1.2 | 사용자 로그인/로그아웃 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.1.3 | 사용자 접속이력 관리 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 18 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.1.4 | 사용자 패스워드 변경 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.1.5 | 사용자 관리 UI 개발 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.2 | 시스템 설정 | 2026-03-03 | 2026-05-23 | 86 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.2.2.1 | 사용자 관리 | 2026-03-03 | 2026-04-21 | 36 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.2.2 | 공통코드 관리 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | 25 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.2.3 | 시스템 설정 UI 개발 | 2026-04-21 | 2026-05-23 | 25 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.3 | 조업이력 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 37 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.2.3.1 | 조업 이력 목록 조회 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.3.2 | 과거 주기장 영상 제어 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.3.3 | 과거 조업상황 정보 조회 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.3.4 | 과거 조업상황 간트차트 생성 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.3.5 | 조업이력 UI 개발 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.4 | 대시보드 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 77 |  | 미완료 | 5 |  | 98.3%
1.1.5.2.4.1 | 주기장 조업현황 정보 표출 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.4.2 | 주기장 스케줄 정보 조회 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.4.3 | 주기장 스케줄 간트차트 생성 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 26 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.4.4 | 대시보드 UI 개발 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 13 |  | 미완료 | 6 |  | 90.0%
1.1.5.2.5 | 알림 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 8 |  | 미완료 | 5 |  | 45.0%
1.1.5.2.5.1 | 알림정보 조회 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 30.0%
1.1.5.2.5.2 | 알림 정보 표출 UI 개발 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 60.0%
1.1.5.2.6 | 통계 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 52 |  | 미완료 | 5 |  | 74.6%
1.1.5.2.6.1 | 통계정보 다운로드 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.6.2 | 통계 그래프 생성 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.6.3 | 주기장 별 조업시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
1.1.5.2.6.4 | 지상조업 별 소요시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
1.1.5.2.6.5 | 지상조업 별 지연시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
1.1.5.2.6.6 | 통계 UI 개발 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
1.1.5.2.7 | 공통모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-05-15 | 91 |  | 미완료 | 5 |  | 95.6%
1.1.5.2.7.1 | WebRTC 영상 수신 모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 9 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.7.2 | 간트 차트 생성 모듈 개발 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 20 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.7.3 | 반응형 프레임워크 개발 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 15 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.7.4 | 권한 관리 | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 22 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.7.5 | 웹 페이지 퍼블리싱 개발 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 25 |  | 미완료 | 6 |  | 84.0%
1.1.5.2.8 | 조업현황 | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 83 |  | 미완료 | 5 |  | 96.9%
1.1.5.2.8.1 | 조업 주기장 목록 조회 | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 25 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.8.2 | 조업상황 분석정보 수신 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.8.3 | 실시간 조업현황 간트차트 생성 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 26 |  | 미완료 | 6 |  | 90.0%
1.1.5.2.8.4 | 조업현황 UI 개발 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 13 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.9 | 시스템 모니터링 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 23 |  | 미완료 | 5 |  | 75.9%
1.1.5.2.9.1 | 로그인/로그아웃 이력 조회 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.9.2 | 메뉴별 접근이력 조회 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.9.3 | S/W 별 운영상태 조회 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.9.4 | 시스템별 제원 및 리소스 조회 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.9.5 | 시스템 모니터링 UI 개발 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 15 |  | 미완료 | 6 |  | 63.0%
1.1.5.2.10 | 운영정보 관리 | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 50 |  | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.5.2.10.1 | 항공기 기종 관리 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 15 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.10.2 | 항공사 관리 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.10.3 | 주기장 관리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.10.4 | 운영정보 관리 UI 개발 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 20 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.2.11 | 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.5.2.11.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3 | AI | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 1154 |  | 미완료 | 4 |  | 50.6%
1.1.5.3.1 | 영상 학습 시스템 구축 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 210 |  | 미완료 | 5 |  | 77.9%
1.1.5.3.1.1 | 학습파이프라인 구축 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 13 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.1.2 | 개발환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.1.3 | 시스템환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 10 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.1.4 | 데이터수집 | 2026-02-23 | 2026-06-30 | 92 |  | 미완료 | 6 |  | 75.0%
1.1.5.3.1.5 | 모델 학습 | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 90 |  | 미완료 | 6 |  | 74.0%
1.1.5.3.2 | 영상 분석 시스템 구축 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 297 |  | 미완료 | 5 |  | 77.1%
1.1.5.3.2.1 | 개발환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.2.2 | 시스템환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 106 |  | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.5.3.2.3 | 영상 수신부 구현 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 29 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.2.4 | 결과 송신부 구현 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | 18 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3.2.5 | 영상 추론부 구현 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 45 |  | 미완료 | 6 |  | 88.0%
1.1.5.3.2.6 | 기타 | 2026-02-19 | 2026-06-30 | 94 |  | 미완료 | 6 |  | 75.0%
1.1.5.3.3 | 영상 수치분석 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 240 |  | 미완료 | 5 |  | 79.9%
1.1.5.3.3.1 | 개발환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.3.2 | 시스템 환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 106 |  | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.5.3.3.3 | External Data Manager | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.3.4 | VAD Adaptor | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 45 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.3.5 | Prediction Manager | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 24 |  | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.5.3.3.6 | IntegratedData Publisher | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 30 |  | 미완료 | 6 |  | 10.0%
1.1.5.3.4 | 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 407 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.5.3.4.1 | 영상 학습 모델 성능 테스트 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 34 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | AI성능 시험 계획서
1.1.5.3.4.2 | 영상 학습 모델 배포 테스트 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 34 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3.4.3 | 영상 분석 처리 속도 검증 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3.4.4 | 영상 분석 안정성 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3.4.5 | 영상 분석 secure coding test | 2026-06-08 | 2026-07-31 | 40 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3.4.6 | 영상 수치분석 처리속도검증 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3.4.7 | 영상 수치분석 안정성 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.5.3.4.8 | 영상 수치분석 secure coding test | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 35 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6 | 시험 | 2026-05-15 | 2026-11-15 | 196 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.6.1 | 단위시험 | 2026-05-15 | 2026-07-24 | 38 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.1.1 | 시험 계획서 | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 12 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시험 계획서
1.1.6.1.2 | 단위시험 수행 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 14 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.6.1.2.1 | 사업자 단위시험 수행 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.1.2.2 | 감리단 단위시험 수행 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 6 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.1.2.3 | 공사 단위시험 수행 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.1.3 | 단위시험 결과서 | 2026-06-23 | 2026-07-24 | 12 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 단위시험 결과서
1.1.6.1.3.1 | 사업자 단위시험 결함 조치 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.1.3.2 | 감리단 단위시험 결함 조치 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.1.3.3 | 공사 단위시험 결함 조치 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.2 | 통합시험 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 28 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.2.1 | 통합시험 절차서 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 통합시험 절차서
1.1.6.2.2 | 통합시험 수행 | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.6.2.2.1 | 사업자 통합시험 수행 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.2.2.2 | 감리단 통합시험 수행 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.2.2.3 | 공사 통합시험 수행 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.2.3 | 통합시험 결과서 | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 6 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 통합시험 결과서
1.1.6.2.3.1 | 사업자 통합시험 결함 조치 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.2.3.2 | 감리단 통합시험 결함 조치 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.2.3.3 | 공사 통합시험 결함 조치 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.3 | 시스템 통합시험 | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 20 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.3.1 | 시스템 통합시험 절차서 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시스템 통합시험 절차서
1.1.6.3.2 | 시스템 통합시험 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.6.3.3 | 시스템 통합시험 결과서 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 4 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시스템 통합시험 결과서
1.1.6.4 | 시험운영 | 2026-08-01 | 2026-11-15 | 88 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.4.1 | 시험운영 절차서 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시험운영 절차서
1.1.6.4.2 | 운영전환(개발 > 운영) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 21 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.6.4.3 | 시험운영 수행 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 45 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.6.4.4 | 시험운영 결과서 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시험운영 결과서
1.1.6.5 | SAT(인수시험) | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 22 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.5.1 | 인수시험 계획서 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시험운영 절차서
1.1.6.5.2 | 인수시험 수행 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.6.5.3 | 인수시험 결과서 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 시험운영 결과서

## 제품 지엠티엔지니어링(삼원중공업) 900톤급 국가어업지도
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [제품] 지엠티엔지니어링(삼원중공업) 900톤급 국가어업지도선 1척 FIS 납품 | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 3 |  | 미완료 | 1 |  | 66.7%
1.1 | 계약 및 추정손익 품의 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 100.0%
1.2 | 자재 구매/납품/계산서 발행 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 100.0%
1.3 | 해수부 개통 및 ID/패스워드 발급 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 제품 지엠티엔지니어링(중앙해양중공업)_900톤급 국가어업
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [제품] 지엠티엔지니어링(중앙해양중공업)_900톤급 국가어업지도선 3척 FIS 및 eNavi 납품 | 2026-05-12 | 2027-06-30 | 7 |  | 미완료 | 1 |  | 14.3%
1.1 | 계약 및 추정손익 품의 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 100.0%
1.2 | 1호선 자재 구매/납품/계산서 발행 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 | 해수부 개통 및 ID/패스워드 발급 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4 | 2호선 자재 구매/납품/계산서 발행 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 | 해수부 개통 및 ID/패스워드 발급 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6 | 3호선 자재 구매/납품/계산서 발행 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.7 | 해수부 개통 및 ID/패스워드 발급 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 1 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 연구 AI팩토리 2차년도
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [연구] AI팩토리 2차년도 | 2026-06-01 | 2027-03-29 | 110 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | AI 팩토리 2차년도 | 2026-06-01 | 2027-03-29 | 45 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.1.1 | 2차년도 착수 및 공통 기반 설계 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2 | 디지털 트윈 3D 모델 및 표출 화면 개발 | 2026-06-29 | 2026-08-05 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3 | 물리엔진 및 공정 흐름 시뮬레이션 개발 | 2026-08-02 | 2026-09-09 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.4 | 계측 데이터 및 계측 장치 연동 기술 개발 | 2026-09-08 | 2026-10-17 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.5 | 제어 장치 연동 기술 개발 | 2026-10-17 | 2026-11-20 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.6 | 지능형 관제 지표, 이벤트, 알람 UI 개발 | 2026-11-20 | 2026-12-30 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.7 | 이상 감지 및 예지 기반 시각화 기능 개발 | 2026-12-30 | 2027-02-04 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.8 | 외부 시스템 상태정보 연계 및 통합 프로토타입 개발 | 2027-02-03 | 2027-03-12 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.9 | 통합 시험 및 최종 산출물 정리 | 2027-03-11 | 2027-03-29 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2 | 군산공장 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 65 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2.1 | [연구] 군산공장 | 2026-05-04 | 2026-07-29 | 65 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.1.1 | [연구] 군산공장 | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 60 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.1.1 | 1차 초안 제작 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.1.1.1 | 1차 공정 흐름도 제작 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.1.2 | 시뮬레이션 초안 제작 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.1.3 | 오브젝트 배치 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.2 | 2차 초안 제작 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 25 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.1 | 실제 공장에 맞춘 오브젝트 배치 조정 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.2 | 공장 흐름에 맞춘 코드 고도화 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.3 | SanKey Diagram 생성 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.4 | 대시보드와 버튼 추가 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.5 | 오브젝트 가시성 개선 및 기능 조정 | 2026-05-17 | 2026-06-02 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3 | 3차. 견본 제작 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 20 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.1 | 각 공정의 이름과 실시간 중개 화면 추가 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.2 | 전역 변수 추가로 인한 코드 동적화 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.3 | 웹 대시보드와의 데이터 통신 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.4 | 웹 대시보드와 정합성 문제 해결 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.2 | 미국 공장 | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3 | 물리엔진 적용 및 공정 흐름 시뮬레이션 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3.1 | 물리엔진 적용방안 설계 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 물리엔진 적용방안 설계서
1.3.2 | 물리엔진 검토 및 확보 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 물리엔진 검토서
1.3.3 | 물리 동작 모델 설계 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 물리 동작 모델 정의서
1.4 | 디지털 트윈 표출 화면 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 | 생산공정 및 설비 계측 데이터 확보 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6 | 계측 장치 연동 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.7 | 제어 장치 연동 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.8 | 주요 지표 및 이벤트 조건 설계 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.9 | 이벤트, 알람 UI 및 운영자 맞춤형 화면 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.10 | 이상 감지 및 예지 기반 시각화 기능 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.11 | 외부 시스템 상태정보 연계 및 통합 프로토타입 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.12 | 통합 시험 및 검증 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.13 | 디지털 트윈 3D 표출 기능 개발 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.13.1 | LOD200 3D 모델 표출 상세설계 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 3D 모델 표출 상세설계서
1.13.2 | 3D 모델 데이터 구조 설계 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 3D 모델 데이터 구조 정의서
1.13.3 | LOD200 모델 보완 및 적용 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | LOD200 3D 모델 파일
1.13.4 | 3D 모델 표출 기능 구현 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 3D 표출 기능 모듈
1.13.5 | 주요 설비 상태 표출 구현 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 설비 상태 표출 기능

## 내부 S-100 뷰어 개발
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [내부] S-100 뷰어 개발 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 61 |  | 미완료 | 1 |  | 68.8%
1.1 | 프로토타입 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-27 | 13 |  | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.2 | 논문 작성 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 35 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 78.6%
1.2.1 | 설문조사 설계 및 설문수행 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% |  | 9
1.2.2 | 설문결과 취합 및 시사점 도출 | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0% |  | 4
1.2.3 | 논문 한글버전 초안작성 | 2026-05-29 | 2026-06-14 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 80.0% |  | 5
1.2.4 | 논문 영문버전 작성 | 2026-06-13 | 2026-06-24 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 70.0% |  | 6
1.2.5 | 세부검토 및 수정 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 7
1.2.6 | 논문 설계 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.7 | 투고 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 8
1.3 | S-57뷰어 개발 | 2026-04-11 | 2026-08-28 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 | 10 | 30.8%
1.3.1 | 기본 표출 MVP 구현 | 2026-05-08 | 2026-08-04 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 35.0%
1.3.2 | 000 파일 분석 | 2026-04-11 | 2026-07-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 58.0%
1.3.3 | 표준에 따른 표출 개선 | 2026-05-23 | 2026-08-28 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 15.0%
1.3.4 | 렌더링 속도 등 성능 개선 | 2026-05-27 | 2026-08-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 15.0%
1.4 | S-101뷰어 개발 | 2026-06-28 | 2026-10-08 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 | 10 | 0.0%
1.4.1 | 000 파일 분석 | 2026-06-28 | 2026-07-31 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.2 | 기본 표출 MVP 구현 | 2026-07-18 | 2026-08-30 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.3 | 표준에 따른 표출 개선 | 2026-07-30 | 2026-09-10 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.4 | 렌더링 속도 등 성능 개선 | 2026-08-16 | 2026-10-08 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5 | S-100 Dual Fuel 개발 | 2026-06-03 | 2026-10-27 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 | 80 | 4.0%

## 유지 스마트 계류장관제플랫폼 기술지원용역
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [유지] 스마트 계류장관제플랫폼 기술지원용역 | 2025-08-21 | 2026-08-20 | 1847 |  | 미완료 | 1 |  | 59.5%
1.1 | 기술지원용역 | 2025-08-21 | 2026-08-20 | 1847 |  | 미완료 | 2 |  | 59.5%
1.1.1 | 착수 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 80.5 |  | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.1.1 | 계약 및 착수 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 80.5 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.1.1 | 착수계제출 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 24.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 착수계
1.1.1.1.2 | 과업수행계획서 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 56 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 과업수행 계획서
1.1.2 | 시스템 유지관리 | 2025-08-21 | 2026-08-20 | 1672 |  | 미완료 | 3 |  | 60.9%
1.1.2.1 | 수행 | 2025-08-21 | 2026-08-20 | 1672 |  | 미완료 | 4 |  | 60.9%
1.1.2.1.1 | 시스템 유지보수(25년 08월) | 2025-08-21 | 2025-08-31 | 31.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.2 | 시스템 유지보수(25년 09월) | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 154 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.3 | 시스템 유지보수(25년 10월) | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 126 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.4 | 시스템 유지보수(25년 11월) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 140 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.5 | 시스템 유지보수(25년 12월) | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 154 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.6 | 시스템 유지보수(26년 01월) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 147 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.7 | 시스템 유지보수(26년 02월) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 119 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.8 | 시스템 유지보수(26년 03월) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 147 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% | 월간보고서
1.1.2.1.9 | 시스템 유지보수(26년 04월) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 154 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 월간보고서
1.1.2.1.10 | 시스템 유지보수(26년 05월) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 133 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 월간보고서
1.1.2.1.11 | 시스템 유지보수(26년 06월) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 147 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 월간보고서
1.1.2.1.12 | 시스템 유지보수(26년 07월) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 161 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 월간보고서
1.1.2.1.13 | 시스템 유지보수(26년 08월) | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 58.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 월간보고서
1.1.3 | 준공 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 94.5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3.1 | 업무인계 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 49 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.1.1 | 업무인계 계획 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 49 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 업무인계 계획서
1.1.3.2 | 준공검사원 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 45.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.2.1 | 준공검사원 제출 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 45.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% | 준공검사원

## 기타 LS전선 공정 시뮬레이션 요구사항
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] LS전선 공정 시뮬레이션 요구사항 | 2026-06-09 | 2026-07-14 | 0.5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 군산 공정 시뮬레이션 + 웹 시뮬레이션 연동 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 2 |  | 31.0%
1.1.1 | 플랜트 시뮬레이션 동적화 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 3 |  | 62.0%
1.1.1.1 | 기존의 하드 코딩 제거 및 전역 변수화 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 70.0%
1.1.1.2 | Socket, MQTT, OPCUA 등의 연동 방법 탐색 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 80.0%
1.1.1.3 | 웹에서 보내는 데이터를 플랜트 시뮬레이션에 적용 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 20.0%
1.1.1.4 | 웹 시뮬레이션의 기능과 동기화 및 수정 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 78.0%
1.1.2 | 웹 시뮬레이션 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 0 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2.1 | LS전선의 요구사항 템플릿 적용 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 0 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.2 | 플랜트 시뮬레이션에 데이터 전송 기능 추가 | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 0 | 운영기술개발실 김홍태 연구원 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2 | 미국 공정 시뮬레이션 | 2026-06-28 | 2026-07-14 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 제품 HJ중공업_S206s(PKX-B B-II #5~8번
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [제품] HJ중공업_S206s(PKX-B B-II #5~8번함) 4척 전자해도표시장치(ECDIS) 납품 | 2025-09-30 | 2027-12-30 | 72 |  | 미완료 | 1 |  | 6.3%
1.1 | 계약 및 추정손익 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.2 | 자재발주(콘솔제작, 인증용 Panel PC, UPS, RSC) | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.3 | S206호선 PKG-B 5번함 1척 FAT 및 조선소 납품 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1.5 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.4 | S206호선 PKG-B 5번함 1척 STW 및 커미션 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 | S206호선 PKG-B 5번함 1척 교육 및 시운전 | 2027-06-22 | 2027-06-25 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6 | S207호선 PKG-B 6번함 1척 FAT 및 조선소 납품 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1.5 | 모빌리티사업2팀 송우진 책임 | 완료 | 2 |  | 0.0%
1.7 | S207호선 PKG-B 6번함 1척 STW 및 커미션 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.8 | S207호선 PKG-B 6번함 1척 교육 및 시운전 | 2027-07-20 | 2027-07-23 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.9 | S208~209호선 PKG-B 7~8번함 2척 FAT 및 조선소 납품 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.10 | S208호선 PKG-B 7번함 1척 조선소 납품 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.11 | S208호선 PKG-B 7번함 1척 STW 및 커미션 | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.12 | S208호선 PKG-B 7번함 1척 교육 및 시운전 | 2027-09-20 | 2027-09-24 | 5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.12.1 |  | 2027-09-20 | 2027-09-24 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13 |  | 2027-09-20 | 2027-09-24 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.14 | S209호선 PKG-B 8번함 1척 조선소 납품 | 2027-09-20 | 2027-09-24 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.15 | S209호선 PKG-B 8번함 1척 STW 및 커미션 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.16 | S209호선 PKG-B 8번함 1척 교육 및 시운전 | 2027-10-25 | 2027-10-28 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.17 |  | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.18 | S209호선 PKG-B 8번함 1척 FAT 및 조선소 납품 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.19 |  | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.20 | S208호선 PKG-B 7번함 1척 FAT 및 조선소 납품 | 2027-10-25 | 2027-10-29 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.21 |  | 2027-10-25 | 2027-10-29 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.22 |  | 2027-10-25 | 2027-10-29 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.23 |  | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 용역 해상 교통 데이터 융합을 위한 상호작용 샘플 제작
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 해상 교통 데이터 융합을 위한 상호작용 샘플 제작 | 2026-05-04 | 2026-12-21 | 61 |  | 미완료 | 1 |  | 18.0%
1.1 | 사업관리 | 2026-05-04 | 2026-12-21 | 0 |  | 미완료 | 2 |  | 56.3%
1.1.1 | 사업진행관리 | 2026-05-14 | 2026-12-20 | 4 |  | 미완료 | 3 |  | 25.0%
1.1.1.1 | 비정기보고 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.1.1 | 1차 진도보고 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2 | 정기보고 | 2026-05-14 | 2026-12-20 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 33.3%
1.1.1.2.1 | 착수보고 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2.2 | 중간보고 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.3 | 완료보고 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2 | 착수 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.2.1 | 착수계 제출 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.2 | 선금신청 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3 | 계획수립 | 2026-05-04 | 2026-06-09 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.3.1 | 과업수행 계획 수립 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 4 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.1.1 | 사업수행 전략 및 방법론 정의 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.1.2 | 계획인력 구성 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.1.3 | 프로젝트 지원 계획 수립 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.1.4 | 사업수행계획서 작성 및 제출 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.2 | 일정관리 계획 수립 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.2.1 | 상세일정계획서 작성 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.3.3 | 보안관리 계획수립 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.3.1 | 보안 관리 계획수립 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4 | 종료단계 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 4 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.4.1 | 종료관리 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 4 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.1.1 | 검수신청, 준공계 제출 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.4.1.2 | 사업완료보고서 작성 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.4.1.3 | 인수인계 관리 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.4.1.4 | 잔금신청 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2 | 사업수행 | 2026-06-04 | 2026-12-04 | 45 |  | 미완료 | 2 |  | 4.4%
1.2.1 | 분석단계 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.1.1 | EO/IR, AIS, VPASS 데이터 분석 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 응용개발2팀 이재훈 책임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.2 | 알고리즘 2종 분석 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 응용개발2팀 이재훈 책임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2 | 설계단계 | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.2.1 | 아키텍쳐 설계 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2.2 | 화면설계 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3 | 구현단계 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 6 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.3.1 | 시스템 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 6 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.1.1 | [FUN-001] 데이터 어댑터 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.2 | [FUN-002] 알고리즘 어댑터 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.3 | [FUN-003] 통합연계모듈 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.4 | [FUN-004] 사용자 인터페이스 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.5 | [FUN-005] 브리핑시스템 샘플 제작 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.6 | [FUN-006] MCP 인터페이스 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4 | 구축 결과 점검 | 2026-07-13 | 2026-11-20 | 17 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.4.1 | 단위테스트 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 7 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.1.1 | [FUN-001] 데이터 어댑터 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.2 | [FUN-002] 알고리즘 어댑터 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.3 | [FUN-003] 통합연계모듈 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.4 | [FUN-004] 사용자 인터페이스 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.5 | [FUN-005] 브리핑시스템 샘플 제작 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.6 | [FUN-006] MCP 인터페이스 개발 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.1.7 | 단위테스트 결함관리 | 2026-07-13 | 2026-11-13 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.2 | 통합테스트 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 10 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.2.1 | 통합테스트 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.4.2.2 | 통합테스트 결함 관리 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5 | 운영 전환 단계 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 18 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.5.1 | 매뉴얼 작성 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 6 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.1.1 | 사용자 매뉴얼 작성 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.1.2 | 운영자 매뉴얼 작성 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.2 | 운영전환계획수립 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.2.1 | 시스템 전환 계획 수립 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.3 | 운영환경 구축 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.3.1 | 응용시스템 설치 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.4 | 인수테스트 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 4 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.4.1 | 인수테스트 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.4.2 | 인수테스트 결함관리 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.5 | 교육훈련수행 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.5.1 | 교육훈련 실시 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.5.2 | 교육훈련 결과보고 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.6 | 안정화 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.5.6.1 | 운영시스템 이슈 정리 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.5.6.2 | 시스템 운영자 인수인계 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%

## 용역 지상파항법시스템(eLoran) 항법·시각 수신모듈
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 지상파항법시스템(eLoran) 항법·시각 수신모듈 연동 항법단말기 제작 및 해상항법·통신환경 실증 연구 | 2025-05-18 | 2026-06-24 | 51 |  | 미완료 | 1 |  | 92.2%
1.1 | 사업기획 | 2025-05-18 | 2026-06-24 | 51 |  | 미완료 | 2 |  | 92.2%
1.1.1 | 계약추진 | 2026-06-04 | 2026-06-24 | 7 |  | 미완료 | 3 |  | 42.9%
1.1.1.1 | 계약 초안 확인 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.2 | 최종계약 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.3 | 장비구매 견적 서류 준비 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.4 | 장비 구매 견적 제출 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.5 | 장비 구매 계약 추진 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.6 | 수의계약확인서 제출 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.7 | 수의시담 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2 | 제안 | 2025-05-18 | 2026-06-05 | 42 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.2.1 | 정성제안서 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 10 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.2 | 정량제안서 작성 | 2025-05-18 | 2026-05-28 | 10 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.3 | 입찰서류 준비 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 10 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.4 | 제안요약서 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 10 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.5 | 2차 입찰서류 준비 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3 | 입찰 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.3.1 | 1차 입찰 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.2 | 2차 입찰 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 4 |  | 100.0%

## 용역 A-eLoran DB 및 운영제어시스템 SW 구축
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] A-eLoran DB 및 운영제어시스템 SW 구축 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 78 |  | 미완료 | 1 |  | 12.7%
1.1 | 사업기획 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 78 |  | 미완료 | 2 |  | 12.7%
1.1.1 | 제안 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 72 |  | 미완료 | 3 |  | 13.8%
1.1.1.1 | 정성제안서 작성 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 18 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 | 0 | 50.0%
1.1.1.2 | 입찰서류 준비 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 18 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 5.0%
1.1.1.3 | 정량제안서 작성 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 18 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.4 | 제안요약서 작성 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 18 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2 | 입찰 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2.1 | 1차 입찰 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.2 | 2차 입찰 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 지능형해상교통사업부 김태식 상무 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3 | 계약추진 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 4 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3.1 | 수의계약확인서 제출 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.2 | 수의시담 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.3 | 계약 초안 확인 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.4 | 최종 계약 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%

## 용역 바다내비 활용 친환경 및 해상풍력 특화 서비스 개발
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 바다내비 활용 친환경 및 해상풍력 특화 서비스 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 112.1 |  | 미완료 | 1 |  | 2.8%
1.1 | 사업관리 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 31.5 |  | 미완료 | 2 | 30 | 0.0%
1.1.1 | 수행 및 통제 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 0.0%
1.1.1.1 | 안전보건관리 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.1.1.1 | 안전보건 점검(시작단계) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.1.1.2 | 안전보건 점검(종료단계) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.1.2 | 주간보고 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.1.2.1 | 주간보고 1주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.2 | 주간보고 12주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.3 | 주간보고 2주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.4 | 주간보고 3주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.5 | 주간보고 4주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.6 | 주간보고 5주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.7 | 주간보고 6주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.8 | 주간보고 7주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.9 | 주간보고 8주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.10 | 주간보고 9주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.11 | 주간보고 10주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.3 | 0.0%
1.1.1.2.12 | 주간보고 11주차 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 8.4 | 0.0%
1.1.1.3 | 보안관리 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.1.3.1 | 보안교육실시(8월) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.1.1.3.2 | 보안교육실시(7월) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.1.1.3.3 | 보안교육실시(5월) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.1.1.3.4 | 보안교육실시(6월) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 25 | 0.0%
1.1.1.4 | 정기보고 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.1.4.1 | 착수보고 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.1.4.2 | 완료보고 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.1.1.5 | 월간보고 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.1.1.5.1 | 월간보고 6월 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.1.1.5.2 | 월간보고 7월 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.1.1.5.3 | 월간보고 7월 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 33.3 | 0.0%
1.1.2 | 착수 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 1.5 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 0.0%
1.1.2.1 | 착수계 제출 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 |  | 미완료 | 4 | 50 | 0.0%
1.1.2.2 | 선금 신청 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.5 |  | 미완료 | 4 | 50 | 0.0%
1.1.3 | 계획수립 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 30 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 0.0%
1.1.3.1 | 사업수행계획서 작성 및 제출 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 0.0%
1.1.3.2 | 프로젝트 관리 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 0.0%
1.1.3.3 | 프로젝트 지원 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 0.0%
1.1.3.4 | WBS 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 0.0%
1.1.3.5 | 변경-형상관리 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 0.0%
1.1.3.6 | 품질관리 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 0.0%
1.1.3.7 | 보안관리 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 14.3 | 0.0%
1.1.3.8 | 사업수행계획서 작성 및 제출 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.9 | 프로젝트 관리 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.10 | 프로젝트 지원 계획 수립 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.11 | WBS 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.12 | 품질관리 계획서 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.13 | 보안관리 계획서 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2 | 시스템 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 80.6 |  | 미완료 | 2 | 70 | 3.9%
1.2.1 | 구축 단계 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 39.6 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 5.5%
1.2.1.1 | 시스템 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-14 | 34.6 |  | 미완료 | 4 | 7.6 | 6.3%
1.2.1.1.1 | SFR-004 서비스 품질관리용 모니터링 개선 | 2026-05-18 | 2026-08-07 | 4 |  | 미완료 | 5 | 20 | 16.2%
1.2.1.1.1.1 | RQ-SFR004-001 중앙 및 권역의 서비스 품질관리용 전자해도 시스템 개선 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 16.2%
1.2.1.1.1.1.1 | 품질관리용 전자해도 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 3.6 | 응용개발1팀 신원지 연구원 | 미완료 | 7 |  | 18.0%
1.2.1.1.1.1.2 | 서비스 운영현황 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 0.4 | 응용개발1팀 신원지 연구원 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.2 | SFR-001 탄소배출 분석 정보 서비스 | 2026-05-18 | 2026-08-14 | 8.9 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.1.2.1 | RQ-SFR001-001 바다내비 단말기가 설치된 관공선 대상 탄소 배출 분석 결과 연계 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 8.4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.1.1 | 연계시스템(DMZ#1) | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 | 응용개발2팀 복은서 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.1.2 | 서비스(DMZ#2) | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 | 응용개발2팀 이슬 연구원 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.1.3 | 시스템 모니터링 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 0.8 | 응용개발1팀 신원지 연구원 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.1.4 | 단말기 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.8 | 응용개발1팀 이예섭 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.2.2 | RQ-SFR001-002 단말기 서비스를 위한 명세서 작성 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0.5 | 응용개발2팀 이슬 연구원 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3 | SFR-002 업무용 포털 개선 | 2026-05-18 | 2026-08-07 | 12 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.1.3.1 | RQ-SFR002-001 대국민 포탈 코드관리 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.1.1 | 대국민 포탈 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 4 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.2 | RQ-SFR002-002 해상풍력단지 영역정보 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.2.1 | 대국민 포탈 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 4 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.3 | RQ-SFR002-003 사용자 관리 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.3.1 | 대국민 포탈 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.4 | RQ-SFR002-004 서비스 요청/ 승인 처리 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 1.6 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.3.4.1 | 내부 포탈 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 1.6 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.4 | SFR-003 해상풍력단지 특화 서비스 | 2026-05-18 | 2026-08-07 | 6.4 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.1.4.1 | RQ-SFR003-001 해상풍력단지 해역 설정 기능 구현 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.4.1.1 | 바다내비 웹 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.4.2 | RQ-SFR003-002 해역 모니터링 시스템 기능 구현 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.4.2.1 | 바다내비 웹 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2.4 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.4.3 | RQ-SFR003-003 정보 제공 기능 구현 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 1.6 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.1.4.3.1 | 바다내비 웹 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 1.6 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.5 | SFR-005 해상풍력단지 침입 경보 서비스 개발 | 2026-05-18 | 2026-08-14 | 3.3 |  | 미완료 | 5 | 20 | 46.1%
1.2.1.1.5.1 | RQ-SFR005-001 침입대상 식별 및 분석 기능 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 0.8 |  | 미완료 | 6 |  | 95.0%
1.2.1.1.5.1.1 | SV10 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 0.8 | 응용개발2팀 이현민 연구원 | 미완료 | 7 |  | 95.0%
1.2.1.1.5.2 | RQ-SFR005-002 경보 서비스 구현 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 2 |  | 미완료 | 6 |  | 38.0%
1.2.1.1.5.2.1 | SV10 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 0.8 | 응용개발2팀 이현민 연구원 | 미완료 | 7 |  | 95.0%
1.2.1.1.5.2.2 | 단말기 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 1.2 | 응용개발1팀 이예섭 전임 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.2.1.1.5.3 | RQ-SFR005-003 단말기 서비스를 위한 명세서 작성 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0.5 | 응용개발2팀 이현민 연구원 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2.1.2 | 단위테스트 수행 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 34.8 | 0.0%
1.2.1.2.1 | SFR-001 탄소배출 분석 정보 서비스 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.2.2 | SFR-002 업무용 포털 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.2.3 | SFR-003 해상풍력단지 특화 서비스 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.2.4 | SFR-004 서비스 품질관리용 모니터링 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.2.5 | SFR-005 해상풍력단지 침입 경보 서비스 개발 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.3 | 매뉴얼 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 4 | 16.7 | 0.0%
1.2.1.3.1 | 사용자 매뉴얼 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.2.1.3.2 | 운영자 매뉴얼 작성 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 50 | 0.0%
1.2.1.4 | 시스템 테스트 | 2026-05-18 | 2026-08-24 | 5 |  | 미완료 | 4 | 16.7 | 0.0%
1.2.1.4.1 | 통합 테스트 | 2026-08-07 | 2026-08-24 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.4.2 | 성능 테스트 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.4.3 | 웹취약점 점검 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.4.4 | 웹취약점 점검 조치 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.4.5 | 시큐어코딩 진단 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.1.4.6 | 시큐어코딩 조치 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | 미완료 | 5 | 20 | 0.0%
1.2.2 | 설계 단계 | 2026-05-18 | 2026-06-14 | 26 |  | 미완료 | 3 | 33.3 | 3.8%
1.2.2.1 | 요구사항별 설계 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 25 |  | 미완료 | 4 | 25 | 0.0%
1.2.2.1.1 | SFR-001 탄소배출 분석 정보 서비스 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |  | 미완료 | 5 | 5 | 0.0%
1.2.2.1.2 | SFR-002 업무용 포털 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |  | 미완료 | 5 | 5 | 0.0%
1.2.2.1.3 | SFR-003 해상풍력단지 특화 서비스 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |  | 미완료 | 5 | 5 | 0.0%
1.2.2.1.4 | SFR-004 서비스 품질관리용 모니터링 개선 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |  | 미완료 | 5 | 5 | 0.0%
1.2.2.1.5 | SFR-005 해상풍력단지 침입 경보 서비스 개발 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |  | 미완료 | 5 | 5 | 0.0%
1.2.2.2 | 인터뷰 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.3 | 설계 단계 인터뷰 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 미완료 | 4 | 20 | 0.0%
1.2.3 | 전환 단계 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 15 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.3.1 | 시스템 전환 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 15 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.1.1 | 사용자 운영자 인수인계 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.2 | 실환경 포팅 계획 수립 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.3.1.3 | 실환경 포팅 수행 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%

## 제품 바다내비
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 바다내비 | 2026-06-10 | 2026-12-31 | 4 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 13인치 | 2026-06-10 | 2026-12-31 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2 | 제작 | 2026-06-10 | 2026-12-31 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 | 생산 | 2026-06-10 | 2026-10-30 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4 | AS | 2026-06-10 | 2026-12-01 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 기타 M국 해안감시시스템 구축
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] M국 해안감시시스템 구축 | 2026-06-10 | 2026-12-30 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 중해심 AI 해양사고 분석시스템 개발(AI 개발실)
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 가져온 프로젝트 (2026. 6. 11.) | 2026-04-28 | 2026-11-30 | 325 |  | 미완료 | 1 |  | 11.6%
1.1 | 분석 | 2026-04-28 | 2026-06-15 | 34 |  | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.1.1 | 개발 요구사항 정의 | 2026-04-28 | 2026-05-18 | 13 |  | 완료 | 3 |  | 100.0% | 요구사항정의서
1.1.2 | 요구사항 정의 상세화 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 11 |  | 완료 | 3 |  | 100.0% | 요구사항추적표
1.1.3 | 인터뷰 질의 작성 및 진행 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 10 |  | 완료 | 3 |  | 100.0% | 인터뷰 질의/결과서
1.2 | 설계 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 15 |  | 미완료 | 2 |  | 25.0%
1.2.1 | 아키텍서 설계서 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 75.0% | 아키텍처 설계서
1.2.2 | 인터페이스 설계서 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 인터페이스 설계서
1.2.3 | LLM 응답 품질 평가 계획서 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 단위테스트 계획서
1.3 | 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-06 | 235 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3.1 | 시스템 구성 및 설치 | 2026-07-01 | 2026-07-18 | 21 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.1.1 | 합성 데이터 생성 환경 구축 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 8 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | GGUF 모델 (llama.cpp)기반 생성 모델 환경 구축
1.3.1.2 | LLM 개발 환경 구축 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 테스트베드 개발 환경 구축 (도커)
1.3.1.3 | LLM 배포 환경 구축 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 배포 환경 도커 구축
1.3.1.4 | LLM 평가 기능 구축 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 평가 파이프라인 구축
1.3.2 | 데이터 정제 및 구조화 | 2026-07-11 | 2026-09-26 | 79 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.2.1 | 원천데이터 텍스트 추출 | 2026-07-11 | 2026-08-01 | 15 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.2.2 | 청킹 및 RAG 구축 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 합성데이터 생성을 목적으로 RAG 구축
1.3.2.3 | 합성 데이터 생성 | 2026-08-08 | 2026-09-26 | 32 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.2.4 | 데이터 품질 검수 | 2026-08-15 | 2026-09-26 | 27 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 규칙기반, LLM-as-a-judge 방식 평가
1.3.3 | 모델 학습 | 2026-08-22 | 2026-10-30 | 90 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.3.1 | LLM 파인튜닝 | 2026-08-22 | 2026-10-27 | 43 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.3.2 | 모델 성능평가 | 2026-08-29 | 2026-10-27 | 38 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% | 단위테스트결과서
1.3.3.3 | 모델 최적화 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 성능 평가 기반 최종 모델 선정 및 추론 최적화 (하이퍼파라미터 튜닝, 리소스 최적화)
1.3.4 | LLM 서비스 연계 및 추론 기능 구현 | 2026-10-06 | 2026-10-30 | 39 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.4.1 | 출력 가드레일 구현 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 8 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 출력 형식 검증, 금지어 및 정책 필터 적용
1.3.4.2 | 프롬프트 템플릿 구현 | 2026-10-06 | 2026-10-24 | 13 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 멀티턴, RAG 검색 결과, Instruction 등의 프롬프트 구조 정의 및 구현
1.3.4.3 | RAG-LLM 인터페이스 구현 | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 9 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | RAG 검색 결과 수신 API 구현, 검색 결과 기반 프롬프트 생성 로직 구현
1.3.4.4 | 추론 요청/ 응답 인터페이스 구현 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 9 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3.5 | 모델 배포 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 6 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.5.1 | 초기 모델 배포 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 6 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0% |  |  | 학습된 초기 모델 배포, 운영환경 검증
1.4 | 테스트 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 41 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4.1 | 통합 테스트 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 15 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.1.1 | 통합 테스트 준비 / 통합 테스트 시나리오 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.1.2 | 통합 테스트 수행 / 통합테스트 결과서 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.1.3 | RAG 검색 품질 평가 결과서 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.2 | 시스템 테스트 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 26 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.2.1 | 웹 취약점 점검 준비 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.2.2 | 시스템 테스트 시나리오/케이스 설계 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.2.3 | 시스템 테스트 실시 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 16 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%

## 용역 주기장 AI 개발(AI 개발실)
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 주기장 AI 개발(AI 개발실) | 2026-01-05 | 2026-10-31 | 2535 |  | 미완료 | 1 |  | 72.5%
1.1 | 주기장AI | 2026-01-05 | 2026-10-31 | 2535 |  | 미완료 | 2 |  | 72.5%
1.1.1 | 영상 수치분석 시스템 | 2026-01-05 | 2026-07-31 | 516 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 3 |  | 75.0%
1.1.1.1 | 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 117 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.1.1 | 시스템 환경 설계 | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 37 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2 | 구현 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 238 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 4 |  | 89.9%
1.1.1.2.1 | 개발 환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 5 |  | 100.0% | 필수 라이브러리 설치된 개발 PC |  | 영상 수치분석 시스템 개발에 필수적인 환경을 구축한다.
1.1.1.2.2 | 시스템 환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 14 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 35.7%
1.1.1.2.2.1 | 도커 개발환경 세팅 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 도커 환경 세팅된 개발 PC |  | 도커 환경 세팅 및 영상 수치분석 시스템 개발 환경 도커이미지 생성
1.1.1.2.2.2 | 도커 컨테이너 환경 구축 | 2026-06-16 | 2026-06-27 | 9 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% |  |  | 영상 수치분석 시스템 도커 컨테이너 구동을 위한 환경세팅
1.1.1.2.3 | VAD Adaptor | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 62 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 5 |  | 100.0% |  |  | VideoAnalysisData Adaptor
1.1.1.2.3.1 | Initialize | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 영상 수치 분석 시스템 초기 설정 |  | 영상 수치분석 시스템의 초기 구동 및 설정에 관련한 기능을 구현한다.
1.1.1.2.3.2 | VAD Controller | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 12 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | gRPC 서버 구동 및 수신 관련 기능을 구현한다.
1.1.1.2.3.3 | Cache Controller | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 11 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | Redis 서버 구동 및 캐시메모리 관련 기능을 구현한다.
1.1.1.2.3.4 | ProcRecvDataManager | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 19 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 데이터 정제해서 큐에 저장 |  | 주기장 정보를 분석하여 이벤트를 검출 기능을 구현한다.
1.1.1.2.3.5 | SaveMetaDataManager | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% | 메타데이터 캐시메모리 저장 |  | 통합정보를 관리하고 저장하는 기능을 구현한다
1.1.1.2.4 | Prediction Manager | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 47 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2.4.1 | Initialize | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 초기 설정 |  | 영상 수치분석 시스템의 초기 구동 및 설정에 관련한 기능을 구현한다.
1.1.1.2.4.2 | Cache Controller | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | Redis 서버 구동 및 캐시메모리 관련 기능을 구현한다.
1.1.1.2.4.3 | thread handler | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | 주기장별 별도의 쓰레드 생성 기능을 구현한다.
1.1.1.2.4.4 | Prediction Scheduler | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 예측 주기 관리 함수 |  | POBT 예측 주기를 관리하는 기능을 구현한다.
1.1.1.2.4.5 | Real-Time Timetable Generator | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 조업 타임스탬프 생성 함수 |  | 실시간 조업 타임테이블 생성 기능을 구현한다.
1.1.1.2.4.6 | POBTGenerator | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 14 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | POBT/PDLT 생성 함수 |  | POBT를 예측하고 PDLT를 연산하는 기능을 구현한다.
1.1.1.2.5 | External Data Manager | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 48 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 5 |  | 100.0% | DB 전송 주기 관리 함수 |  | 외부 연계시스템으로부터 조업스케줄을 얻는다.
1.1.1.2.5.1 | Initialize | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 8 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 초기 설정 |  | 영상 수치분석 시스템의 초기 구동 및 설정에 관련한 기능을 구현한다.
1.1.1.2.5.2 | Cache Controller | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 8 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | Redis 서버 구동 및 캐시메모리 관련 기능을 구현한다.
1.1.1.2.5.3 | External Data Handler | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 9 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | External Data를 요청및 수신하는 기능을 구현한다.
1.1.1.2.5.4 | ProcRecvDataManager | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | External Data를 정제하는 기능을 구현한다.
1.1.1.2.5.5 | TOBT Timetable Generator | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 9 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | 정제된 데이터로 TOBT 타임테이블을 생성한다.
1.1.1.2.5.6 | SaveDataManager | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 4 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | 데이터를 redis에 저장한다.
1.1.1.2.6 | IntegratedData Publisher | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 57 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 73.7%
1.1.1.2.6.1 | Initialize | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 9 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 초기 설정 |  | 영상 수치분석 시스템의 초기 구동 및 설정에 관련한 기능을 구현한다.
1.1.1.2.6.2 | Cache Controller | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 9 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | Redis 서버 구동 및 캐시메모리 관련 기능을 구현한다.
1.1.1.2.6.3 | Kafka Handler | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 14 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | Kafka Handler 클래스 |  | Kafka 초기 구동을 구현한다.
1.1.1.2.6.4 | Kafka Message Builder | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 6 |  | 66.7% | Kafka 메시지 생성 함수 |  | Kafka 메시지를 생성하는 기능을 구현한다.
1.1.1.2.6.5 | Kafka Publisher | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | Kafka 메시지 발행 함수 |  | Kafka 메시지를 발행하는 기능을 구현한다.
1.1.1.3 | 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 161 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 4 |  | 34.8%
1.1.1.3.1 | 영상 수치분석 시스템 처리 속도 검증 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 63 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 44.4% |  |  | 영상 수치분석 시스템 전체의 처리 속도를 검증한다.
1.1.1.3.2 | 영상 수치분석 시스템 안정성 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 63 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 44.4% |  |  | 영상 수치분석 시스템 전체의 안정성을 검증한다.
1.1.1.3.3 | 영상 수치분석 시스템 secure coding test | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 35 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2 | 영상 학습 시스템 | 2026-01-05 | 2026-07-31 | 961 |  | 미완료 | 3 |  | 86.7%
1.1.2.1 | 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 282 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.1.1 | 학습환경설계 | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 37 | AI개발실 이지호 연구원 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.1.2 | 데이터설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 | AI개발실 이지호 연구원 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.1.3 | 시스템 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 | AI개발실 이지호 연구원 | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.1.4 | 모델 설계 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 68 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.1.4.1 | 영상 객체 식별 모델 선정 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 17 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.1.4.2 | 항공기종분류모델선정 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 17 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.1.4.3 | 항공사종분류모델선정 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 17 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.1.4.4 | 객체추적모델선정 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 17 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.1.5 | 라벨링 정의서 작성 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 17 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2 | 구현 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 611 |  | 미완료 | 4 |  | 90.2%
1.1.2.2.1 | 개발 환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.2 | 시스템 환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 20 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.2.1 | 도커 세팅 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.2.2.2 | 라벨링툴 세팅 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.2.2.3 | 학습파이프라인 구축 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 10 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.2.2.4 | 데이터수집 | 2026-02-23 | 2026-06-30 | 88 |  | 미완료 | 5 |  | 86.4%
1.1.2.2.5 | 모델 학습 | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 488 |  | 미완료 | 5 |  | 90.2%
1.1.2.2.5.1 | 영상 객체 식별 모델 학습 | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 138 |  | 미완료 | 6 |  | 91.3%
1.1.2.2.5.1.1 | 라벨링 | 2026-02-25 | 2026-05-30 | 64 |  | 완료 | 7 |  | 100.0% | 학습 데이터셋
1.1.2.2.5.1.2 | 학습 및 검증 | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 74 |  | 미완료 | 7 |  | 83.8% | 학습된 모델
1.1.2.2.5.2 | 항공기종분류모델 학습 | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 138 |  | 미완료 | 6 |  | 91.3%
1.1.2.2.5.2.1 | 라벨링 | 2026-02-25 | 2026-05-30 | 64 |  | 완료 | 7 |  | 100.0% | 학습 데이터셋
1.1.2.2.5.2.2 | 학습 및 검증 | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 74 |  | 미완료 | 7 |  | 83.8% | 학습된 모델
1.1.2.2.5.3 | 항공사종분류모델 학습 | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 138 |  | 미완료 | 6 |  | 91.3%
1.1.2.2.5.3.1 | 라벨링 | 2026-02-25 | 2026-05-30 | 64 |  | 완료 | 7 |  | 100.0% | 학습 데이터셋
1.1.2.2.5.3.2 | 학습 및 검증 | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 74 |  | 미완료 | 7 |  | 83.8% | 학습된 모델
1.1.2.2.5.4 | 객체추적모델 학습 | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 74 |  | 미완료 | 6 |  | 83.8%
1.1.2.2.5.4.1 | 학습 및 검증 | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 74 |  | 미완료 | 7 |  | 83.8%
1.1.2.3 | 테스트 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 68 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.3.1 | 모델 성능 테스트 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.2 | 모델 배포 테스트 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 34 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3 | 고도화 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 208 |  | 미완료 | 3 |  | 4.8%
1.1.3.1 | POBT 고도화 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 208 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 4 |  | 4.8%
1.1.3.1.1 | 데이터 수집 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 105 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 9.5% |  |  | POBT 생성 모델 학습을 위한 데이터를 수집한다.
1.1.3.1.2 | 모델 성능 검증 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 43 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  |  | POBT 생성 모델의 성능을 검증한다.
1.1.3.1.3 | 모델 고도화 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 60 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  |  | POBT 생성 모델의 성능을 개선한다.
1.1.4 | 배포 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.4.1 | 운영망 이전 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0 | AI개발실 심지우 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5 | 사업관리 | 2026-06-15 | 2026-10-31 | 110 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.5.1 | 개발자 매뉴얼 작성 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 20 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.2 | 단위시험 수행 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 12 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.3 | 통합시험 수행 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.4 | 시스템 통합시험 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.5 | 시험운영 수행 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 40 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.6 | 교육훈력 및 기술이전 수행 | 2026-09-15 | 2026-10-31 | 30 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6 | 영상 분석 시스템 | 2026-01-05 | 2026-07-31 | 740 |  | 미완료 | 3 |  | 82.2%
1.1.6.1 | 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 166 |  | 미완료 | 4 |  | 36.7%
1.1.6.1.1 | 영상 분석 시스템 처리 속도 검증 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 63 |  | 미완료 | 5 |  | 44.4%
1.1.6.1.2 | 영상 분석 시스템 안정성 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 63 |  | 미완료 | 5 |  | 44.4%
1.1.6.1.3 | 영상 분석 시스템 secure coding test | 2026-06-08 | 2026-07-31 | 40 |  | 미완료 | 5 |  | 12.5%
1.1.6.2 | 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 400 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.6.2.1 | 시스템 환경 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.6.2.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.6.2.3 | 클래스 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% |  |  | 공통
1.1.6.2.4 | 컴포넌트 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% |  |  | 공통
1.1.6.2.5 | 인터페이스 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 80 |  | 완료 | 5 |  | 100.0% |  |  | 공통
1.1.6.3 | 구현 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 174 |  | 미완료 | 4 |  | 84.5%
1.1.6.3.1 | 기타 | 2026-02-19 | 2026-06-30 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 61.1%
1.1.6.3.1.1 | 영상 샘플 및 추론 결과 백업 기능 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 7 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.3.1.2 | 시스템 설정 | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 11 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | config 파일, 로그 생성
1.1.6.3.2 | 개발 환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.6.3.3 | 시스템 환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 26 |  | 미완료 | 5 |  | 65.4%
1.1.6.3.3.1 | 도커 개발환경 세팅 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | AI개발실 심지우 선임 | 완료 | 6 |  | 100.0% | 도커 환경 세팅된 개발 PC |  | 도커 환경 세팅 및 영상 수치분석 시스템 개발 환경 도커이미지 생성
1.1.6.3.3.2 | VGPU 세팅 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 12 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.3.3 | 도커 컨테이너 환경 구축 | 2026-06-16 | 2026-06-27 | 9 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% |  |  | 영상 수치분석 시스템 도커 컨테이너 구동을 위한 환경세팅
1.1.6.3.4 | 영상 수신부 구현 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 42 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.6.3.4.1 | thread handler | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 14 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.4.2 | 영상 디코딩 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.4.3 | 영상 샘플링 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | 추론용 샘플
1.1.6.3.4.4 | 영상 샘플 저장 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 |  | 완료 | 6 |  | 100.0% |  |  | 학습용 샘플저장
1.1.6.3.5 | 영상 추론부 구현 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 59 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.6.3.5.1 | thread handler | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 15 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.5.2 | 영상식별 모델 적용 및 결과 저장 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.5.3 | 항공기 기종 분류 모델 구동 및 저장 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 9 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.5.4 | 항공사 식별 모델 구동 및 저장 | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 11 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.5.5 | 객체 추적 모델 구동 및 저장 | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 14 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.6 | 결과 송신부 구현 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | 24 |  | 미완료 | 5 |  | 54.2%
1.1.6.3.6.1 | 분석 결과 송신 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 8 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.6.3.6.2 | thread handler | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 8 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.6.3.6.3 | 메타데이터 작성 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 8 |  | 미완료 | 6 |  | 62.5%

## 기타 해상풍력 영업
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 해상풍력 영업 | 2026-01-01 | 2026-05-28 | 730 |  | 미완료 | 1 |  | 16.4%
1.1 | 경쟁사 솔루션 도입 이력 및 대략적인 예산 범위 파악 | 2026-03-07 | 2026-04-15 | 35 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 4.8 | 100.0% | 경쟁사 단가 비교표 | 32
1.2 | 미팅 참석자 직급 및 조직도 분석 (실무자 vs 결정권자) | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 5 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 0.7 | 100.0% | 의사결정자 식별 | 2
1.3 | 최종 승인권자(C-Level)의 의사결정 성향 및 성향 파악 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 5 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 0.7 | 100.0% | 실무자 인터뷰 기록 | 3
1.4 | 고객이 요구하는 원초적인 목적 식별 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 15 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 2.1 | 100.0% | 고객 불만/요구 리스트 | 4
1.5 | 우리 기술로 적용 및 해결 가능한 핵심 '필요성' 정의 | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 15 | 에너지사업부 최재연 수석 | 완료 | 2 | 2.1 | 100.0% | 맞춤형 제안 요약서 | 5
1.6 | 고객의 예산 및 투입 시기 활용 방안등 식별 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 5 |  | 미완료 | 2 | 0.7 | 0.0% | 사업일정계획 정보
1.7 | 내부 기획-계약-도입까지의 예상 시기 타임라인 확인 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 25 |  | 미완료 | 2 | 3.4 | 0.0% | 일정계획서
1.8 | 미팅을 통한 요구사항 상세 확보 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 50 |  | 미완료 | 2 | 6.9 | 0.0% | 미팅회의록
1.9 | 시스템 연동, 예외 처리 등 기술적/행정적 요구사항 정리 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 10 |  | 미완료 | 2 | 1.4 | 0.0% | 요구사항 정의 리스트
1.10 | 사업의 리스크 요소 및 구조적 문제점 식별 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 25 |  | 미완료 | 2 | 3.4 | 0.0% | AS-IS, 분석보고서
1.11 | 문제에 따른 발주처의 손실(비용/시간) 정량화 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 25 |  | 미완료 | 2 | 3.4 | 0.0% | 손실.리스크 비교(일정, 비용, 기능등)
1.12 | 내부 및 전문가 회의를 통한 해결방안(TO-BE) 도출 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 35 |  | 미완료 | 2 | 4.8 | 0.0% | 적용 가능성 검토서
1.13 | 고객사 실무진과 피드백 세션을 통한 해결안 1차 싱크 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 25 |  | 미완료 | 2 | 3.4 | 0.0% | 중간 진행 보고서
1.14 | 경쟁사 장단점 분석 및 1차 원가분석 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 35 |  | 미완료 | 2 | 4.8 | 0.0% | SRB, 매입 원가
1.15 | 제안서 목차 구성 및 역할 분담 (기술/가격) | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 25 |  | 미완료 | 2 | 3.4 | 0.0% | 목차 및 일정계획
1.16 | 제안서 초안 작성 및 예상 가격(원가, 투찰등)시뮬레이션 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 135 |  | 미완료 | 2 | 18.5 | 0.0% | 제안서, 원가분석서
1.17 | 제안서 최종 보완/인쇄 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 15 |  | 미완료 | 2 | 2.1 | 0.0% | 최종제안서
1.18 | 발주처 핵심 이해관계자 대상 제안 발표자료 작성 및 설명 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 50 |  | 미완료 | 2 | 4.8 | 0.0% | 발표자료, 데모 시나리오
1.19 | 제공 범위에 따른 세부 원가 산정 및 마진율 계산 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 10 |  | 미완료 | 2 | 1.4 | 0.0% | 원가산정 비교표, 추정손익
1.20 | 최종 공식 견적서 발행 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 10 |  | 미완료 | 2 | 1.4 | 0.0% | 공식 견적서
1.21 | 고객사의 네고(할인) 요청에 대한 내부 대응방안 수립 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 15 |  | 미완료 | 2 | 2.1 | 0.0% | 조정합의서, 대응방안
1.22 | 최종 단가, 결제 조건(계약금/중도금/잔금 분할) 협상 및 합의 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 35 |  | 미완료 | 2 | 4.8 | 0.0% | 합의서
1.23 | 당사 표준 계약서 작성 및 고객사 특약 조항 반영 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 15 |  | 미완료 | 2 | 2.1 | 0.0% | 계약서 초안
1.24 | 계약 조항 검토 및 조율 (SLA, NDA 포함) | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 15 |  | 미완료 | 2 | 2.1 | 0.0% | 최종 계약서
1.25 | 법인인감 날인(또는 전자계약 진행) 및 계약서 교부 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 35 |  | 미완료 | 2 | 4.8 | 0.0% | 날인 완료계약서
1.26 | 계약 완료 보고 및 프로젝트 인도-> 수행팀 이관 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 15 |  | 미완료 | 2 | 2.1 | 0.0% | 프로젝트 이관서
1.27 | 사업관련 전시회/세미나 행사등 일정 조사 | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 10 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 1.4 | 100.0% | 행사계획 및 일정리스트
1.28 | 행사 참석 및 방문자 명함/방명록등 고객 식별 | 2026-01-11 | 2026-02-10 | 15 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 2.1 | 100.0% | 연락처 정보 | 28
1.29 | 담당자 정보(업무, 역할) 식별 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 5 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 0.7 | 100.0% | 담당자정보 리스트 | 29
1.30 | 식별된 고객에 대한 타겟 영업 활동 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 10 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 1.4 | 100.0% | 회의록 | 30
1.31 | 1차 도입 문의/미팅 시 예산 편성 여부 확인 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 5 | 에너지사업부 주현석 상무 | 완료 | 2 | 0.7 | 100.0% | 예산유무(확보/미정/없음) | 31

## 용역 주기장 AI 사업(AI 개발실)삭제필요
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 |  | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
2 | [기타] 주기장 AI 사업(AI 개발실) | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 20 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
2.1 |  | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.2 | test1 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.3 | test | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.4 |  | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 용역 주기장 AI 개발(AI 개발실)삭제필요
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 주기장 AI 개발(AI 개발실) | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 주기장 AI(AI개발실)삭제필요
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 주기장 AI(AI개발실) | 2025-12-02 | 2026-12-02 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 기타 CDX
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] CDX | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5359 |  | 미완료 | 1 |  | 8.5%
1.1 | 과제 총괄·관리 (사업관리) | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 719 | ㈜지엠티 | 미완료 | 2 |  | 5.5%
1.1.1 | 사업 관리·산출물 품질검증 / CDX 발전방향 보고서 초안 / 2차년도 실적보고서 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 197 | ㈜지엠티 | 미완료 | 3 |  | 20.0%
1.1.2 | 1차 전문가회의 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 261 | ㈜지엠티 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3 | 2차 전문가회의 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 261 | ㈜지엠티 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2 | ㅇㅇ | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 | AI기반 CDX 데이터체계 구축 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 956 | ㈜지엠티 | 미완료 | 2 |  | 43.5%
1.3.1 | 해양재난데이터 수집·분석·활용체계 일원화 기술 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 261 | ㈜지엠티·㈜세명소프트 | 미완료 | 3 |  | 40.0%
1.3.2 | AI 학습용 데이터 수집·전환·라벨링 자동화 기술 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 238 | ㈜지엠티·㈜써로마인드 | 미완료 | 3 |  | 47.0%
1.3.3 | AI기반 데이터 정형화 프로세스·표준 체계 정의 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 239 | ㈜지엠티·㈜써로마인드 | 미완료 | 3 |  | 38.0%
1.3.4 | 공개·비공개 데이터 구분 설계 및 관리체계 개발 | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 218 | ㈜지엠티 | 미완료 | 3 |  | 50.0%
1.4 | AIOps 기반의 CDX 플랫폼 개발 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 957 | ㈜엑셈·㈜티쓰리큐 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4.1 | 해양재난 상황데이터 리니지 시각화 등 데이터 관리 시스템 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 238 | ㈜엑셈·㈜티쓰리큐 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.2 | 엣지 디바이스 기반 해양재난데이터 수집·AI 융합 시스템 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 239 | ㈜그린블루 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.3 | XR 교육훈련 및 MDA 플랫폼 등 연계 시스템 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 219 | ㈜지엠티 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.4 | CDX 플랫폼 구축 및 실증 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 261 | ㈜지엠티·㈜엑셈·㈜그린블루 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5 | 의사결정지원 AI기반 멀티턴 지능형 에이전트 개발 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 893 | ㈜해양정보기술 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5.1 | 해양재난상황 지원 AI 개인비서 서비스 개발 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 261 | ㈜해양정보기술·㈜지엠티·㈜세명소프트 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.2 | 해양특화 LLM 개발 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 239 | ㈜티쓰리큐·㈜해양정보기술 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.3 | 신규 데이터 발생 재학습 체계 구축 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 174 | 동국대 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.4 | 안전성 검증 기준 수립 및 결함·취약점 식별 시험 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 219 | 동국대 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6 | AI 기반 멀티모달 데이터 표준체계 구축 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1375 | ㈜유원GIS | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6.1 | 해양재난현장 멀티모달 데이터 표준화 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 195 | ㈜해양정보기술·㈜유원GIS | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.2 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 196 | ㈜유원GIS | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.3 | 현장 데이터 엣지 AI 처리 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 197 | ㈜유원GIS | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.4 | 현장 실시간 3D 공간정보 생성 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 196 | ㈜유원GIS | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.5 | 현장 영상센싱 정형/비정형 객체 인식·추적 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 219 | ㈜유원GIS·㈜지엠티 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.6 | 현장 음향/문자 생성형 AI 기반 공간정보 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 175 | ㈜써로마인드·㈜유원GIS | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.7 | 현장 데이터 3D 측위 및 맵핑 모델 생성 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 197 | ㈜유원GIS | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7 | AI 기반 멀티모달 데이터 분석 결과 시각화 기술 개발 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 458 | ㈜유원GIS | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.7.1 | 멀티모달 데이터 분석 및 지리공간 특화 모델 개발 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 239 | ㈜유원GIS·㈜써로마인드 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.2 | 해양재난 업무별 실시간 3D 맵핑 시각화 지원도구 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 219 | ㈜그린블루 | 미완료 | 3 |  | 0.0%

## 기타 CDX test
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] CDX test | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 10132 |  | 미완료 | 1 |  | 0.1%
1.1 | 1111111111 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 30 | 응용개발1팀 이예섭 전임 | 미완료 | 2 |  | 50.0%
1.1.1 | 222222222 | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 30 | 응용개발1팀 신동훈 수석 | 미완료 | 3 |  | 50.0%
1.2 | 12312312313 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 100 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 | 234234234234234 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 5000 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3.1 | 33333333333333333333 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 5000 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4 | 456456456456 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 | 678678678678678 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 5000 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6 | 111111111111111111 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 제품 26년도 V-Pass 단말기 판매
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [제품] 26년도 V-Pass 단말기 판매 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 39 |  | 미완료 | 1 |  | 5.1%
1.1 | 자재준비(2차, 무통 500ea) | 2026-06-12 | 2026-08-16 | 3 | 모빌리티사업2팀 김완재 선임 | 미완료 | 2 |  | 33.3%
1.1.1 | 자재발주 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 1 | 모빌리티사업2팀 김완재 선임 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2 | 자재입고 | 2026-06-12 | 2026-08-16 | 1 | 모빌리티사업2팀 김완재 선임 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3 | 자재견적입수 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 1 | 모빌리티사업2팀 김완재 선임 | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2 | 생산 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2.1 | 조립검수 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3 | 정산 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4 | 출고 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 10 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4.1 | 출고접수 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.2 | 출고 | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5 | 추정손익 작성 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 1 |  | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.6 | 자재준비 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 15 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6.1 | 자재견적입수 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.2 | 자재발주 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.3 | 자재입고 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%

## 제품 2606 항로표지 관리운영시스템 표준 소프트웨어 전
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [제품] [2606] 항로표지 관리운영시스템 표준 소프트웨어 전용 최신 전자해도 데이터 구매 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 20 |  | 미완료 | 1 |  | 5.0%
1.1 | 사업기획 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2 |  | 미완료 | 2 |  | 50.0%
1.1.1 | 견적서 및 비교견적서 제출 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 3 |  | 100.0%
1.1.2 | 추정손익서 작성 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2 | 사업관리 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 3 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2.1 | 계약추진 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.1.1 | 계약품의 상신 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.2 | 외주 계약 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2 | 사업완료 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.2.1 | 거래명세서, 세금계산서 제출 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 사업기획팀 김영실 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3 | 사업수행 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 15 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3.1 | 최신 전자해도 데이터 반영 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 15 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%

## 내부 ECDIS 형식승인_1
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [내부] ECDIS 형식승인 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 기타 ECDIS SW 개발
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] ECDIS S/W 개발 | 2026-02-09 | 2026-07-31 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 기타 주기장 AI영상분석 시스템 개발_플랫폼센터
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 주기장 AI영상분석 시스템 개발_플랫폼센터 | 2026-01-12 | 2026-08-31 | 3165 |  | 미완료 | 1 |  | 75.0%
W1 | 개발 | 2026-01-12 | 2026-08-31 | 3117 |  | 미완료 | 1 |  | 75.8%
W1.1 | 응용시스템 | 2026-01-12 | 2026-08-31 | 2028 |  | 미완료 | 2 |  | 67.2%
T1.1.1 | 설계 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 693 |  | 완료 | 3 |  | 100.0%
T1.1.1.1 | 요구사항 분석/정의 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 79 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.1.1.2 | 아키텍처 설계 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 148 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.1.1.2.1 | 시스템 구조(배치)도 정의 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.2.2 | 기능명세 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.3 | 상세설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 196 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.1.1.3.1 | 시스템 인터페이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.3.2 | 개발환경 설치가이드 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.3.3 | 컴포넌트 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.3.4 | 클래스 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.4 | 데이터베이스 설계 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 270 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.1.1.4.1 | 스키마 구조 정의 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 64 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.4.2 | 연계 대상 데이터 검토 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 59 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.4.3 | 공통코드 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.4.4 | 논리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.1.4.5 | 물리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2 | 구현 | 2026-02-02 | 2026-06-01 | 968 |  | 미완료 | 3 |  | 69.3%
T1.1.2.1 | 통합데이터베이스 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 167 |  | 미완료 | 4 |  | 67.7%
T1.1.2.1.1 | DBMS 및 스키마 구축 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 20 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.1.2 | 초기데이터 구축 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 147 |  | 미완료 | 5 |  | 63.3%
T1.1.2.1.2.1 | 주기장 제원정보 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 90.0%
T1.1.2.1.2.2 | 항공기 제원정보 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 50.0%
T1.1.2.1.2.3 | 항공사 정보 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 미완료 | 6 |  | 50.0%
T1.1.2.2 | 통합메시지연계(Kafka) | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 112 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.1.2.2.1 | Kafka 서비스 구조 정의 | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 56 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.2.2 | 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 56 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.3 | 데이터 연계 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | 62 |  | 미완료 | 4 |  | 88.4%
T1.1.2.3.1 | 외부데이터 연계 | 2026-02-23 | 2026-04-03 | 57 |  | 미완료 | 5 |  | 87.4%
T1.1.2.3.1.1 | 연계 태이블 구성 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.1.2.3.1.2 | 업무테이블 이관 프로시져 설계 | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 16 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.1.2.3.1.3 | EAI 데이터 수신 테스트(BTL) | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 8 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.1.2.3.1.4 | 수신 데이터 분석 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
T1.1.2.3.1.5 | 데이터 매핑 테이블 관리 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
T1.1.2.3.1.6 | 연계 데이터 조회 DB View 생성 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 |  | 미완료 | 6 |  | 70.0%
T1.1.2.3.1.7 | 연계 데이터 조회 API 개발 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.1.2.3.2 | 분석데이터 연계 | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.3.2.1 | AI 영상분석 메타데이터 수신 및 파일 저장 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.1.2.3.2.2 | 조업상황분석 데이터 수신 및 파일 저장 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.1.2.3.2.3 | 로그관리 시스템 전송 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.1.2.4 | 조업상황 분석 | 2026-03-03 | 2026-05-26 | 352 |  | 미완료 | 4 |  | 86.2%
T1.1.2.4.1 | 데이터 수신 모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-04-23 | 38 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.4.2 | 조업 스케줄 정보 관리 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 39 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.4.3 | 항공기 TAC 정보 관리 | 2026-03-09 | 2026-05-11 | 46 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.4.4 | AI 영상분석 메타데이터 수신 | 2026-03-09 | 2026-05-04 | 41 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.4.5 | AI 영상분석 메타데이터 분석 | 2026-03-09 | 2026-05-06 | 43 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.4.6 | 조업현황 정보 생성 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 52 |  | 미완료 | 5 |  | 95.0%
T1.1.2.4.7 | 조업 별 상세 스케줄 정보 생성 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 52 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.4.8 | 주기장 별 조업상황 정보 전송 | 2026-03-16 | 2026-05-11 | 41 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.5 | 로그관리 | 2026-02-02 | 2026-06-01 | 211 |  | 미완료 | 4 |  | 41.5%
T1.1.2.5.1 | 로그시스템 인덱스 구조 정의 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 90.0%
T1.1.2.5.2 | 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-04-29 | 63 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.5.3 | 로그 조회 쿼리 개발 | 2026-03-09 | 2026-05-12 | 47 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.5.4 | 로그 정보 수집 환경 구축 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 30 |  | 미완료 | 5 |  | 50.0%
T1.1.2.5.5 | 로그 정보 분석 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 25 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.5.6 | 로그 저장 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 25 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.5.7 | 리소스 모니터링 정보 수집 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.1.2.5.8 | 백업 및 복구 정책 적용 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.6 | 통계관리 | 2026-05-01 | 2026-05-26 | 64 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
T1.1.2.6.1 | 통계 데이터 조회 쿼리 개발 | 2026-05-01 | 2026-05-26 | 18 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.6.2 | 통계 조회 API 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.6.3 | 통계 집계 배치 스케줄러 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 6 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.6.4 | 통계 소스 정보 수집 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 7 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.6.5 | 통계 데이터 가공 처리 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.2.6.6 | 통계 데이터 저장 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3 | 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 367 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
T1.1.3.1 | 통합데이터베이스 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 37 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
T1.1.3.1.1 | 데이터 정합성 검증 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3.1.2 | 데이터 백업 및 복구 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3.1.3 | DB 서버 및 쿼리 튜닝 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3.2 | 데이터 연계 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 132 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
T1.1.3.2.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3.2.2 | IIS 시스템 연계 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3.3 | 조업상황 분석 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
T1.1.3.3.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3.4 | 로그관리 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
T1.1.3.4.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.1.3.5 | 통계관리 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
T1.1.3.5.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
W1.2 | 웹서비스 | 2026-01-12 | 2026-08-31 | 1089 |  | 미완료 | 2 |  | 91.7%
T1.2.1 | 설계 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 546 |  | 완료 | 3 |  | 100.0%
T1.2.1.1 | 요구사항 분석/정의 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 79 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.1.2 | 아키텍처 설계 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 148 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.1.2.1 | 시스템 구조(배치)도 정의 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.1.2.2 | 기능명세 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.1.3 | 상세설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 147 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.1.3.1 | 개발환경 설치가이드 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.1.3.2 | 컴포넌트 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.1.3.3 | 클래스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.1.4 | 화면설계 | 2026-01-26 | 2026-04-30 | 172 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.1.4.1 | 메뉴구조도 정의 | 2026-01-26 | 2026-04-30 | 69 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.1.4.2 | 화면설계(초안) | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 64 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.1.4.3 | 화면설계(보완) | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 39 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2 | 구현 | 2026-03-03 | 2026-06-12 | 477 |  | 미완료 | 3 |  | 95.0%
T1.2.2.1 | 공통모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-05-15 | 90 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.2.1.1 | WebRTC 영상 수신 모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 9 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.1.2 | 간트 차트 생성 모듈 개발 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 20 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.1.3 | 반응형 프레임워크 개발 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 15 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.1.4 | 권한 관리 | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 22 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.1.5 | 웹 페이지 퍼블리싱 개발 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 24 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.1.5.1 | 대시보드 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.2.2.1.5.2 | 주기장 현황 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.2.2.1.5.3 | 주기장 상세 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 4 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.2.2.1.5.4 | 기타 공통 화면 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 |  | 완료 | 6 |  | 100.0%
T1.2.2.2 | 운영정보 관리 | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 50 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.2.2.1 | 항공기 기종 관리 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 15 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.2.2 | 항공사 관리 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.2.3 | 주기장 관리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.2.4 | 운영정보 관리 UI 개발 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 20 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.3 | 시스템 설정 | 2026-03-03 | 2026-05-23 | 86 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.2.3.1 | 사용자 관리 | 2026-03-03 | 2026-04-21 | 36 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.3.2 | 공통코드 관리 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | 25 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.3.3 | 시스템 설정 UI 개발 | 2026-04-21 | 2026-05-23 | 25 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.4 | 시스템 모니터링 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 23 |  | 미완료 | 4 |  | 82.6%
T1.2.2.4.1 | 로그인/로그아웃 이력 조회 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.4.2 | 메뉴별 접근이력 조회 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.4.3 | S/W 별 운영상태 조회 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.2.2.4.4 | 시스템별 제원 및 리소스 조회 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.2.2.4.5 | 시스템 모니터링 UI 개발 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 15 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.5 | 공통 | 2026-03-17 | 2026-04-24 | 35 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.2.5.1 | 사용자 등록 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.5.2 | 사용자 로그인/로그아웃 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.5.3 | 사용자 접속이력 관리 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 18 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.5.4 | 사용자 패스워드 변경 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.5.5 | 사용자 관리 UI 개발 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.6 | 대시보드 | 2026-04-06 | 2026-06-12 | 52 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.2.6.1 | 주기장 조업현황 정보 표출 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.6.2 | 주기장 스케줄 정보 조회 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.6.3 | 주기장 스케줄 간트 차트 생성 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 90.0%
T1.2.2.6.4 | 대시보드 UI 개발 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 13 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.7 | 알림 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 8 |  | 미완료 | 4 |  | 50.0%
T1.2.2.7.1 | 알림 정보 표출 UI 개발 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.7.2 | 알림정보 조회 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.2.2.8 | 조업현황 | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 96 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
T1.2.2.8.1 | 조업 주기장 목록 조회 | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 25 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.8.2 | 조업상황 분석정보 수신 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.8.3 | 실시간 조업현황 간트 차트 생성 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 26 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.8.4 | 조업현황 UI 개발 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 13 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.8.5 | 조업상세 UI 개발 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 13 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.9 | 조업이력 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 37 |  | 미완료 | 4 |  | 56.8%
T1.2.2.9.1 | 조업 이력 목록 조회 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.9.2 | 과거 주기장 영상 제어 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.2.9.3 | 과거 조업상황 정보 조회 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.2.2.9.4 | 과거 조업상황 간트차트 생성 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
T1.2.2.9.5 | 조업이력 UI 개발 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
T1.2.3 | 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
T1.2.3.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
W2 | 통계 그래프 생성 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
W3 | 주기장 별 조업시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
W4 | 지상조업 별 소요시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
W5 | 지상조업 별 지연시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
W6 | 통계 UI 개발 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 |  | 미완료 | 1 |  | 90.0%

## 내부 ECDIS 형식승인 - QA
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [내부] ECDIS 형식승인 - Q/A | 2026-01-24 | 2026-07-24 | 81.5 |  | 미완료 | 1 |  | 30.6%
1.1 | Q/A | 2026-01-24 | 2026-07-24 | 81.5 |  | 미완료 | 2 | 33.3 | 30.6%
1.1.1 | 프로젝트 계획 수립 | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 0.5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 | 10 | 100.0% |  | 2
1.1.2 | 화면설계 및 웹앱개발 | 2026-02-09 | 2026-03-31 | 15 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 3 | 10 | 100.0% |  | 3
1.1.2.1 | ECDIS 형식승인 협업 웹 프로토타입 MVP 구현 | 2026-02-09 | 2026-02-28 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.2 | 웹 프로토타입 MVP 구현 | 2026-02-24 | 2026-03-31 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3 | 테스트 시뮬레이터 개발 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | 0.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 3 | 10 | 60.0% |  | 4
1.1.4 | 개발결과 QA | 2026-04-13 | 2026-07-24 | 65.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 3 | 70 | 13.9%
1.1.4.1 | S-64 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 3.5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 완료 | 4 | 20 | 100.0%
1.1.4.1.1 | 2. CHART LOADING AND UPDATING | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0.5 |  | 완료 | 5 | 16 | 100.0%
1.1.4.1.2 | 3. CHART DISPLAY | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.5 |  | 완료 | 5 | 13.4 | 100.0%
1.1.4.1.3 | 4. CHART RELATED FUNCTIONS | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 0.5 |  | 완료 | 5 | 14.7 | 100.0%
1.1.4.1.4 | 5. DETECTION AND NOTIFICATION OF NAVIGATIONAL HAZARDS | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 완료 | 5 | 14.7 | 100.0%
1.1.4.1.5 | 6. DETECTION OF AREAS FOR WHICH SPECIAL CONDITIONS EXIST | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 완료 | 5 | 14.7 | 100.0%
1.1.4.1.6 | 7. DETECTION AND NOTIFICATION OF THE SAFETY CONTOUR | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.5 |  | 완료 | 5 | 12.2 | 100.0%
1.1.4.1.7 | Fail 조치 항목 재검토 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0.5 |  | 완료 | 5 | 14.3 | 100.0%
1.1.4.2 | IEC62288 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 4 | 20 | 100.0%
1.1.4.2.1 | 4. General requirements for all displays on the bridge of a ship | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 5 | 25 | 100.0%
1.1.4.2.2 | 5. Presentation of operational information | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 5 | 25 | 100.0%
1.1.4.2.3 | 6. INS, radar and chart displays | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 5 | 25 | 100.0%
1.1.4.2.4 | 7. Physical requirements | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 운영기술개발실 정회성 연구원 | 완료 | 5 | 25 | 100.0%
1.1.4.3 | IEC62288 2차 검토 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 17
1.1.4.4 | IEC 62288 Annex A | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 80.0%
1.1.4.5 | 나머지 시험항목 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 56 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.5.1 | IEC61162-1 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 5 | 20 | 0.0% |  | 30
1.1.4.5.2 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.4.5.3 |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.4.5.4 | IEC61162-450 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 32
1.1.4.5.5 | IEC62923-2 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 28
1.1.4.5.6 | IEC61174 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0% |  | 29
1.1.4.5.7 | IEC61174 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2 | 운영기술개발실 박서준 연구원 | 미완료 | 5 | 20 | 0.0% |  | 25
1.1.4.5.8 | IEC 62923 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 27 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%

## 기타 해경 GIS
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 해경 GIS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 10 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | [기타] 해경 GIS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2 | [기타] 해경 GIS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 연구 군산공장
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [연구] 군산공장 | 2026-05-04 | 2026-07-29 | 65 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | [연구] 군산공장 | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 60 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.1.1 | 1차 초안 제작 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 15 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.1.1 | 1차 공정 흐름도 제작 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.2 | 시뮬레이션 초안 제작 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.3 | 오브젝트 배치 | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2 | 2차 초안 제작 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 25 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2.1 | 실제 공장에 맞춘 오브젝트 배치 조정 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.2 | 공장 흐름에 맞춘 코드 고도화 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.3 | SanKey Diagram 생성 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.4 | 대시보드와 버튼 추가 | 2026-05-17 | 2026-06-03 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.5 | 오브젝트 가시성 개선 및 기능 조정 | 2026-05-17 | 2026-06-02 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3 | 3차. 견본 제작 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 20 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3.1 | 각 공정의 이름과 실시간 중개 화면 추가 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.2 | 전역 변수 추가로 인한 코드 동적화 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.3 | 웹 대시보드와의 데이터 통신 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.4 | 웹 대시보드와 정합성 문제 해결 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2 | 미국 공장 | 2026-07-02 | 2026-07-29 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 기타 새 프로젝트
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 새 프로젝트 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 연구 Optimal-LOADS
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [연구] Optimal-LOADS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 기타 주기장 AI영상분석 시스템 시범구축 사업 (복사본)
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 주기장 AI영상분석 시스템 시범구축 사업 (복사본) | 2025-01-01 | 2027-08-10 | 7812 |  | 미완료 | 1 |  | 70.1%
1.1 | [기타] 주기장 AI영상분석 시스템 시범구축 사업 | 2025-01-01 | 2027-08-10 | 7780 |  | 미완료 | 2 |  | 70.4%
1.1.1 | 주기장 AI영상분석 시스템 시범 구축사업 | 2025-01-01 | 2027-08-10 | 7780 |  | 미완료 | 3 |  | 70.4%
1.1.1.1 | 사업관리 | 2025-01-01 | 2027-08-10 | 1778 |  | 미완료 | 4 |  | 43.7% | 사업관리대장
1.1.1.1.1 | 준공단계 | 2025-01-01 | 2027-08-10 | 169 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.1.1 | 준공 | 2025-01-01 | 2027-08-10 | 15 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 과업이행확인표
1.1.1.1.1.1.1 | 단계별 산출물계획 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 준공자료 이관계획서
1.1.1.1.1.1.2 | 준공검사원 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 3 |  | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 준공검사원, 자료제출확인서
1.1.1.1.1.1.3 | 예비준공검사 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 예비준공검사원
1.1.1.1.1.2 | SW개발 보안교육 | 2026-05-30 | 2026-12-01 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 이슈관리대장
1.1.1.1.1.3 | 품질활동 결과 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 품질활동결과서
1.1.1.1.1.4 | 단계별 산출물 결과 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 산출물 결과표
1.1.1.1.1.5 | 보안관리 결과 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 42 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 보안관리 결과서
1.1.1.1.1.5.1 | 국정원 보안적합성검증 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 보안적합성검증 결과서
1.1.1.1.1.5.2 | 사이버보안센터 보안취약점 점검 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 보안취약점 점검 결과서
1.1.1.1.1.6 | 완료보고회 | 2026-11-22 | 2026-11-30 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 완료보고서
1.1.1.1.2 | 설계단계 | 2026-01-15 | 2027-01-01 | 343 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 98.7%
1.1.1.1.2.1 | 단계별 산출물계획 | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 과업수행계획서 | 20
1.1.1.1.2.2 | 요구사항 정의 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 86 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.1.1.2.3 | 품질활동계획 | 2026-05-20 | 2026-06-26 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 93.0% | 품질활동계획서 | 19
1.1.1.1.2.4 | 이슈 및 위험관리계획 | 2026-06-30 | 2026-08-05 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 이슈 및 위험관리계획서 | 18
1.1.1.1.2.5 | 보안관리계획 | 2026-08-06 | 2026-09-11 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 보안관리계획서 | 21
1.1.1.1.2.6 | SW개발 보안교육 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | SW 개발 보안교육 결과서 | 22
1.1.1.1.3 | 현장사무실 구축 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 14 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.4 | 착수단계 | 2025-12-02 | 2026-01-07 | 43 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.4.1 | s | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 착수계
1.1.1.1.4.2 | 착수보고서(착수보고회) | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 8 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 착수보고서
1.1.1.1.4.3 | 과업수행계획 | 2025-12-02 | 2026-01-02 | 24 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 과업수행계획서
1.1.1.1.5 | 수행단계 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 1058 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 36.0%
1.1.1.1.5.1 | 요구사항 추적 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 37.0% | 요구사항 추적표, 과업대비표
1.1.1.1.5.2 | 품질관리 수행 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 37.0% | 품질활동관리대장
1.1.1.1.5.3 | 단계별 산출물관리 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 37.0% | 산출물관리대장
1.1.1.1.5.4 | 이슈 및 위험관리 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 37.0% | 이슈관리대장
1.1.1.1.5.5 | 보안관리 수행 | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 206 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 37.0% | 보안관리 대장, 보안 점검 결과서
1.1.1.1.5.6 | 중간보고회 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 중간보고서
1.1.1.1.5.7 | 시스템 확대적용 방안 수립 | 2026-09-25 | 2026-10-31 | 27 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시스템 확대적용 방안 보고서
1.1.1.1.6 | 교육 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 151 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.6.1 | 교육훈련 및 기술이전 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 151 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.1.6.1.1 | 교육훈련 및 기술이전 계획서 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 교육훈련 및 기술이전 계획서
1.1.1.1.6.1.2 | 교육훈련 및 기술이전 수행 | 2026-09-15 | 2026-10-31 | 35 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.1.6.1.3 | 교육훈련 및 기술이전 결과서 | 2026-10-15 | 2026-10-31 | 13 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 교육훈련 및 기술이전 결과서
1.1.1.1.6.1.4 | 유지관리지침서 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 유지관리지침서
1.1.1.1.6.1.5 | 개발자매뉴얼 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 개발자매뉴얼
1.1.1.1.6.1.6 | 운영자매뉴얼 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 운영자매뉴얼
1.1.1.1.6.1.7 | 사용자매뉴얼 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | 사용자매뉴얼
1.1.1.2 | 인프라 | 2025-12-29 | 2026-09-18 | 688 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 91.9%
1.1.1.2.1 | 자재 공통 | 2025-12-29 | 2026-03-15 | 78 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2.1.1 | 자재 구매 계획 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 14 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 자재공급원 / 자재구매계획서
1.1.1.2.1.2 | 기자재 승인요청 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 43 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 기자재 공급 승인요청서
1.1.1.2.1.3 | 시공 및 설치계획 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 시공계획서 / 설치계획서
1.1.1.2.2 | 자재 구매 및 반입 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 372 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0% | 자재검수요청서
1.1.1.2.2.1 | 영상관리/DB서버 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.2 | AI영상 수치분석 및 학습서버 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.3 | 서버랙 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.4 | 방화벽 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.5 | L2 스위치 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.6 | 영상관리 솔루션 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.7 | 영상 스트림/웹중계 솔루션 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.8 | 영상 BLUR 처리 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.9 | DBMS | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.10 | OS | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.11 | DB 암호화 솔루션 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.12 | OS 백업 S/W 라이선스 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.2.13 | 패스워드 관리 라이선스 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.3 | 설치 및 검측 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 210 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 80.0% | 검측요청서 / 결과서, 시공결과서 / 설치결과서
1.1.1.2.3.1 | 영상관리/DB서버 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.2 | AI영상 수치분석 및 학습서버 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.3 | 서버랙 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.4 | 방화벽 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.5 | L2 스위치 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.6 | 영상관리 솔루션 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.7 | 영상 스트림/웹중계 솔루션 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.8 | 영상 BLUR 처리 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.9 | DBMS | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.10 | OS | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.11 | DB 암호화 솔루션 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.12 | OS 백업 S/W 라이선스 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.3.13 | 패스워드 관리 라이선스 | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 80.0%
1.1.1.2.4 | 시스템 연계 | 2026-04-07 | 2026-09-18 | 28 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 50.0%
1.1.1.2.4.1 | CCTV 영상 연계 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 50.0%
1.1.1.2.4.2 | 시스템 연계(BTL_EAI) | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.2.4.3 | 시스템 연계(BTL_ESB) | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.3 | 분석 | 2026-01-01 | 2026-06-26 | 93 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 95.7%
1.1.1.3.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-03-15 | 78 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.3.1.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.3.1.2 | 인터뷰 계획 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 인터뷰 질의서
1.1.1.3.1.3 | 인터뷰 수행 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 인터뷰 회의록
1.1.1.3.1.4 | 인터뷰 결과 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 인터뷰 결과서
1.1.1.3.2 | 전문자문 회의 | 2026-04-10 | 2026-06-26 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 73.3%
1.1.1.3.2.1 | 1차 자문회의 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 1차 자문회의 계획서/ 결과서
1.1.1.3.2.2 | 2차 자문회의 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 2차 자문회의 계획서/ 결과서
1.1.1.4 | 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 2035 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.4.1 | 응용시스템 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 693 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.4.1.1 | 요구사항 분석/정의 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 79 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.1.4.1.2 | 아키텍쳐 설계 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 148 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.1.4.1.2.1 | 시스템 구조(배치)도 정의 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.1.4.1.2.2 | 기능명세 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.1.4.1.3 | 상세설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 196 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 상세설계서
1.1.1.4.1.3.1 | 시스템 인터페이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 시스템 인터페이스 설계서
1.1.1.4.1.3.2 | 개발환경 설치가이드 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 설치가이드
1.1.1.4.1.3.3 | 컴포넌트 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 컴포넌트 설계서
1.1.1.4.1.3.4 | 클래스 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 클래스 설계서
1.1.1.4.1.4 | 데이터베이스 설계 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 270 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 데이터베이스 설계서
1.1.1.4.1.4.1 | 스키마 구조 정의 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 데이터베이스 설계서
1.1.1.4.1.4.2 | 연계 대상 데이터 검토 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 59 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 시스템 인터페이스 설계서
1.1.1.4.1.4.3 | 공통코드 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 코드정의서
1.1.1.4.1.4.4 | 논리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 논리데이터베이스 설계서
1.1.1.4.1.4.5 | 물리데이터베이스 설계서 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 물리데이터베이스 설계서
1.1.1.4.2 | 웹서비스 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 546 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.4.2.1 | 요구사항 분석/정의 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 79 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.1.4.2.2 | 아키텍쳐 설계 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 148 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.1.4.2.2.1 | 시스템 구조(배치)도 정의 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 아키텍처 설계서
1.1.1.4.2.2.2 | 기능명세 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 74 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 요구사항 정의서
1.1.1.4.2.3 | 상세설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 147 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 상세설계서
1.1.1.4.2.3.1 | 개발환경 설치가이드 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 개발환경 설치가이드
1.1.1.4.2.3.2 | 컴포넌트 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 컴포넌트 설계서
1.1.1.4.2.3.3 | 클래스 설계 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 클래스 설계서
1.1.1.4.2.4 | 화면설계 | 2026-01-26 | 2026-04-30 | 172 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.1.4.2.4.1 | 메뉴구조도 정의 | 2026-01-26 | 2026-04-30 | 69 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.1.4.2.4.2 | 화면설계(초안) | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.1.4.2.4.3 | 화면설계(보안) | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 39 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 사용자 인터페이스 설계서
1.1.1.4.3 | AI | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 796 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.1 | 영상 학습 시스템 구축 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 251 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.1.1 | 학습환경설계 | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 41 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.1.2 | 데이터설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 학습데이터 구축 계획서
1.1.1.4.3.1.3 | 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 시스템 아키텍처 설계서
1.1.1.4.3.1.4 | 모델 설계 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.1.5 | 라벨링 정의서 작성 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 라벨링 정의서
1.1.1.4.3.2 | 영상 분석 시스템 구축 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 420 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.2.1 | 시스템 환경 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.2.2 | 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 시스템 아키텍처 설계서
1.1.1.4.3.2.3 | 클래스 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 클래스 설계서
1.1.1.4.3.2.4 | 컴포넌트 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 컴포넌트 설계서
1.1.1.4.3.2.5 | 인터페이스 정의 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 인터페이스 설계서
1.1.1.4.3.3 | 영상 수치분석 시스템 구축 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 125 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.3.1 | 시스템 환경 설계 | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 41 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.4.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 84 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0% | 시스템 아키텍처 설계서
1.1.1.5 | 구현 | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 2990 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 65.0%
1.1.1.5.1 | 응용시스템 | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 1228 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 69.1%
1.1.1.5.1.1 | 통합데이터베이스 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 69 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.1.1 | DBMS 및 스키마 구축 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.1.2 | 초기데이터 구축 | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 49 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.2 | 통합메시지연계(Kafka) | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 112 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.2.1 | Kafka 서비스 구조 정의 | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 56 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.2.2 | 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 56 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.3 | 데이터 연계 | 2026-02-23 | 2026-04-14 | 53 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.3.1 | 외부데이터 연계 | 2026-02-23 | 2026-04-03 | 30 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.3.2 | 분석데이터 연계 | 2026-03-13 | 2026-04-14 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4 | 조업상황 분석 | 2026-03-03 | 2026-05-26 | 352 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.1 | 데이터 수신 모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-04-23 | 38 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.2 | 조업 스케줄 정보 관리 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 39 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.3 | 항공기 TAC 정보 관리 | 2026-03-09 | 2026-05-11 | 46 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.4 | AI 영상분석 메타데이터 수신 | 2026-03-09 | 2026-05-04 | 41 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.5 | AI 영상분석 메타데이터 분석 | 2026-03-09 | 2026-05-06 | 43 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.6 | 조업현황 정보 생성 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 52 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.7 | 조업 별 상세 스케줄 정보 생성 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 52 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.4.8 | 주기장 별 조업상황 정보 전송 | 2026-03-16 | 2026-05-11 | 41 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5 | 로그관리 | 2026-02-02 | 2026-06-01 | 211 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 99.5%
1.1.1.5.1.5.1 | 로그시스템 인덱스 구조 정의 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5.2 | 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-04-29 | 63 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5.3 | 로그 조회 쿼리 개발 | 2026-03-09 | 2026-05-12 | 47 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5.4 | 로그 정보 수집 환경 구축 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 30 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5.5 | 로그 정보 분석 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5.6 | 로그 저장 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5.7 | 리소스 모니터링 화면 구성 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.5.8 | 백업 및 복구 정책 적용 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 90.0%
1.1.1.5.1.6 | 통계관리 | 2026-05-01 | 2026-05-26 | 64 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 81.6%
1.1.1.5.1.6.1 | 통계 소스 정보 수집 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 7 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.6.2 | 통계 데이터 가공 처리 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.6.3 | 통계 데이터 저장 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.1.6.4 | 통계 데이터 조회 쿼리 개발 | 2026-05-01 | 2026-05-26 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 70.0%
1.1.1.5.1.6.5 | 통계 조회 API 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 50.0%
1.1.1.5.1.6.6 | 통계 집계 배치 스케줄러 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 85.0%
1.1.1.5.1.7 | 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 367 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.1 | 통합데이터베이스 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 37 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.1.1 | 데이터 정합성 검증 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.1.2 | 데이터 백업 및 복구 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.1.3 | DB 서버 및 쿼리 튜닝 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.2 | 데이터 연계 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 132 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.2.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.2.2 | IIS 시스템 연계 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.3 | 조업상황 분석 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.3.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.4 | 로그관리 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.4.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.5 | 통계관리 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.1.7.5.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 8 |  | 0.0%
1.1.1.5.2 | 웹서비스 | 2026-03-03 | 2026-08-31 | 608 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 84.0%
1.1.1.5.2.1 | 공통모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-05-15 | 91 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 95.6%
1.1.1.5.2.1.1 | WebRTC 영상 수신 모듈 개발 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 9 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.1.2 | 간트 차트 생성 모듈 개발 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.1.3 | 반응형 프레임워크 개발 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.1.4 | 권한 관리 | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 22 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.1.5 | 웹 페이지 퍼블리싱 개발 | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 84.0%
1.1.1.5.2.2 | 공통 | 2026-03-17 | 2026-04-24 | 35 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.2.1 | 사용자 등록 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.2.2 | 사용자 로그인/로그아웃 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.2.3 | 사용자 접속이력 관리 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.2.4 | 사용자 패스워드 변경 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.2.5 | 사용자 관리 UI 개발 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.3 | 알림 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 8 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 45.0%
1.1.1.5.2.3.1 | 알림정보 조회 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 30.0%
1.1.1.5.2.3.2 | 알림 정보 표출 UI 개발 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 60.0%
1.1.1.5.2.4 | 운영정보 관리 | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 50 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.4.1 | 항공기 기종 관리 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.4.2 | 항공사 관리 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.4.3 | 주기장 관리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.4.4 | 운영정보 관리 UI 개발 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.5 | 시스템 설정 | 2026-03-03 | 2026-05-23 | 86 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.5.1 | 사용자 관리 | 2026-03-03 | 2026-04-21 | 36 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.5.2 | 공통코드 관리 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.5.3 | 시스템 설정 UI 개발 | 2026-04-21 | 2026-05-23 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.6 | 시스템 모니터링 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 23 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 75.9%
1.1.1.5.2.6.1 | 로그인/로그아웃 이력 조회 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.6.2 | 메뉴별 접근이력 조회 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.6.3 | S/W 별 운영상태 조회 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.6.4 | 시스템별 제원 및 리소스 조회 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.6.5 | 시스템 모니터링 UI 개발 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 63.0%
1.1.1.5.2.7 | 대시보드 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 77 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 98.3%
1.1.1.5.2.7.1 | 주기장 조업현황 정보 표출 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.7.2 | 주기장 스케줄 정보 조회 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.7.3 | 주기장 스케줄 간트차트 생성 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 26 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.7.4 | 대시보드 UI 개발 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 13 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 90.0%
1.1.1.5.2.8 | 조업현황 | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 83 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 96.9%
1.1.1.5.2.8.1 | 조업 주기장 목록 조회 | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.8.2 | 조업상황 분석정보 수신 | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.8.3 | 실시간 조업현황 간트차트 생성 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 26 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 90.0%
1.1.1.5.2.8.4 | 조업현황 UI 개발 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 13 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.9 | 조업이력 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 37 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.9.1 | 조업 이력 목록 조회 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.9.2 | 과거 주기장 영상 제어 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.9.3 | 과거 조업상황 정보 조회 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.9.4 | 과거 조업상황 간트차트 생성 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.9.5 | 조업이력 UI 개발 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.10 | 통계 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 52 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 74.6%
1.1.1.5.2.10.1 | 통계정보 다운로드 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.10.2 | 통계 그래프 생성 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.2.10.3 | 주기장 별 조업시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 70.0%
1.1.1.5.2.10.4 | 지상조업 별 소요시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 70.0%
1.1.1.5.2.10.5 | 지상조업 별 지연시간 통계 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 70.0%
1.1.1.5.2.10.6 | 통계 UI 개발 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 70.0%
1.1.1.5.2.11 | 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.5.2.11.1 | 안정성 및 성능 테스트 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3 | AI | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 1154 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 50.6%
1.1.1.5.3.1 | 영상 학습 시스템 구축 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 210 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 77.9%
1.1.1.5.3.1.1 | 개발환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.1.2 | 시스템환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.1.3 | 학습파이프라인 구축 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 13 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.1.4 | 데이터수집 | 2026-02-23 | 2026-06-30 | 92 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 75.0%
1.1.1.5.3.1.5 | 모델 학습 | 2026-02-25 | 2026-06-30 | 90 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 74.0%
1.1.1.5.3.2 | 영상 분석 시스템 구축 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 297 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 77.1%
1.1.1.5.3.2.1 | 개발환경 구축 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.2.2 | 시스템환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 106 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 80.0%
1.1.1.5.3.2.3 | 영상 수신부 구현 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 29 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.2.4 | 영상 추론부 구현 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 45 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 88.0%
1.1.1.5.3.2.5 | 결과 송신부 구현 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | 18 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.2.6 | 기타 | 2026-02-19 | 2026-06-30 | 94 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 75.0%
1.1.1.5.3.3 | 영상 수치분석 시스템 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 240 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 79.9%
1.1.1.5.3.3.1 | 개발환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.3.2 | 시스템 환경 구축 | 2026-02-02 | 2026-06-27 | 106 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 80.0%
1.1.1.5.3.3.3 | VAD Adaptor | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 45 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.3.4 | Prediction Manager | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 24 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.3.5 | External Data Manager | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 100.0%
1.1.1.5.3.3.6 | IntegratedData Publisher | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 30 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 10.0%
1.1.1.5.3.4 | 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 407 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.4.1 | 영상 학습 모델 성능 테스트 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0% | AI성능 시험 계획서
1.1.1.5.3.4.2 | 영상 학습 모델 배포 테스트 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 34 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.4.3 | 영상 분석 처리 속도 검증 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.4.4 | 영상 분석 안정성 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.4.5 | 영상 분석 secure coding test | 2026-06-08 | 2026-07-31 | 40 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.4.6 | 영상 수치분석 처리속도검증 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.4.7 | 영상 수치분석 안정성 테스트 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 66 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.5.3.4.8 | 영상 수치분석 secure coding test | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 35 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6 | 시험 | 2026-05-15 | 2026-11-15 | 196 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.6.1 | 시험운영 | 2026-08-01 | 2026-11-15 | 88 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.6.1.1 | 시험운영 절차서 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시험운영 절차서
1.1.1.6.1.2 | 운영전환(개발 > 운영) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 21 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.6.1.3 | 시험운영 수행 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 45 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.6.1.4 | 시험운영 결과서 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시험운영 결과서
1.1.1.6.2 | 통합시험 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 28 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.6.2.1 | 통합시험 절차서 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 통합시험 절차서
1.1.1.6.2.2 | 통합시험 수행 | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.6.2.2.1 | 사업자 통합시험 수행 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.2.2.2 | 감리단 통합시험 수행 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.2.2.3 | 공사 통합시험 수행 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.2.3 | 통합시험 결과서 | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 통합시험 결과서
1.1.1.6.2.3.1 | 사업자 통합시험 결함 조치 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.2.3.2 | 감리단 통합시험 결함 조치 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.2.3.3 | 공사 통합시험 결함 조치 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.3 | 시스템 통합시험 | 2026-07-01 | 2026-08-28 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.6.3.1 | 시스템 통합시험 절차서 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 11 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시스템 통합시험 절차서
1.1.1.6.3.2 | 시스템 통합시험 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.6.3.3 | 시스템 통합시험 결과서 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시스템 통합시험 결과서
1.1.1.6.4 | 단위시험 | 2026-05-15 | 2026-07-24 | 38 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.1 | 단위시험 수행 | 2026-06-15 | 2026-07-16 | 14 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.1.1 | 사업자 단위시험 수행 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.1.2 | 감리단 단위시험 수행 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 6 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.1.3 | 공사 단위시험 수행 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.2 | 단위시험 결과서 | 2026-06-23 | 2026-07-24 | 12 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 단위시험 결과서
1.1.1.6.4.2.1 | 사업자 단위시험 결함 조치 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.2.2 | 감리단 단위시험 결함 조치 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.2.3 | 공사 단위시험 결함 조치 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 7 |  | 0.0%
1.1.1.6.4.3 | 시험 계획서 | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 12 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시험 계획서
1.1.1.6.5 | SAT(인수시험) | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 22 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.6.5.1 | 인수시험 계획서 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시험운영 절차서
1.1.1.6.5.2 | 인수시험 수행 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.1.6.5.3 | 인수시험 결과서 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 6 |  | 0.0% | 시험운영 결과서
1.2 | 구현단계 감리수검 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 16 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 검사기준서
1.2.1 | 구현단계 감리수검 수행 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 12 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 감리 시정조치 계획서
1.2.2 | 구현단계 감리수검 시정조치 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 4 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 감리 시정조치 결과서
1.3 | 종료단계 감리수검 | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 16 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 검사기준서
1.3.1 | 종료단계 감리수검 수행 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 11 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 감리 시정조치 계획서
1.3.2 | 종료단계 감리수검 시정조치 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 감리 시정조치 결과서

## 기타 위성항법
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 위성항법 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 기타 새 프로젝트_1
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 새 프로젝트 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 연구 CDX
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [연구] CDX | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 기타 가져온 프로젝트 (2026. 6. 15.)
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [기타] 가져온 프로젝트 (2026. 6. 15.) | 2025-10-13 | 2026-06-30 | 30187 |  | 미완료 | 1 |  | 98.8%
1.1 | CMS 상세 WBS(담당자 작성) | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2 | ▾ 분석/설계 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 7663 | 배정 ... | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.2.1 | ▾ 2DR(SPS-732) | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 800 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.1.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.1.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 100 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2 | ▾ TRS(NA-25X) | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 207 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.2.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 42 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 42 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.2.7 | DB 설계 | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.3 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.4 | ▾ 76mmGUN | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 477 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 96.6%
1.2.4.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.4.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 68 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.4.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 68 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.4.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 89 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.4.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 68 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.4.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 92 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 82.5%
1.2.4.7 | DDS 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 31 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.4.8 | DB 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 31 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5 | ▾ 40mmGUN(MARLIN 40) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 333 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.5.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 65 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.5.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6 | ▾ 12.7mm (RCWS) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 347 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.6.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 65 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.6.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7 | ▾ EOSS(PASEO-XLR) | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 235 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.7.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 19 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 19 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 44 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 44 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.7.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 19 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8 | ▾ EOSS(VIGY4) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 229 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.8.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.8.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 19 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9 | ▾ IRST(VNG) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 283 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.9.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 44 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.9.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10 | ▾ SAM(BARAK) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 356 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.10.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.10.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11 | ▾ SSM(Blue Spear) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 327 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.11.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.11.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12 | ▾ HMS(선체 고정형 소나)(M660) | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 340 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.12.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 72 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.12.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13 | ▾ VDS | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 298 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.13.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.13.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14 | ▾ DLS(C-Guard) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 600 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.14.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.14.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15 | ▾ TLS(함정용 경어뢰 발사체계) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 600 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.15.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.15.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 120 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16 | ▾ MFR(다기능 레이더)(SPY-200K) | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 200 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.16.1 | ICD 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16.2 | 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16.4 | 화면설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16.7 | DDS 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.16.8 | DB 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17 | ▾ EW(RESM/RECM)(SLQ-240(AC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 169 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.17.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.17.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18 | ▾ EW(CESM)(SLQ-240(SC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 169 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.18.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.18.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19 | ▾ TDL(Tactical Data Link) | 2026-01-01 | 2026-05-08 | 221 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.19.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 12 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19.7 | DDS 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.19.8 | DB 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20 | ▾ 2DR(SCANTER 6002) | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 216 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.20.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.20.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21 | ▾ DDU(데이터 분배 장치) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 240 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.21.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.21.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22 | ▾ Nav. Radar S-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 224 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.22.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.22.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23 | ▾ Nav. Radar X-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 224 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.23.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.23.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24 | ▾ ADS-B | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 155 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.24.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.24.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25 | ▾ AIS | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 162 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.25.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.25.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26 | ▾ ACR | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 224 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.2.26.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.26.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 28 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3 | ▾ 개발 | 2025-10-13 | 2026-06-05 | 22523 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 98.4%
1.3.1 | ▾ 공통기능 | 2026-01-02 | 2026-03-27 | 165 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.1.1 | COM.1 - 조이스틱 모듈 개발 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 43 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.2 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 29 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.3 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 36 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.4 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 12 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.5 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.1.6 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 12 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.2 | ▾ 2DR(SPS-732) | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 442 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.2.1 | ▾ HCI | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 232 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.2.1.1 | 8.42.1 - Main Window | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 20 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.2 | 8.42.2 - Mastership Window | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.3 | 8.42.3 - Operative Mode Control Window | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.4 | 8.42.4 - Antenna Control Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.5 | 8.42.5 - Battleshort Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.6 | 8.42.6 - Radiation Control Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.7 | 8.42.7 - STC Management Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.8 | 8.42.8 - Frequency Management Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.9 | 8.42.9 - Video Setting Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.10 | 8.42.10 - Manual Track Order Window | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.11 | 8.42.11 - Sector Window | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.12 | 8.42.12 - Status Details Window | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.13 | 8.42.13 - Failure Details Window | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.14 | 공통 - SKP | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.15 | 공통 - Config | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.1.16 | ADD.1 - 기타 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2 | ▾ 연동 SW | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.2.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.2 | PID.2 - SW 상태 송신 기능 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.3 | PID.3 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.4 | PID.4 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.5 | PID.5 - S/W 이중화 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.6 | PID.6 - AICA (자동 트랙 개시 통제 영역) 설정 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.7 | PID.7 - Master 통제 권한 설정 기능 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.8 | PID.8 - 운용 모드 통제 기능 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.9 | PID.9 - 안테나 통제 명령 전송 기능 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.10 | PID.10 - BattleShort 명령 전송 기능 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.11 | PID.11 - 방사 통제 명령 전송 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.12 | PID.12 - STC 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.13 | PID.13 - 주파수 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.14 | PID.14 - Video 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.15 | PID.15 - 수동 트랙 생성 정보 전송 기능 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.16 | PID.16 - 섹터 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.17 | PID.17 - 자체점검 결과 및 상태 정보 수신 기능 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.18 | PID.18 - 트랙 데이터 PPI 화면 전시 기능 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.19 | PID.19 - North Marker 정보 PPI 화면 전시 기능 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.20 | PID.20 - PPI 화면 전시 기능 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.21 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.22 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.23 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.24 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.25 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.2.26 | ADD.1 - 기타 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 181 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.2.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 52 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 52 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 52 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.2.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3 | ▾ TRS(NA-25X) | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 1187 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.3.1 | ▾ HCI | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 779 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.1.1 | 8.44.1 - Main Window | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 29 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.2 | 8.44.2. - Connection Setting Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.3 | 8.44.3 - Radar Setting Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.4 | 8.44.4 - Laser Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 22 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.5 | 8.44.5 - IR Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 22 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.6 | 8.44.6 - TV Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 22 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.7 | 8.44.7 - Video Tracking Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 22 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.8 | 8.44.8 - Device Control Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.9 | 8.44.9 - Device Status Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.10 | 8.44.10 - Delete Source Track Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.11 | 8.44.11 - Self-Cueing Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.12 | 8.44.12 - Ship Data Excluded Selection Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.13 | 8.44.13 - Radar Video Surveillance Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.14 | 8.44.14 - Search Mode Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 22 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.15 | 8.44.15 - Acquisition Mode Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 22 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.16 | 8.44.16 - Tracking Mode Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 22 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.17 | 8.44.17 - Auto Training Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.18 | 8.44.18 - Estimated Anti Naval Mode Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.19 | 8.44.19 - Ghost Trajectory Initial Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.20 | 8.44.20 - External Horn Global Test Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.21 | 8.44.21 - Horizon Checks Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.22 | 8.44.22 - Installation Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.23 | 8.44.23 - Logger Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.24 | 8.44.24 - Servo Test Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.25 | 8.44.25 - Test Gun Boresight Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.26 | 8.44.26 - Track Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.27 | 8.44.27 - A-Scope Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.28 | 공통 - 조이스틱 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 39 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.29 | 공통 - SKP | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 39 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.30 | 공통 - Config | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 39 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.1.31 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 39 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 167 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.2.1 | PID.1 - 상태 감시 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.2 | PID.2 - 트랙정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.3 | PID.3 - 경보정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.4 | PID.4 - 추적정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.5 | PID.5 - 레이다 상태정보 전송 및 전시 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.6 | PID.6 - EO 상태정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.7 | PID.7 - 디렉터 상태정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.8 | PID.8 - 고빈도 데이터 수신 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.9 | PID.9 - 운용에 대한 응답 수신 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.10 | PID.10 - 장비 상태 정보 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.11 | PID.11 - 상태정보 요청 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.12 | PID.12 - MFC 운용자 허가 상태 수신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.13 | PID.13 - CMS 상태정보 전송 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.14 | PID.14 - 준비상태 및 운용상태 정보 수신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.15 | PID.15 - 비디오 윈도우 구성 및 관리에 관한 정보 수신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.16 | PID.16 - 작동중인 콘솔 번호 정보 제공 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.17 | PID.17 - 조이스틱 정보 송신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.18 | PID.18 - 레이다 설정 명령 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.19 | PID.19 - 레이다 주파수 설정 명령 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.20 | PID.20 - 레이저 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.21 | PID.21 - IR 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.22 | PID.22 - TV 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.23 | PID.23 - 비디오 추적 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.24 | PID.24 - TRS 설정정보 수신 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.25 | PID.25 - 장비 통제 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.26 | PID.26 - 갱신된 자율 훈련 데이터 송신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.27 | PID.27 - 대함 작전모드의 데이터 송신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.28 | PID.28 - 외부 혼 안테나 시험 중 갱신된 시험 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.29 | PID.29 - 변경된 가상 트랙 초기 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.30 | PID.30 - 변경된 레이더 수평선 확인 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.31 | PID.31 - 명령에 대한 응답 수신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.32 | PID.32 - 변경된 탐색 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.33 | PID.33 - 설정된 탐색 데이터 수신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.34 | PID.34 - 자율탐색(레이다) 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.35 | PID.35 - 자율탐색(EO) 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.36 | PID.36 - 탐색 모드 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.37 | PID.37 - 획득 모드 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.38 | PID.38 - 큐잉 오더 기능 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.39 | PID.39 - 큐잉 오더 중단 기능 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.40 | PID.40 - 큐잉오더에 대한 실패 응답 수신 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.41 | PID.41 - 추적 모드 명령 전송 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.42 | PID.42 - 변경된 설치 데이터 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.43 | PID.43 - 변경된 로깅 데이터 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.44 | PID.44 - 운용자 셀프 큐잉 설정 기능 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.45 | PID.45 - 변경된 서보 시험 데이터 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.46 | PID.46 - 운용자가 제외시키길 원하는 함데이터에 대한 정보 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.47 | PID.47 - 레이더 비디오 PPI 감시 설정 기능 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.48 | PID.48 - 테스트 함포의 영점 데이터 변경 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.49 | PID.49 - 트랙데이터 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.50 | PID.50 - 선택한 트랙에 대한 추적 중단 기능 제공 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.51 | PID.51 - 소스트랙이 삭제되는 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.52 | PID.52 - 추가된 새 소스트랙 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.53 | PID.53 - 미추적 소스트랙 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.54 | PID.54 - 갱신된 추적 소스트랙 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.55 | PID.55 - 연동통제 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.56 | PID.56 - SW 상태 송신 기능 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.57 | PID.57 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.58 | PID.58 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.59 | PID.59 - S/W 이중화 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.60 | COM.1 - 조이스틱 모듈 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.61 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.62 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.63 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.64 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.65 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.2.66 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 241 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.3.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 50 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-11 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.3.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4 | ▾ 76mmGUN | 2026-03-18 | 2026-05-29 | 1351 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.4.1 | ▾ HCI | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 408 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.4.1.1 | PID.1 - Main Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.2 | PID.2 - SettingWindow | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.3 | PID.3 - Fire Setting Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.4 | PID.4 - Ammo Setting Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.5 | PID.5 - Fuze Setting Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.6 | PID.6 - Equip Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.7 | PID.7 - Vulcano Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.8 | PID.8 - Straless Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.9 | PID.9 - Straless AAS Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.10 | PID.10 - Equip States Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.11 | PID.11 - Bite Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.12 | PID.12 - Ammo Map Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.13 | PID.13 - Multi Feeding State Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.14 | PID.14 - Fire Condition Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.15 | PID.15 - Pre Action Calibration | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.16 | PID.16 - Anti Surface Fire Correction | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.1.17 | PID.17 - Anti Air Fire Correction Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2 | ▾ 연동 SW | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 840 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.4.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.2 | PID.2 - 상태 감시 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.3 | PID.3 - 교전 가용상태 감시 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.4 | PID.4 - 함포 사격상태 감시 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.5 | PID.5 - 조준모드 정보 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.6 | PID.6 - 함포 교전모드 처리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.7 | PID.7 - Feeding 및 Loading 명령 처리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.8 | PID.8 - Ammo 관리 및 Remapping 처리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.9 | PID.9 - 사격 설정 정보 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.10 | PID.10 - 사격제원 계산 설정 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.11 | PID.11 - Subsystem 통제 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.12 | PID.12 - 사격제원 계산 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.13 | PID.13 - 교전정보 계산 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.14 | PID.14 - 사격 교정 기능 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.15 | PID.15 - 탄종 별 사표 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.16 | PID.16 - 메시지 디코딩 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.17 | PID.17 - 메시지 인코딩 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.18 | PID.18 - 메시지 오류 여부 확인 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.19 | PID.19 - 자함 정보 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.20 | PID.20 - 시간 동기화 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.21 | PID.21 - BCU 상태 진단 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.22 | PID.22 - BCU 상태 전달 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.23 | PID.23 - BCU 구성품 상태 전달 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.24 | PID.24 - CMS 모드 구분 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.25 | PID.25 - S/W 상태 송신 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.26 | PID.26 - 체계파라미터 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.27 | PID.27 - 경고 및 경보 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.28 | PID.28 - S/W 이중화 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.29 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.30 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.31 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.32 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.33 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.34 | COM.7 - 물리키 기능 개발 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.2.35 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 103 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.4.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 40 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.3.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.4.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 40 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5 | ▾ EOSS(VIGY4) | 2025-10-13 | 2026-04-03 | 2007 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.5.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 636 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.5.1.1 | 8.51.0 - Pixoneer Video 라이브러리 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.2 | 8.51.1 - Main Window | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 44 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.3 | 8.51.2 - EOSS Interface Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.4 | 8.51.3 - EOSS LRF Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.5 | 8.51.4 - EOSS Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.6 | 8.51.5 - EOSS Scanning Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.7 | 8.51.6 - EOSS Panoramic Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.8 | 8.51.7 - EOSS Step & Stare Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.9 | 8.51.8 - EOSS Cueing Control Window | 2026-01-01 | 2026-03-03 | 62 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.10 | 8.51.9 - EOSS System Parameter Setting Window | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.11 | 8.51.10 - EOSS Harmonization Setting Window | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.12 | 8.51.11 - EOSS Diagnosis Window | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.13 | 공통 - 조이스틱 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.14 | 공통 - SKP | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 36 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.15 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 51 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.1.16 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.5.2 | ▾ 연동 SW | 2025-10-13 | 2026-03-27 | 1317 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.5.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2025-10-13 | 2026-01-30 | 110 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.2 | PID.2 - 기술적 상태 관리 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.3 | PID.3 - 운용적 상태 관리 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.4 | PID.4 - 교전 가용 상태 관리 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 45 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.5 | PID.5 - ZM-TV 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.6 | PID.6 - MW-IR 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.7 | PID.7 - SW-IR 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.8 | PID.8 - ZM-TV SW-IR 출력전환 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.9 | PID.9 - LRF 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.10 | PID.10 - LRF 발사통제 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.11 | PID.11 - 장비 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.12 | PID.12 - LOS 통제 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 45 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.13 | PID.13 - 교전 할당 및 취소 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 45 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.14 | PID.14 - 추적통제 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 45 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.15 | PID.15 - 비디오 전시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.16 | PID.16 - 전원통제 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.17 | PID.17 - 원시표적 생성 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.18 | PID.18 - 원시표적 삭제 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.19 | PID.19 - 원시표적 갱신 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.20 | PID.20 - 체계 모드 관리 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.21 | PID.21 - SW 상태정보 송신 | 2025-10-13 | 2025-12-17 | 66 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.22 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 61 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.23 | PID.23 - SW 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.24 | PID.24 - 로그정보 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.25 | PID.25 - 운용 파라메터 설정 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 45 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.26 | PID.26 - 고장 정보 및 진단결과 전시 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.27 | PID.27 - 운용자 경고/경보 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 45 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.28 | 공통 - 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.29 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.30 | 공통 - 로그 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.31 | 공통 - 조이스틱 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 13 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.32 | 공통 - Config | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.2.33 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 54 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.5.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.3.3 | SID.3 - EnDecoder | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 기본 운영 시나리오 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.3.5 | SID.5 - SC시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.5.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6 | ▾ 40mmGUN(MARLIN 40) | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 1136 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.6.1 | ▾ HCI | 2026-01-26 | 2026-05-15 | 341 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.6.1.1 | 8.71.1 - Main | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.2 | 8.71.2 - Inteface Setting | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.3 | 8.71.3 - Fire Setting | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.4 | 8.71.4 - Ammo. Setting | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.5 | 8.71.5 - Fire Control | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.6 | 8.71.6 - BITE | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.7 | 8.71.7 - Fire Condition | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.8 | 8.71.8 - Anti Surface Fire Correction | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.9 | 공통 - SKP | 2026-03-16 | 2026-05-15 | 61 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.10 | 공통 - Config | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.1.11 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-26 | 2026-04-17 | 82 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 550 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.6.2.1 | PID.1 - 연동 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.2 | PID.2 - 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.3 | PID.3 - 교전 가용상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.4 | PID.4 - 장비상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.5 | PID.5 - 함포 사격상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.6 | PID.6 - 함포 구동명령 처리 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.7 | PID.7 - 함포 교전명령 처리 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.8 | PID.8 - 함포 Feeding명령 처리 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.9 | PID.9 - 함포 사격설정 정보 관리 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.10 | PID.10 - 함포 사격제원계산 설정 정보 관리 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.11 | PID.11 - 함포 사격 통제 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.12 | PID.12 - 사격제원계산 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.13 | PID.13 - 교전정보 계산 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.14 | PID.14 - 함포 사격 교정 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.15 | PID.15 - 탄종 별 사표 관리 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.16 | PID.16 - 메시지 변환(디코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.17 | PID.17 - 메시지 변환(인코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.18 | PID.18 - 메시지 오류 여부 확인 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.19 | PID.19 - 자함정보 관리 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.20 | PID.20 - 시간동기화 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 32 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.21 | PID.21 - BCU 상태 진단 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 32 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.22 | PID.22 - BCU 상태 정보 전송 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 32 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.23 | PID.23 - BCU 하드웨어 상태정보 전송 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 32 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.24 | PID.24 - CMS 모드 구분 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.25 | PID.25 - S/W 상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.26 | PID.26 - 체계파라미터 관리 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.27 | PID.27 - 경고및경보 발생 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.28 | PID.28 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.29 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.30 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.31 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.32 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.33 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.3.6.2.34 | COM.7 - 물리키 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.2.35 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.6.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 245 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.6%
1.3.6.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 149 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.3.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.6.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.7 | ▾ IRST(VNG) | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 1945 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.7.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 756 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.7.1.1 | 8.53/54 - Main | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.2 | 8.53/54.1 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.3 | 8.53/54.2 - Vng Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.4 | 8.53/54.3 - Camera Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.5 | 8.53/54.4 - Panorama Video Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.6 | 8.53/54.5 - Magnifier Video1 Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.7 | 8.53/54.6 - Magnifier Video2 Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.8 | 8.53/54.7 - Elimination Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.9 | 8.53/54.8 - TrackList | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.10 | 8.53/54.9 - Paramic Video | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.11 | 8.53/54.10 - Magnifier Video1 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.12 | 8.53/54.11 - Magnifier Video2 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.13 | 8.53/54.12 - Diagnosis | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.14 | 8.53/54.13 - Environment Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.15 | 8.53/54.14 - WindowCleaning | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.16 | 공통 - SKP | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 135 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.17 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.1.18 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.7.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 1067 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.7.2.1 | PID.1 - IRST 연동통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.2 | PID.2 - IRST 연동 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.3 | PID.3 - IRST 운용 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.4 | PID.4 - 자체 고장진단(BITE) 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.5 | PID.5 - 장비 통제 및 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.6 | PID.6 - IRST 카메라 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.7 | PID.7 - 자세 안정화 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.8 | PID.8 - 태양광 필터 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.9 | PID.9 - 윈도우 세척 상태 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.10 | PID.10 - 외부온도 운용환경 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.11 | PID.11 - 비디오 상태 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.12 | PID.12 - 확대 비디오 전시 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.13 | PID.13 - 비디오 전시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.14 | PID.14 - 비디오 형식 변환(H.264 개발) | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.15 | PID.15 - 탐지 금지 구역 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.16 | PID.16 - 추적 개시 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.17 | PID.21 - 원시표적 삭제기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.18 | PID.22 - 원시표적 갱신기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.19 | PID.23 - 고장 진단 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.20 | PID.24 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.21 | PID.25 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.22 | PID.26 - 경고경보관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.23 | PID.17 - 추적 종료 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.24 | 공통 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.7.2.25 | PID.18 - IRST 탐지 표적 정보 전시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.26 | PID.19 - IRST 장비 전원 통제 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.27 | PID.20 - 원시표적 생성기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.28 | PID.27 - 모드 관리 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 90 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.29 | PID.28 - SW상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.30 | PID.29 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 31 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.31 | PID.30 - S/W 이중화 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.32 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-02-16 | 2026-03-17 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.33 | 공통 - 로그 | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.2.34 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 122 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.2%
1.3.7.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.7.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.8 | ▾ 12.7mm (RCWS) | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 901 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.8.1 | ▾ HCI | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 231 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.8.1.1 | 8.73/74 - Main 화면 및 Tab_Status | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.2 | 8.73/74 - Tab_Setting | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.3 | 8.73/74 - Tab_CameraCtrl | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.4 | 8.73/74 - Tab_FireCtrl | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.5 | 8.73/74 - Tab_Monitoring | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.6 | 공통 - 조이스틱 | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 60 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.7 | 공통 - SKP | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 45 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.8 | 공통 - Config | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.1.9 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 450 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.6%
1.3.8.2.1 | PID.1 - 연동 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.2 | PID.2 - 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.3 | PID.3 - 가용상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.4 | PID.4 - 운용모드 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.5 | PID.5 - 장비 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.6 | PID.23 - 경고 및 경보 발생 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.7 | PID.6 - 사격상태 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.8 | PID.7 - 구동 명령 처리 및 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.9 | PID.24 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.10 | COM.1 - 조이스틱 모듈 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.11 | PID.8 - 교전명령 처리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.12 | PID.9 - Ammo Loading 처리 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.13 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.14 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.15 | PID.10 - 사격설정 정보 관리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.16 | PID.11 - 탄착수정 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.17 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.18 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.19 | PID.12 - EOD 표적 추적 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.20 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 80.0%
1.3.8.2.21 | PID.13 - EOD Offset 설정 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.22 | PID.14 - 메시지 변환 (디코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.23 | COM.7 - 물리키 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.24 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.8.2.25 | PID.15 - 메시지 변환 (인코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.26 | PID.16 - 메시지 오류 검출 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.27 | PID.17 - 자함정보 관리 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.28 | PID.18 - 시간동기화 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 32 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.29 | PID.19 - 좌표 변환 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.30 | PID.20 - 모드 구분 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.31 | PID.21 - S/W 상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.2.32 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 220 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.5%
1.3.8.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 149 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.3.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.8.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.9 | ▾ SAM(BARAK) | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 962 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 87.7%
1.3.9.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 351 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 66.6%
1.3.9.1.1 | 8.67.1 - Main | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 20.8%
1.3.9.1.2 | 8.67.2 - Interface Setting | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 20.8%
1.3.9.1.3 | 8.67.3 - Feasibility Query | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 20.8%
1.3.9.1.4 | 8.67.4 - Engagement Status | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 20.8%
1.3.9.1.5 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 117 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.1.6 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.1.7 | ADD.1 - 미사일 궤적그리기 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.1.8 | ADD.2 - 미사일 심볼 표시 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 473 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.9.2.1 | PID.1 - SAM 연동통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.2 | PID.2 - SAM 연동 상태 감시 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 29 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.3 | PID.3 - SAM 운용 상태 감시 | 2026-01-03 | 2026-01-30 | 28 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.4 | PID.4 - 교전 가용상태 관리 | 2026-01-04 | 2026-01-30 | 27 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.5 | PID.5 - 운용모드 감시 및 통제 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.6 | PID.6 - 발사대 상태 감시 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 25 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.7 | PID.7 - DLU 상태 감시 | 2026-01-21 | 2026-02-13 | 24 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.8 | PID.8 - 대함표적 정보 제공 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.9 | PID.9 - 대응가능 여부 처리 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.10 | PID.10 - 교전 명령 처리 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.11 | PID.11 - 예상 비행정보 제공 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.12 | PID.12 - 교전상태 감시 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.13 | PID.13 - 유도탄 발사 위치정보 처리 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.14 | PID.14 - 교전에 대한 발사 통제 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.15 | PID.15 - 교전 중지 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.16 | PID.16 - 실장비 훈련 지원 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.17 | PID.17 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.18 | PID.18 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.19 | PID.19 - 경고경보관리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.20 | PID.20 - 체계모드 관리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.21 | PID.21 - SW상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.22 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.23 | PID.23 - S/W 이중화 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.24 | 공통 - 이중화 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.25 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.26 | 공통 - 로그 | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.27 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.28 | 공통 - 물리키 기능 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.2.29 | 공통 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.9.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 138 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.3%
1.3.9.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-03-20 | 79 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.9.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.10 | ▾ EOSS(PASEO-XLR) | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 792 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.10.1 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-04-10 | 292 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.10.1.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.2 | PID.2 - 기술적 상태 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.3 | PID.3 - 운용적 상태 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.4 | PID.4 - 교전 가용 상태 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.5 | PID.5 - ZM-TV 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.6 | PID.6 - MW-IR 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.7 | PID.7 - SW-IR 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.8 | PID.8 - ZM-TV SW-IR 출력전환 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.9 | PID.9 - LRF 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.10 | PID.10 - LRF 발사통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.11 | PID.11 - 장비 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.12 | PID.12 - LOS 통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.13 | PID.13 - 교전 할당 및 취소 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.14 | PID.14 - 추적통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.15 | PID.15 - 비디오 전시 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.16 | PID.16 - 전원통제 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.17 | PID.17 - 원시표적 생성 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.18 | PID.18 - 원시표적 삭제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.19 | PID.19 - 원시표적 갱신 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.20 | PID.20 - 체계 모드 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.21 | PID.21 - SW 상태정보 송신 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.22 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.23 | PID.23 - SW 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.24 | PID.24 - 로그정보 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.25 | PID.25 - 운용 파라메터 설정 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.26 | PID.26 - 고장 정보 및 진단결과 전시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.27 | PID.27 - 운용자 경고/경보 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.28 | 공통 - 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.29 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.30 | 공통 - 로그 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.31 | 공통 - 조이스틱 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.32 | 공통 - Config | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.1.33 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.2 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-16 | 2026-04-24 | 50 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.10.2.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.2.2 | SID.2 - 통신 서비스 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 4 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.2.3 | SID.3 - EnDecoder | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.2.4 | SID.4 - 시뮬레이터 기본 운영 시나리오 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.2.5 | SID.5 - SC시나리오 처리 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3 | ▾ HCI | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 450 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.10.3.1 | 8.51.1 - Main Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.2 | 8.51.2 - EOSS Interface Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.3 | 8.51.3 - EOSS LRF Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.4 | 8.51.4 - EOSS XLR Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.5 | 8.51.5 - EOSS Scanning Control Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.6 | 8.51.6 - EOSS Tracker Control Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.7 | 8.51.7 - EOSS Designation Control Window | 2026-01-26 | 2026-03-03 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.8 | 8.51.8 - EOSS System Parameter Setting Window | 2026-01-26 | 2026-03-03 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.9 | 8.51.9 - EOSS Harmonization Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.10 | 8.51.10 - EOSS Diagnosis Window | 2026-01-26 | 2026-03-03 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.11 | 공통 - 조이스틱 | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.12 | 공통 - SKP | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 36 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.13 | 공통 - Config | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.14 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.10.3.15 | 8.51.0 - Pixoneer Video 라이브러리 적용 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11 | ▾ SSM(Blue Spear) | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 1053 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 87.2%
1.3.11.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 660 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 80.2%
1.3.11.1.1 | 8.67.1 - Main | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 65.0%
1.3.11.1.2 | 8.67.2 - Interface Control | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.1.3 | 8.67.3 - Engagement Designation | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 75.0%
1.3.11.1.4 | 8.67.4 - Flight Restriction Area | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 70.0%
1.3.11.1.5 | 8.67.5 - Engagement Plan | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 70.0%
1.3.11.1.6 | 8.67.6 - Engagement List | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 70.0%
1.3.11.1.7 | 8.67.7 - Reference Point | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 65.0%
1.3.11.1.8 | 8.67.8 - LocationTargetPoint | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 65.0%
1.3.11.1.9 | 8.67.9 - Position Setting | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 70.0%
1.3.11.1.10 | 8.67.10 - Text Message | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 70.0%
1.3.11.1.11 | 8.67.11 - TaskForce Status | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 70.0%
1.3.11.1.12 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 117 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.1.13 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.1.14 | ADD.1 - 미사일 궤적 그리기 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.1.15 | ADD.2 - 미사일 심볼 표시 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 353 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 98.9%
1.3.11.2.1 | PID.1 - SSM 연동통제 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.2 | PID.2 - SSM 연동 상태 감시 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.3 | PID.3 - SSM 운용 상태 감시 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.4 | PID.4 - SSM 모드 및 설정 상태 감시 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.5 | PID.5 - 운용모드 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.6 | PID.6 - 유도탄 상태 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.7 | PID.7 - 표적 정보 제공 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.8 | PID.8 - 비행 금지 구역 설정 및 관리 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.9 | PID.9 - 표적 지시 처리 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.10 | PID.10 - 교전계획 정보 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.11 | PID.11 - 미사일 궤적정보 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.12 | PID.12 - 비행 위치 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.13 | PID.13 - 명중평가 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.14 | PID.14 - 교전 종료 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.11.2.15 | PID.15 - 운용자간 통신 지원 기능 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.16 | PID.16 - 고장 진단 | 2026-01-12 | 2026-02-27 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.17 | PID.17 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 58 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.18 | PID.18 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.19 | PID.19 - 경고경보관리 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 46 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.20 | PID.20 - 모드 관리 | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 39 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.21 | PID.21 - SW상태 송신 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.22 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.23 | PID.23 - S/W 이중화 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.24 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.25 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.2.26 | 공통 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.11.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-26 | 2026-04-10 | 40 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.11.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 8 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.11.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12 | ▾ HMS(선체 고정형 소나)(M660) | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 631 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 99.5%
1.3.12.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 272 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.12.1.1 | 8.61.1 - Main | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 54 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.1.2 | 8.61.2 - Conntection Setting | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 31 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.1.3 | 8.61.3 - Request Setting | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.1.4 | 8.61.4 - Track List | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.1.5 | 8.61.5 - Ping Info | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.1.6 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 117 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.1.7 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.1.8 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.12.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-16 | 2026-04-03 | 164 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 98.8%
1.3.12.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.2 | PID.2 - 모드 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.3 | PID.3 - 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.4 | PID.4 - S/W 상태 송신 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.5 | PID.5 - 체계파라미터 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.6 | PID.6 - 경고경보관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.7 | PID.7 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.8 | PID.8 - 운용적 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.9 | PID.9 - 정보 요청 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.10 | PID.10 - 원시표적 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.11 | PID.11 - 핑정보 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.12 | PID.12 - 임무 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.13 | PID.13 - 어뢰 경보 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.14 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.15 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.16 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.17 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.2.18 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.12.2.19 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.12.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 195 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.5%
1.3.12.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 149 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.3.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.12.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.13 | ▾ VDS | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 627 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 99.2%
1.3.13.1 | ▾ 연동 SW | 2026-02-16 | 2026-04-03 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 97.5%
1.3.13.1.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.2 | PID.2 - 모드 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.3 | PID.3 - 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.4 | PID.4 - S/W 상태 송신 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.5 | PID.5 - 체계파라미터 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.6 | PID.6 - 경고경보관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.7 | PID.7 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.8 | PID.8 - 운용적 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.9 | PID.9 - 정보 요청 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.10 | PID.10 - 원시표적 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.11 | PID.11 - 핑정보 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.12 | PID.12 - 임무 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.13 | PID.13 - 어뢰 경보 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.14 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.13.1.15 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.16 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.17 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.18 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.1.19 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.13.2 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 272 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.13.2.1 | 8.62.5 - Ping Info | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.2.2 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 117 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.2.3 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.2.4 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.13.2.5 | 8.62.1 - Main | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 54 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.2.6 | 8.62.2 - Conntection Setting | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 31 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.2.7 | 8.62.3 - Request Setting | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.2.8 | 8.62.4 - Track List | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 195 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.5%
1.3.13.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 149 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.3.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.13.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.14 | ▾ DLS(C-Guard) | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 721 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 97.4%
1.3.14.1 | ▾ HCI | 2026-02-02 | 2026-05-22 | 247 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.14.1.1 | 8.78.1 - Main | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 82 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.2 | 8.78.2 - Connection Setting | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.3 | 8.78.3 - Firing Mode Setting | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.4 | 8.78.4 - Engagement management | 2026-02-16 | 2026-04-24 | 68 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.5 | 8.78.5 - Course Restriction | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.6 | 8.78.6 - Engagement Control | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 33 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.7 | 8.78.7 - Manaual Firing Control | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.8 | 8.78.8 - System Information | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.9 | 공통 - SKP | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.10 | 공통 - Config | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.1.11 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 415 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 95.4%
1.3.14.2.1 | PID.6 - DLS 모드 설정 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.2 | PID.7 - 전장환경 정보 제공 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.3 | PID.8 - 발사 통제 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.4 | PID.9 - 교전권고 선택 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.5 | PID.10 - 자함기동 관리 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.6 | PID.1 - DLS 연동통제 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.7 | PID.11 - 메시지 변환 | 2026-02-09 | 2026-05-01 | 82 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.8 | PID.2 - DLS 연동 상태 감시 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.9 | PID.12 - 데이터 로깅 | 2026-02-09 | 2026-05-22 | 103 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.10 | PID.3 - DLS 운용 상태 감시 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.11 | PID.13 - 경고경보관리 | 2026-02-09 | 2026-05-22 | 103 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.12 | PID.4 - 장비정보 관리 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 17 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.13 | PID.14 - 모드 관리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.14 | PID.5 - 자함정보 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 17 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.15 | PID.15 - SW상태 송신 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.16 | PID.16 - 체계파라미터 관리 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.17 | PID.17 - S/W 이중화 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.2.18 | 공통 - 이중화 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.14.2.19 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.14.2.20 | 공통 - 로그 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.14.2.21 | 공통 - Config | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.14.2.22 | 공통 - 물리키 기능 개발 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.14.2.23 | 공통 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 59 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.14.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 19 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.14.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15 | ▾ TLS(함정용 경어뢰 발사체계) | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 338 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 94.4%
1.3.15.1 | ▾ HCI | 2026-02-02 | 2026-05-22 | 134 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.15.1.1 | 8.78.1 - Main | 2026-02-02 | 2026-05-15 | 103 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.1.2 | 8.78.2 - Connection Setting | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.1.3 | 8.78.3 - Engagement Setting | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.1.4 | 8.78.4 - Engagement Monitoring | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.1.5 | 공통 - SKP | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.1.6 | 공통 - Config | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.1.7 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-16 | 2026-05-29 | 171 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 88.9%
1.3.15.2.1 | PID.1 - TLS 연동통제 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.2 | PID.2 - TLS 연동 상태 감시 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.3 | PID.3 - TLS 운용 상태 감시 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.4 | PID.4 - 표적 지시 관리 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.5 | PID.5 - 자함정보 전송 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.6 | PID.6 - 교전정보 전송 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.7 | PID.16 - S/W 이중화 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.8 | PID.7 - 교전정보 관리 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.9 | PID.8 - 발사 통제 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.10 | 공통 - 이중화 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.11 | PID.9 - 탄 기동정보 전송 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.12 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.13 | PID.10 - 메시지 변환 | 2026-02-16 | 2026-05-22 | 96 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.14 | 공통 - 로그 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.15 | 공통 - Config | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.16 | PID.11 - 데이터 로깅 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.17 | PID.12 - 경고경보관리 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.18 | 공통 - 물리키 기능 개발 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.19 | PID.13 - 모드 관리 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.20 | 공통 - 기타 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.15.2.21 | PID.14 - SW상태 송신 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.2.22 | PID.15 - 체계파라미터 관리 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-16 | 2026-05-29 | 33 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.15.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.15.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16 | ▾ MFR(다기능 레이더)(SPY-200K) | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 579 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.16.1 | ▾ HCI | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 352 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.16.1.1 | 8.43.1 - Main Window | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 20 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.2 | 8.43.2 - Connection Setting Window | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 4 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.3 | 8.43.3 - BIT/Status Window | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 20 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.4 | 8.43.4 - Antenna Power Control Window | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.5 | 8.43.5 - Antenna Resource Control Window | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.6 | 8.43.6 - Operation Control Window | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.7 | 8.43.7 - Frequency Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.8 | 8.43.8 - Radar Video Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.9 | 8.43.9 - Calibration Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.10 | 8.43.10 - Search Area Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.11 | 8.43.11 - AONI, AIA, AIIA Area Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.12 | 8.43.12 - Sector Radiation Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.13 | 8.43.13 - Anti-Surface Manual Tracking Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.14 | 8.43.14 - Tracking Step Transition Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.15 | 8.43.15 - Delete Track Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.16 | 8.43.16 - Memory Tracking Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.17 | 8.43.17 - Precision Tracking Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.18 | 8.43.18 - Precision Tracking Video Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.19 | 8.43.19 - Gun Projectile Information Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.20 | 8.43.20 - Gun Projectile Prediction Position Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.21 | 8.43.21 - SAM Projectile Information Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.22 | 8.43.22 - SAM Projectile Prediction Position Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.23 | 8.43.23 - Stop Tracking the Projectile Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 11 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.24 | 8.43.24 - Simulated Object Information Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.25 | 8.43.25 - Simulated Projectile Information Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.26 | 8.43.26 - Training Control Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.27 | 8.43.27 - Delete Simulated Object | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.28 | 8.43.28 - Delete Simulated Projectile | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.29 | 8.43.29 - A-Scope Video Window (320) | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.30 | 8.43.30 - A-Scope Video Window (640) | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.31 | 8.43.31 - F-Scope Video Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.32 | 공통 - SKP | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.33 | 공통 - Config | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.1.34 | ADD.1 - 기타 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2 | ▾ 연동 SW | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 49 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.16.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.2 | PID.2 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.3 | PID.3 - SW 상태 송신 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.4 | PID.4 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.5 | PID.5 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.6 | PID.6 - S/W 이중화 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.7 | PID.7 - 운용모드가 훈련모드일 경우 자함정보를 MFR로 전송 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.8 | PID.8 - 안테나 전원을 통제하는 기능 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.9 | PID.9 - 안테나 자원을 통제하는 기능 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.10 | PID.10 - 운용을 통제하는 기능 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.11 | PID.11 - 주파수를 통제하는 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.12 | PID.12 - 레이더 비디오를 통제하는 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.13 | PID.13 - 배열 안테나 보정을 통제하는 기능 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.14 | PID.14 - 섹터 방사 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.15 | PID.15 - 탐색 영역 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.16 | PID.16 - AONI, AIA, AIIA 영역 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.17 | PID.17 - 대함 수동 추적 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.18 | PID.18 - 추적 단계 전환 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.19 | PID.19 - 트랙 삭제 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.20 | PID.20 - 메모리 추적 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.21 | PID.21 - 정밀 추적 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.22 | PID.22 - 정밀 추적 비디오 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.23 | PID.23 - 함포 포탄 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.24 | PID.24 - 함포 포탄 예측 위치를 전송하는 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.25 | PID.25 - 유도탄 발사체 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.26 | PID.26 - 유도탄 발사체 에측 위치를 전송하는 기능 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.27 | PID.27 - 발사체 추적을 중지하는 명령을 전송하는 기능 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.28 | PID.28 - 모의 표적 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.29 | PID.29 - 모의 표적 삭제 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.30 | PID.30 - 모의 발사체 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.31 | PID.31 - 모의 발사체 삭제 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.32 | PID.32 - 훈련 통제 명령을 전송하는 기능 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.33 | PID.33 - 자체점검 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.34 | PID.34 - A-Scope 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.35 | PID.35 - B-Scope 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.36 | PID.36 - F-Scope 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.37 | PID.37 - HA Video 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.38 | PID.38 - Weather Video 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.39 | PID.39 - PPI Video 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.40 | PID.40 - 트랙 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.41 | PID.41 - 재머 맵 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.42 | PID.42 - 재머트랙 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.43 | PID.43 - 의심 유도탄 경고 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.44 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.45 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.46 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.47 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.48 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.2.49 | ADD.1 - 기타 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 178 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.16.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 18 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 18 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.16.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17 | ▾ EW(RESM/RECM)(SLQ-240(AC)) | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 677 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 99.7%
1.3.17.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 172 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.4%
1.3.17.1.1 | 8.57 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.1.2 | 8.57.1 - Tab_ESMTrack | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.1.3 | 8.57.1 - Tab_Bearing Report | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.1.4 | 8.57.2 - Threat Signal Setting | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 51 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.1.5 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.17.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 263 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.17.2.1 | PID.1 - RESM/RECM 연동 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.2 | PID.2 - RESM/RECM 상태 감시 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.3 | PID.3 - RESM/RECM 장비상태 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.4 | PID.4 - ECM 상태 감시 및 통제 기능 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.5 | PID.5 - ESM 표적 수신 및 방위표적 보고 요청 기능 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.6 | PID.6 - RESM/RECM 생성 메시지를 CMS 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.7 | PID.7 - CMS 생성 메시지를 ICD 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.8 | PID.8 - RESM/RECM 수신 메시지 오류 여부 확인 기능 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.9 | PID.9 - RESM/RECM 시간 동기화 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.10 | PID.10 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.11 | PID.11 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.12 | PID.12 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.13 | PID.13 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.14 | PID.14 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.15 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.16 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.17 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.18 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.19 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.2.20 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.17.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 242 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.6%
1.3.17.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 93 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.17.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.18 | ▾ EW(CESM)(SLQ-240(SC)) | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 742 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 99.9%
1.3.18.1 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 258 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.18.1.1 | PID.1 - CESM 연동 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.2 | PID.2 - CESM 상태 감시 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.3 | PID.3 - CESM 장비상태 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.4 | PID.4 - ESM 표적 수신 및 방위표적 보고 요청 기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.5 | PID.5 - CESM 생성 메시지를 CMS 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.6 | PID.6 - CMS 생성 메시지를 ICD 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.7 | PID.7 - CESM 수신 메시지 오류 여부 확인 기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.8 | PID.8 - CESM 시간 동기화 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.9 | PID.9 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.10 | PID.10 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.11 | PID.11 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.12 | PID.12 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.13 | PID.13 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.14 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.15 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.16 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.17 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.18 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.1.19 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.18.2 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 172 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.4%
1.3.18.2.1 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.18.2.2 | 8.58 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.2.3 | 8.58.1 - Tab_ESMTrack | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.2.4 | 8.58.1 - Tab_Bearing Report | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.2.5 | 8.58.2 - Threat Signal Setting | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 51 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.2.6 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 312 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.18.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 93 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 44 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 44 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 44 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.18.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.19 | ▾ TDL(Tactical Data Link) | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 847 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.19.1 | ▾ HCI | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 475 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.19.1.1 | 8.81.1 - Main Window | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.2 | 8.81.2 - Connection Window | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.3 | 8.81.3 - Filter Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.4 | 8.81.4 - Handover Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.5 | 8.81.5 - Handover Receive Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.6 | 8.81.6 - Tag Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.7 | 8.81.7 - Pairing Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.8 | 8.81.8 - Association Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.9 | 8.81.9 - Correlation Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.10 | 8.81.10 - Decorrelation Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.11 | 8.81.11 - Reference Point Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.12 | 8.81.12 - Emergency Point Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.13 | 8.81.13 - Pointer Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.14 | 8.81.14 - Received Pointer Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.15 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 62 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.16 | 8.81.15 - Op. Note Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.17 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 62 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.18 | 8.81.16 - Command Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.19 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.20 | 8.81.17 - Command Receive Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.21 | 8.81.18 - Command Response Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.22 | 8.81.19 - Track List Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.1.23 | 8.81.20 - Track Detail Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 21 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2 | ▾ 연동 SW | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 171 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.19.2.1 | PID.1 - 상태 감시 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.2 | PID.2 - 참가함소 정보 송수신 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.3 | PID.3 - 표적정보 송수신 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.4 | PID.4 - 플랫폼 무장정보 송수신 기능 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.5 | PID.5 - 표적삭제 정보 수신 및 처리 기능 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.6 | PID.6 - 경보 상태 설정된 함소/표적에 대해 경보 송수신 기능 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.7 | PID.7 - 포인터 송수신 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.8 | PID.8 - 연관 정보 송수신 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.9 | PID.9 - 페어링(연결) 정보 송수신 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.10 | PID.10 - 교전명령 송수신 및 응답 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.11 | PID.11 - 교전상태 송수신 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.12 | PID.12 - 항공기 통제권 관리 정보 송수신 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.13 | PID.13 - 항공기 관리 정보 송수신 기능 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.14 | PID.14 - 문자 송수신 기능 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.15 | PID.15 - 표적 별 TAG 정보를 송수신 기능 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.16 | PID.16 - Link-MGP 망 개시/종료를 위한 요청 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.17 | PID.17 - TDL 표적용량 정보 수신 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.18 | PID.18 - TDL 전체 표적의 목록 정보 수신 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.19 | PID.19 - 최대 2,000개의 Link-MGP 표적 관리 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.20 | PID.20 - 비교일치 및 비교일치해제 요청 송신 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.21 | PID.21 - Link-MGP 네트워크 표적용량 임계치를 설정, 관리 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.22 | PID.22 - Link-MGP 데이터 필터 설정에 따라 표적의 송수신 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.23 | PID.23 - 필터 예외조건에 해당되는 표적의 필터링 제한 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.24 | PID.24 - Link-MGP 표적의 송수신 여부 관리 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.25 | PID.25 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.26 | PID.26 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.27 | PID.27 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.28 | PID.28 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.29 | PID.29 - S/W 이중화 기능 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.30 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.31 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.32 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.33 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.34 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.2.35 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 201 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.19.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 61 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 61 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 26 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.19.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20 | ▾ 2DR(SCANTER 6002) | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 1383 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 99.6%
1.3.20.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 312 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.20.1.1 | 8.42.3 - Profile Setting Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.2 | 8.42.4 - Radar Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.3 | 8.42.5 - Sensitivity Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.4 | 8.42.6 - Create Sectors Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.5 | 8.42.7 - Create Zones Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.6 | 8.42.1 - Main Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.7 | 8.42.2 - Connection Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.8 | 8.42.8 - Manage Manual Tracks Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 27 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.9 | 8.42.9 - A-Scope Video Window | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.10 | 공통 - SKP | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 36 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.11 | 공통 - Config | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 36 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.12 | ADD.1 - Zone Position Add Window | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.1.13 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.20.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 593 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.0%
1.3.20.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.2 | PID.2 - 표적 통제 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.20.2.3 | PID.3 - 표적 통제 사용자 인증 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.20.2.4 | PID.4 - SW 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.5 | PID.5 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.6 | PID.6 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.7 | PID.7 - S/W 이중화 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.8 | PID.8 - 파라미터 접속 정보 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.20.2.9 | PID.9 - A-Scope 전시 | 2026-03-27 | 2026-05-31 | 66 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.10 | PID.10 - 환형 섹터 전시 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.11 | PID.11 - ASTERIX Message 연동 | 2026-03-27 | 2026-05-31 | 66 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.12 | PID.12 - 자체점검 결과 전송 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.13 | PID.13 - 구역 편집 (전시) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.14 | PID.14 - 레이더 영상 PPI 화면 전시 | 2026-03-27 | 2026-05-31 | 66 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.15 | PID.15 - Track 부가 정보 수준 설정 - 제외 됨 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.20.2.16 | PID.16 - 모든 트랙 삭제 ->개별 트랙 삭제로 변경 됨 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.17 | PID.17 - 섹터 생성 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.18 | PID.18 - 트랙 데이터 전시 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.19 | PID.19 - 파라미터 설정 -> 프로파일 설정으로 변경 됨 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.20 | PID.20 - 송수신기 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.21 | PID.21 - 안테나 구동 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.22 | PID.22 - 송신기 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.23 | PID.23 - 섹터 송신 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.24 | PID.24 - Failover 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.20.2.25 | PID.25 - 단일 스캔 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.26 | PID.26 - 민감도(Surface Video) 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.27 | PID.27 - 민감도(Tracker Sensitivy) 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.28 | PID.28 - Failure override 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.29 | PID.29 - 오류/경보 정보 전시 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.30 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.31 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.32 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.33 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.34 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.2.35 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.20.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 478 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.20.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 151 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 151 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-05-31 | 112 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.20.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.21 | ▾ ACR | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 883 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.21.1 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 462 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.21.1.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.1.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.1.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.1.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.1.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.2 | ▾ HCI | 2026-02-01 | 2026-04-03 | 15 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.21.2.1 | 8.45.1 - Main Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.2.2 | 8.45.2 - Connection Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.2.3 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.2.4 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.2.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.21.3 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 406 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.21.3.1 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.2 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.3 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.4 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.5 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.6 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.7 | PID.1 - 연동통제 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.8 | PID.2 - SW 상태 송신 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.9 | PID.3 - 사용자 생성 트랙 전송 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.21.3.10 | PID.4 - Radar Video 패킷 연동 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22 | ▾ DDU(데이터 분배 장치) | 2026-01-01 | 2026-04-24 | 980 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 98.3%
1.3.22.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-02-07 | 111 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.1%
1.3.22.1.1 | 8.91.1 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.1.2 | PID.1 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.1.3 | PID.1 - Data view | 2026-01-01 | 2026-02-07 | 38 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.1.4 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.1.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.22.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-24 | 809 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.22.2.1 | PID.11 - 체계파라미터 관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.2 | PID.12 - S/W 이중화 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.3 | PID.1 - DDU 연동통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.4 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.22.2.5 | PID.2 - DDU 연동 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.6 | PID.3 - DDU 운용 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.7 | PID.4 - 자체 고장진단(BITE) 감시 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.8 | PID.5 - 고장 진단 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.9 | PID.6 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-04-24 | 114 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.10 | PID.7 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.11 | PID.8 - 경고경보관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.12 | PID.9 - 모드 관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 86 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.2.13 | PID.10 - SW상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 60 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 73.3%
1.3.22.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 3 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.22.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 50.0%
1.3.22.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.23 | ▾ AIS | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 662 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 94.3%
1.3.23.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 225 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 84.2%
1.3.23.1.1 | 8.95.1 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 66.7%
1.3.23.1.2 | 8.95.2 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 66.7%
1.3.23.1.3 | 8.95.3 - Ship Static and Voyage Data | 2026-01-01 | 2026-02-04 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 58.3%
1.3.23.1.4 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 117 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.1.5 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.23.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 195 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.5%
1.3.23.2.1 | PID.1 - 상태감시 및 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.2 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.3 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.4 | PID.2 - 선박정보 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.5 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.6 | PID.3 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.7 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.8 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.23.2.9 | PID.4 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.10 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.11 | PID.5 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.12 | PID.6 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.2.13 | PID.7 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 242 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.6%
1.3.23.3.1 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.3.2 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.23.3.3 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 93 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.3.4 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.3.5 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.23.3.6 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24 | ▾ Nav. Radar X-Band | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 425 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.24.1 | ▾ HCI | 2026-02-01 | 2026-04-03 | 15 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.24.1.1 | 8.41.1 - Main Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.1.2 | 8.41.2 - Connection Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.1.3 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.1.4 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.1.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.24.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 118 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.24.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.2 | PID.2 - SW 상태 송신 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.3 | PID.3 - 사용자 생성 트랙 전송 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.4 | PID.4 - Radar Video 패킷 연동 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.5 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.6 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.7 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.8 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.9 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.2.10 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 292 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.24.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 119 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 119 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.24.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.25 | ▾ Nav. Radar S-Band | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 425 | 배정 ... | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.3.25.1 | ▾ HCI | 2026-02-01 | 2026-04-03 | 15 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.25.1.1 | 8.41.1 - Main Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.1.2 | 8.41.2 - Connection Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.1.3 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.1.4 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.1.5 | ADD.1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.25.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 118 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.25.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.2 | PID.2 - SW 상태 송신 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.3 | PID.3 - 사용자 생성 트랙 전송 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.4 | PID.4 - Radar Video 패킷 연동 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 77 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.5 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.6 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.7 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.8 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.9 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.2.10 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 292 | 배정 ... | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.3.25.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 47 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 119 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 119 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.25.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.26 | ▾ ADS-B | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 662 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 99.6%
1.3.26.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 225 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.6%
1.3.26.1.1 | 8.94.1 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.1.2 | 8.94.2 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.1.3 | 8.94.3 - Track Report | 2026-01-01 | 2026-02-04 | 35 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.1.4 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 117 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.1.5 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.26.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 195 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.5%
1.3.26.2.1 | PID.5 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.2 | PID.6 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 6 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.3 | PID.7 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.4 | PID.1 - 상태감시 및 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.5 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.6 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.7 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.8 | PID.2 - ADS-B 보고자료 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.9 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.3.26.2.10 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.11 | PID.4 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.12 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.2.13 | PID.3 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 30 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 242 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 99.6%
1.3.26.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 93 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | 배정 ... | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.3.26.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%

## 용역 페루 CMS
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 페루 CMS | 2025-10-13 | 2026-06-30 | 28149 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | [기타] 가져온 프로젝트 (2026. 6. 15.) | 2025-10-13 | 2026-06-30 | 28129 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.1.1 | CMS 상세 WBS(담당자 작성) | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2 | ▾ 분석/설계 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 11156 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2.1 | ▾ 2DR(SPS-732) | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 576 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.1.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.1.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2 | ▾ TRS(NA-25X) | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 167 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.2.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.2.8 | DB 설계 | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3 | ▾ 76mmGUN | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 341 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.3.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 63 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 66 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.7 | DDS 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.3.8 | DB 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4 | ▾ 40mmGUN(MARLIN 40) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 243 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.4.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.4.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5 | ▾ 12.7mm (RCWS) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 253 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.5.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.5.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6 | ▾ EOSS(PASEO-XLR) | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 175 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.6.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.6.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7 | ▾ EOSS(VIGY4) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 169 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.7.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.7.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8 | ▾ IRST(VNG) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 207 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.8.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.8.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9 | ▾ SAM(BARAK) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 260 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.9.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.9.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10 | ▾ SSM(Blue Spear) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 239 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.10.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.10.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11 | ▾ HMS(선체 고정형 소나)(M660) | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 248 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.11.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 52 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.11.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12 | ▾ VDS | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 218 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.12.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.12.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13 | ▾ DLS(C-Guard) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 432 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.13.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.13.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14 | ▾ TLS(함정용 경어뢰 발사체계) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 432 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.14.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.14.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15 | ▾ MFR(다기능 레이더)(SPY-200K) | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 152 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.15.1 | ICD 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15.2 | 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15.4 | 화면설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15.7 | DDS 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.15.8 | DB 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16 | ▾ EW(RESM/RECM)(SLQ-240(AC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 127 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.16.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.16.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17 | ▾ EW(CESM)(SLQ-240(SC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 127 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.17.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.17.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18 | ▾ TDL(Tactical Data Link) | 2026-01-01 | 2026-05-08 | 165 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.18.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18.7 | DDS 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.18.8 | DB 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19 | ▾ 2DR(SCANTER 6002) | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 152 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.19.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.19.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20 | ▾ DDU(데이터 분배 장치) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 176 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.20.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.20.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21 | ▾ Nav. Radar S-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.21.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.21.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22 | ▾ Nav. Radar X-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.22.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.22.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23 | ▾ AIS | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 122 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.23.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.23.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24 | ▾ ADS-B | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 117 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.24.1 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24.2 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24.3 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24.4 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24.5 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24.6 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24.7 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.24.8 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25 | ▾ ACR | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.25.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.25.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26 | ▾ 분석/설계 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 5578 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.26.1 | ▾ 2DR(SPS-732) | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 576 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.1.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2 | ▾ TRS(NA-25X) | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 167 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.2.8 | DB 설계 | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3 | ▾ 76mmGUN | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 341 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 63 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 66 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.7 | DDS 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.3.8 | DB 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4 | ▾ 40mmGUN(MARLIN 40) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 243 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.4.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5 | ▾ 12.7mm (RCWS) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 253 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.5.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6 | ▾ EOSS(PASEO-XLR) | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 175 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.6.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7 | ▾ EOSS(VIGY4) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 169 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.7.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8 | ▾ IRST(VNG) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 207 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.8.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9 | ▾ SAM(BARAK) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 260 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.1 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.2 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.3 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.4 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.5 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.6 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.7 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.9.8 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10 | ▾ DLS(C-Guard) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 432 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.10.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11 | ▾ TLS(함정용 경어뢰 발사체계) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 432 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.1 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.2 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.3 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.4 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.5 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.6 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.7 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.11.8 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12 | ▾ MFR(다기능 레이더)(SPY-200K) | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 152 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.1 | ICD 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.2 | 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.4 | 화면설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.7 | DDS 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.12.8 | DB 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13 | ▾ EW(RESM/RECM)(SLQ-240(AC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 127 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.13.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14 | ▾ SSM(Blue Spear) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 239 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.14.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15 | ▾ HMS(선체 고정형 소나)(M660) | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 248 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.2 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 52 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.15.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16 | ▾ VDS | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 218 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.16.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17 | ▾ EW(CESM)(SLQ-240(SC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 127 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.17.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18 | ▾ TDL(Tactical Data Link) | 2026-01-01 | 2026-05-08 | 165 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.7 | DDS 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.18.8 | DB 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19 | ▾ 2DR(SCANTER 6002) | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 152 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.19.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20 | ▾ DDU(데이터 분배 장치) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 176 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.20.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21 | ▾ Nav. Radar S-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.21.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22 | ▾ Nav. Radar X-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.22.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23 | ▾ ADS-B | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 117 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.23.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24 | ▾ AIS | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 122 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.24.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25 | ▾ ACR | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.2 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.3 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.4 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.5 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.6 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.7 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.2.26.25.8 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3 | ▾ 개발 | 2025-10-13 | 2026-06-05 | 16972 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3.1 | ▾ TRS(NA-25X) | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 885 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.1.1 | ▾ HCI | 2026-01-30 | 2026-04-10 | 569 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.1 | 8.44.1 - Main Window | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 21 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.2 | 8.44.2. - Connection Setting Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.3 | 8.44.3 - Radar Setting Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.4 | 8.44.4 - Laser Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.5 | 8.44.5 - IR Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.6 | 8.44.6 - TV Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.7 | 8.44.7 - Video Tracking Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.8 | 8.44.8 - Device Control Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.9 | 8.44.9 - Device Status Window | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.10 | 8.44.10 - Delete Source Track Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.11 | 8.44.11 - Self-Cueing Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.12 | 8.44.12 - Ship Data Excluded Selection Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.13 | 8.44.13 - Radar Video Surveillance Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.14 | 8.44.14 - Search Mode Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.15 | 8.44.15 - Acquisition Mode Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.16 | 8.44.16 - Tracking Mode Window | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.17 | 8.44.17 - Auto Training Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.18 | 8.44.18 - Estimated Anti Naval Mode Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.19 | 8.44.19 - Ghost Trajectory Initial Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.20 | 8.44.20 - External Horn Global Test Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.21 | 8.44.21 - Horizon Checks Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.22 | 8.44.22 - Installation Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.23 | 8.44.23 - Logger Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.24 | 8.44.24 - Servo Test Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.25 | 8.44.25 - Test Gun Boresight Data Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.26 | 8.44.26 - Track Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.27 | 8.44.27 - A-Scope Window | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.28 | 공통 - 조이스틱 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 29 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.29 | 공통 - SKP | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 29 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.30 | 공통 - Config | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 29 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.1.31 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 29 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.2 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 177 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.1.2.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.2.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.2.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 36 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.2.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-11 | 2026-03-30 | 34 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.2.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3 | ▾ 연동 SW | 2026-02-11 | 2026-04-10 | 139 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.1 | PID.17 - 조이스틱 정보 송신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.2 | PID.18 - 레이다 설정 명령 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.3 | PID.19 - 레이다 주파수 설정 명령 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.4 | PID.20 - 레이저 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.5 | PID.21 - IR 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.6 | PID.22 - TV 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.7 | PID.23 - 비디오 추적 설정 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.8 | PID.24 - TRS 설정정보 수신 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.9 | PID.25 - 장비 통제 명령 전송 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.10 | PID.26 - 갱신된 자율 훈련 데이터 송신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.11 | PID.27 - 대함 작전모드의 데이터 송신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.12 | PID.28 - 외부 혼 안테나 시험 중 갱신된 시험 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.13 | PID.29 - 변경된 가상 트랙 초기 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.14 | PID.30 - 변경된 레이더 수평선 확인 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.15 | PID.31 - 명령에 대한 응답 수신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.16 | PID.32 - 변경된 탐색 데이터 제공 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.17 | PID.33 - 설정된 탐색 데이터 수신 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.18 | PID.34 - 자율탐색(레이다) 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.19 | PID.35 - 자율탐색(EO) 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.20 | PID.36 - 탐색 모드 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.21 | PID.37 - 획득 모드 명령을 전송 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.22 | PID.38 - 큐잉 오더 기능 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.23 | PID.39 - 큐잉 오더 중단 기능 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.24 | PID.40 - 큐잉오더에 대한 실패 응답 수신 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.25 | PID.41 - 추적 모드 명령 전송 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.26 | PID.42 - 변경된 설치 데이터 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.27 | PID.1 - 상태 감시 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.28 | PID.2 - 트랙정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.29 | PID.3 - 경보정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.30 | PID.4 - 추적정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.31 | PID.5 - 레이다 상태정보 전송 및 전시 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.32 | PID.6 - EO 상태정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.33 | PID.7 - 디렉터 상태정보 전송 및 전시 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.34 | PID.8 - 고빈도 데이터 수신 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.35 | PID.9 - 운용에 대한 응답 수신 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.36 | PID.10 - 장비 상태 정보 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.37 | PID.11 - 상태정보 요청 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.38 | PID.12 - MFC 운용자 허가 상태 수신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.39 | PID.13 - CMS 상태정보 전송 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.40 | PID.14 - 준비상태 및 운용상태 정보 수신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.41 | PID.15 - 비디오 윈도우 구성 및 관리에 관한 정보 수신 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.42 | PID.16 - 작동중인 콘솔 번호 정보 제공 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.43 | PID.43 - 변경된 로깅 데이터 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.44 | PID.44 - 운용자 셀프 큐잉 설정 기능 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.45 | PID.45 - 변경된 서보 시험 데이터 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.46 | PID.46 - 운용자가 제외시키길 원하는 함데이터에 대한 정보 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.47 | PID.47 - 레이더 비디오 PPI 감시 설정 기능 제공 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.48 | PID.48 - 테스트 함포의 영점 데이터 변경 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.49 | PID.49 - 트랙데이터 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.50 | PID.50 - 선택한 트랙에 대한 추적 중단 기능 제공 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.51 | PID.51 - 소스트랙이 삭제되는 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.52 | PID.52 - 추가된 새 소스트랙 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.53 | PID.53 - 미추적 소스트랙 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.54 | PID.54 - 갱신된 추적 소스트랙 정보 수신 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.55 | PID.55 - 연동통제 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.56 | PID.56 - SW 상태 송신 기능 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.57 | PID.57 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.58 | PID.58 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.59 | PID.59 - S/W 이중화 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.60 | COM.1 - 조이스틱 모듈 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.61 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.62 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.63 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.64 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.65 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.1.3.66 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2 | ▾ 76mmGUN | 2026-03-18 | 2026-05-29 | 1017 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.2.1 | ▾ HCI | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 306 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.1 | PID.1 - Main Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.2 | PID.2 - SettingWindow | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.3 | PID.3 - Fire Setting Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.4 | PID.4 - Ammo Setting Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.5 | PID.5 - Fuze Setting Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.6 | PID.6 - Equip Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.7 | PID.7 - Vulcano Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.8 | PID.8 - Straless Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.9 | PID.9 - Straless AAS Control Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.10 | PID.10 - Equip States Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.11 | PID.11 - Bite Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.12 | PID.12 - Ammo Map Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.13 | PID.13 - Multi Feeding State Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.14 | PID.14 - Fire Condition Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.15 | PID.15 - Pre Action Calibration | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.16 | PID.16 - Anti Surface Fire Correction | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.1.17 | PID.17 - Anti Air Fire Correction Window | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.2 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 81 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.2.2.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.2.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.2.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.2.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.2.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3 | ▾ 연동 SW | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 630 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.1 | PID.24 - CMS 모드 구분 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.2 | PID.25 - S/W 상태 송신 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.3 | PID.26 - 체계파라미터 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.4 | PID.27 - 경고 및 경보 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.5 | PID.28 - S/W 이중화 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.6 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.7 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.8 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.9 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.10 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.11 | COM.7 - 물리키 기능 개발 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.12 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.13 | PID.1 - 연동통제 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.14 | PID.2 - 상태 감시 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.15 | PID.3 - 교전 가용상태 감시 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.16 | PID.4 - 함포 사격상태 감시 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.17 | PID.5 - 조준모드 정보 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.18 | PID.6 - 함포 교전모드 처리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.19 | PID.7 - Feeding 및 Loading 명령 처리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.20 | PID.8 - Ammo 관리 및 Remapping 처리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.21 | PID.9 - 사격 설정 정보 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.22 | PID.10 - 사격제원 계산 설정 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.23 | PID.11 - Subsystem 통제 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.24 | PID.12 - 사격제원 계산 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.25 | PID.13 - 교전정보 계산 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.26 | PID.14 - 사격 교정 기능 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.27 | PID.15 - 탄종 별 사표 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.28 | PID.16 - 메시지 디코딩 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.29 | PID.17 - 메시지 인코딩 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.30 | PID.18 - 메시지 오류 여부 확인 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.31 | PID.19 - 자함 정보 관리 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.32 | PID.20 - 시간 동기화 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.33 | PID.21 - BCU 상태 진단 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.34 | PID.22 - BCU 상태 전달 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.2.3.35 | PID.23 - BCU 구성품 상태 전달 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3 | ▾ 12.7mm (RCWS) | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 695 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.3.1 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 162 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.3.1.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 107 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.1.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.1.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.1.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.1.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2 | ▾ HCI | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 177 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.1 | 8.73/74 - Main 화면 및 Tab_Status | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.2 | 8.73/74 - Tab_Setting | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.3 | 8.73/74 - Tab_CameraCtrl | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.4 | 8.73/74 - Tab_FireCtrl | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.5 | 8.73/74 - Tab_Monitoring | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.6 | 공통 - 조이스틱 | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 44 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.7 | 공통 - SKP | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 33 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.8 | 공통 - Config | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.2.9 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 356 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.1 | PID.14 - 메시지 변환 (디코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.2 | PID.15 - 메시지 변환 (인코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.3 | PID.16 - 메시지 오류 검출 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.4 | PID.17 - 자함정보 관리 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.5 | PID.18 - 시간동기화 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 24 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.6 | PID.19 - 좌표 변환 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.7 | PID.20 - 모드 구분 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.8 | PID.21 - S/W 상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.9 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.10 | PID.23 - 경고 및 경보 발생 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.11 | PID.24 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.12 | COM.1 - 조이스틱 모듈 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.13 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.14 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.15 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.16 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.17 | COM.7 - 물리키 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.18 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.19 | PID.1 - 연동 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.20 | PID.2 - 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.21 | PID.3 - 가용상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.22 | PID.4 - 운용모드 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.23 | PID.5 - 장비 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.24 | PID.6 - 사격상태 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.25 | PID.7 - 구동 명령 처리 및 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.26 | PID.8 - 교전명령 처리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.27 | PID.9 - Ammo Loading 처리 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.28 | PID.10 - 사격설정 정보 관리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.29 | PID.11 - 탄착수정 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.30 | PID.12 - EOD 표적 추적 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.31 | PID.13 - EOD Offset 설정 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.3.3.32 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4 | ▾ 2DR(SPS-732) | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 323 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.4.1 | ▾ 연동 SW | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.2 | PID.2 - SW 상태 송신 기능 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.3 | PID.3 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.4 | PID.4 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.5 | PID.5 - S/W 이중화 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.6 | PID.6 - AICA (자동 트랙 개시 통제 영역) 설정 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.7 | PID.7 - Master 통제 권한 설정 기능 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.8 | PID.8 - 운용 모드 통제 기능 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.9 | PID.9 - 안테나 통제 명령 전송 기능 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.10 | PID.10 - BattleShort 명령 전송 기능 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.11 | PID.11 - 방사 통제 명령 전송 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.12 | PID.12 - STC 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.13 | PID.13 - 주파수 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.14 | PID.14 - Video 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.15 | PID.15 - 수동 트랙 생성 정보 전송 기능 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.16 | PID.16 - 섹터 설정 정보 전송 기능 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.17 | PID.17 - 자체점검 결과 및 상태 정보 수신 기능 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.18 | PID.18 - 트랙 데이터 PPI 화면 전시 기능 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.19 | PID.19 - North Marker 정보 PPI 화면 전시 기능 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.20 | PID.20 - PPI 화면 전시 기능 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.21 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.22 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.23 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.24 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.25 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.1.26 | ADD.1 - 기타 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.2 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 132 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.4.2.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.2.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.2.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.2.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.2.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3 | ▾ HCI | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 162 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.1 | 8.42.9 - Video Setting Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.2 | 8.42.10 - Manual Track Order Window | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.3 | 8.42.11 - Sector Window | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.4 | 8.42.12 - Status Details Window | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.5 | 8.42.13 - Failure Details Window | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.6 | 공통 - SKP | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.7 | 공통 - Config | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.8 | ADD.1 - 기타 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.9 | 8.42.1 - Main Window | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 14 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.10 | 8.42.2 - Mastership Window | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.11 | 8.42.3 - Operative Mode Control Window | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.12 | 8.42.4 - Antenna Control Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.13 | 8.42.5 - Battleshort Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.14 | 8.42.6 - Radiation Control Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.15 | 8.42.7 - STC Management Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.4.3.16 | 8.42.8 - Frequency Management Window | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5 | ▾ 40mmGUN(MARLIN 40) | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 860 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.5.1 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 179 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.5.1.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 107 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.1.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.1.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.1.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.1.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 426 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.1 | PID.18 - 메시지 오류 여부 확인 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.2 | PID.19 - 자함정보 관리 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.3 | PID.20 - 시간동기화 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 24 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.4 | PID.21 - BCU 상태 진단 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 24 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.5 | PID.22 - BCU 상태 정보 전송 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 24 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.6 | PID.23 - BCU 하드웨어 상태정보 전송 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 24 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.7 | PID.24 - CMS 모드 구분 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.8 | PID.25 - S/W 상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.9 | PID.26 - 체계파라미터 관리 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.10 | PID.27 - 경고및경보 발생 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.11 | PID.28 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.12 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.13 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.14 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.15 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.16 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.17 | COM.7 - 물리키 기능 개발 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.18 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.19 | PID.1 - 연동 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.20 | PID.2 - 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.21 | PID.3 - 교전 가용상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.22 | PID.4 - 장비상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.23 | PID.5 - 함포 사격상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.24 | PID.6 - 함포 구동명령 처리 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.25 | PID.7 - 함포 교전명령 처리 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.26 | PID.8 - 함포 Feeding명령 처리 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.27 | PID.9 - 함포 사격설정 정보 관리 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.28 | PID.10 - 함포 사격제원계산 설정 정보 관리 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.29 | PID.11 - 함포 사격 통제 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.30 | PID.12 - 사격제원계산 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.31 | PID.13 - 교전정보 계산 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.32 | PID.14 - 함포 사격 교정 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.33 | PID.15 - 탄종 별 사표 관리 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.34 | PID.16 - 메시지 변환(디코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.2.35 | PID.17 - 메시지 변환(인코딩) | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3 | ▾ HCI | 2026-01-26 | 2026-05-15 | 255 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.1 | 8.71.6 - BITE | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.2 | 8.71.7 - Fire Condition | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.3 | 8.71.8 - Anti Surface Fire Correction | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.4 | 공통 - SKP | 2026-03-16 | 2026-05-15 | 45 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.5 | 공통 - Config | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-26 | 2026-04-17 | 60 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.7 | 8.71.1 - Main | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.8 | 8.71.2 - Inteface Setting | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.9 | 8.71.3 - Fire Setting | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.10 | 8.71.4 - Ammo. Setting | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.5.3.11 | 8.71.5 - Fire Control | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6 | ▾ EOSS(PASEO-XLR) | 2026-01-19 | 2026-04-24 | 632 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.6.1 | ▾ HCI | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 338 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.1 | 8.51.0 - Pixoneer Video 라이브러리 적용 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.2 | 8.51.1 - Main Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.3 | 8.51.2 - EOSS Interface Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.4 | 8.51.3 - EOSS LRF Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.5 | 8.51.4 - EOSS XLR Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.6 | 8.51.5 - EOSS Scanning Control Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.7 | 8.51.6 - EOSS Tracker Control Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.8 | 8.51.7 - EOSS Designation Control Window | 2026-01-26 | 2026-03-03 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.9 | 8.51.8 - EOSS System Parameter Setting Window | 2026-01-26 | 2026-03-03 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.10 | 8.51.9 - EOSS Harmonization Setting Window | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.11 | 8.51.10 - EOSS Diagnosis Window | 2026-01-26 | 2026-03-03 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.12 | 공통 - 조이스틱 | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.13 | 공통 - SKP | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 26 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.14 | 공통 - Config | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.1.15 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-04-10 | 254 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.1 | PID.5 - ZM-TV 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.2 | PID.6 - MW-IR 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.3 | PID.7 - SW-IR 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.4 | PID.8 - ZM-TV SW-IR 출력전환 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.5 | PID.9 - LRF 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.6 | PID.10 - LRF 발사통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.7 | PID.11 - 장비 통제 및 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.8 | PID.12 - LOS 통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.9 | PID.13 - 교전 할당 및 취소 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.10 | PID.14 - 추적통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.11 | PID.15 - 비디오 전시 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.12 | PID.16 - 전원통제 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.13 | PID.17 - 원시표적 생성 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.14 | PID.18 - 원시표적 삭제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.15 | PID.19 - 원시표적 갱신 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.16 | PID.20 - 체계 모드 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.17 | PID.21 - SW 상태정보 송신 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.18 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.19 | PID.23 - SW 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.20 | PID.24 - 로그정보 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.21 | PID.25 - 운용 파라메터 설정 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.22 | PID.26 - 고장 정보 및 진단결과 전시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.23 | PID.27 - 운용자 경고/경보 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.24 | 공통 - 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.25 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.26 | 공통 - 로그 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.27 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.28 | PID.2 - 기술적 상태 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.29 | PID.3 - 운용적 상태 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.30 | PID.4 - 교전 가용 상태 관리 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.31 | 공통 - 조이스틱 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.32 | 공통 - Config | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.2.33 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-16 | 2026-04-24 | 40 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.6.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.3.3 | SID.3 - EnDecoder | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 기본 운영 시나리오 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 14 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.3.5 | SID.5 - SC시나리오 처리 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.6.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7 | ▾ EOSS(VIGY4) | 2025-10-13 | 2026-04-03 | 1486 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.7.1 | ▾ 연동 SW | 2025-10-13 | 2026-03-27 | 978 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.1 | PID.1 - 연동통제 | 2025-10-13 | 2026-01-30 | 80 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.2 | PID.2 - 기술적 상태 관리 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.3 | PID.3 - 운용적 상태 관리 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.4 | PID.4 - 교전 가용 상태 관리 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 33 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.5 | PID.5 - ZM-TV 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.6 | PID.6 - MW-IR 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.7 | PID.7 - SW-IR 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.8 | PID.8 - ZM-TV SW-IR 출력전환 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.9 | PID.9 - LRF 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.10 | PID.10 - LRF 발사통제 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.11 | PID.11 - 장비 통제 및 감시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.12 | PID.12 - LOS 통제 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 33 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.13 | PID.13 - 교전 할당 및 취소 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 33 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.14 | PID.14 - 추적통제 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 33 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.15 | PID.15 - 비디오 전시 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 55 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.16 | PID.16 - 전원통제 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.17 | PID.17 - 원시표적 생성 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.18 | PID.18 - 원시표적 삭제 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.19 | PID.19 - 원시표적 갱신 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.20 | PID.20 - 체계 모드 관리 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.21 | PID.21 - SW 상태정보 송신 | 2025-10-13 | 2025-12-17 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.22 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 45 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.23 | PID.23 - SW 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.24 | PID.24 - 로그정보 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.25 | PID.25 - 운용 파라메터 설정 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 33 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.26 | PID.26 - 고장 정보 및 진단결과 전시 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.27 | PID.27 - 운용자 경고/경보 | 2025-12-17 | 2026-01-30 | 33 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.28 | 공통 - 이중화 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.29 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.30 | 공통 - 로그 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.31 | 공통 - 조이스틱 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.32 | 공통 - Config | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.1.33 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 462 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.1 | 공통 - 조이스틱 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.2 | 공통 - SKP | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 26 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.3 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.4 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.5 | 8.51.0 - Pixoneer Video 라이브러리 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.6 | 8.51.1 - Main Window | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.7 | 8.51.2 - EOSS Interface Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.8 | 8.51.3 - EOSS LRF Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.9 | 8.51.4 - EOSS Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.10 | 8.51.5 - EOSS Scanning Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.11 | 8.51.6 - EOSS Panoramic Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.12 | 8.51.7 - EOSS Step & Stare Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.13 | 8.51.8 - EOSS Cueing Control Window | 2026-01-01 | 2026-03-03 | 44 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.14 | 8.51.9 - EOSS System Parameter Setting Window | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.15 | 8.51.10 - EOSS Harmonization Setting Window | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.2.16 | 8.51.11 - EOSS Diagnosis Window | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 46 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.7.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.3.3 | SID.3 - EnDecoder | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 기본 운영 시나리오 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.3.5 | SID.5 - SC시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.7.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8 | ▾ IRST(VNG) | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 1425 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.8.1 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 783 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.1 | PID.1 - IRST 연동통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.2 | PID.2 - IRST 연동 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.3 | PID.3 - IRST 운용 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.4 | PID.4 - 자체 고장진단(BITE) 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.5 | PID.5 - 장비 통제 및 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.6 | PID.6 - IRST 카메라 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.7 | PID.7 - 자세 안정화 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.8 | PID.8 - 태양광 필터 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.9 | PID.9 - 윈도우 세척 상태 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.10 | PID.10 - 외부온도 운용환경 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.11 | PID.11 - 비디오 상태 감시 및 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.12 | PID.12 - 확대 비디오 전시 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.13 | PID.13 - 비디오 전시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.14 | PID.14 - 비디오 형식 변환(H.264 개발) | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.15 | PID.15 - 탐지 금지 구역 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.16 | PID.16 - 추적 개시 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.17 | PID.17 - 추적 종료 통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.18 | PID.18 - IRST 탐지 표적 정보 전시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.19 | PID.19 - IRST 장비 전원 통제 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.20 | PID.20 - 원시표적 생성기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.21 | PID.21 - 원시표적 삭제기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.22 | PID.22 - 원시표적 갱신기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.23 | PID.23 - 고장 진단 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.24 | PID.24 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.25 | PID.25 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.26 | PID.26 - 경고경보관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.27 | PID.27 - 모드 관리 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 64 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.28 | PID.28 - SW상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.29 | PID.29 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.30 | PID.30 - S/W 이중화 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.31 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-02-16 | 2026-03-17 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.32 | 공통 - 로그 | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.33 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.1.34 | 공통 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 550 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.1 | 8.53/54.3 - Camera Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.2 | 8.53/54.4 - Panorama Video Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.3 | 8.53/54.5 - Magnifier Video1 Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.4 | 8.53/54.6 - Magnifier Video2 Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.5 | 8.53/54.7 - Elimination Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.6 | 8.53/54.8 - TrackList | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.7 | 8.53/54.9 - Paramic Video | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.8 | 8.53/54.10 - Magnifier Video1 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.9 | 8.53/54.11 - Magnifier Video2 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.10 | 8.53/54.12 - Diagnosis | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.11 | 8.53/54.13 - Environment Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.12 | 8.53/54.14 - WindowCleaning | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.13 | 공통 - SKP | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 97 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.14 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.15 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.16 | 8.53/54 - Main | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.17 | 8.53/54.1 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.2.18 | 8.53/54.2 - Vng Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 92 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.8.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.8.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9 | ▾ SAM(BARAK) | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 717 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.9.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 257 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.1 | 8.67.1 - Main | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.2 | 8.67.2 - Interface Setting | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.3 | 8.67.3 - Feasibility Query | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.4 | 8.67.4 - Engagement Status | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.5 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 85 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.6 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.7 | ADD.1 - 미사일 궤적그리기 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.1.8 | ADD.2 - 미사일 심볼 표시 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 358 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.1 | PID.1 - SAM 연동통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.2 | PID.2 - SAM 연동 상태 감시 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 21 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.3 | PID.3 - SAM 운용 상태 감시 | 2026-01-03 | 2026-01-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.4 | PID.4 - 교전 가용상태 관리 | 2026-01-04 | 2026-01-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.5 | PID.5 - 운용모드 감시 및 통제 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.6 | PID.6 - 발사대 상태 감시 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.7 | PID.7 - DLU 상태 감시 | 2026-01-21 | 2026-02-13 | 18 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.8 | PID.8 - 대함표적 정보 제공 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.9 | PID.9 - 대응가능 여부 처리 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.10 | PID.10 - 교전 명령 처리 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.11 | PID.11 - 예상 비행정보 제공 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.12 | PID.12 - 교전상태 감시 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.13 | PID.13 - 유도탄 발사 위치정보 처리 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.14 | PID.14 - 교전에 대한 발사 통제 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.15 | PID.15 - 교전 중지 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.16 | PID.16 - 실장비 훈련 지원 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.17 | PID.17 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.18 | PID.18 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.19 | PID.19 - 경고경보관리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.20 | PID.20 - 체계모드 관리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.21 | PID.21 - SW상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.22 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.23 | PID.23 - S/W 이중화 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.24 | 공통 - 이중화 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.25 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.26 | 공통 - 로그 | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.27 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.28 | 공통 - 물리키 기능 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.2.29 | 공통 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 102 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.9.3.1 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.3.2 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-03-20 | 57 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.3.3 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.3.4 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.3.5 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.9.3.6 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10 | ▾ SSM(Blue Spear) | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 789 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.10.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 486 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.1 | 8.67.1 - Main | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.2 | 8.67.2 - Interface Control | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.3 | 8.67.3 - Engagement Designation | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.4 | 8.67.4 - Flight Restriction Area | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.5 | 8.67.5 - Engagement Plan | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.6 | 8.67.6 - Engagement List | 2026-01-19 | 2026-02-24 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.7 | 8.67.7 - Reference Point | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.8 | 8.67.8 - LocationTargetPoint | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.9 | 8.67.9 - Position Setting | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.10 | 8.67.10 - Text Message | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.11 | 8.67.11 - TaskForce Status | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.12 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 85 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.13 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.14 | ADD.1 - 미사일 궤적 그리기 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.1.15 | ADD.2 - 미사일 심볼 표시 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 271 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.1 | PID.1 - SSM 연동통제 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.2 | PID.2 - SSM 연동 상태 감시 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.3 | PID.3 - SSM 운용 상태 감시 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.4 | PID.4 - SSM 모드 및 설정 상태 감시 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.5 | PID.5 - 운용모드 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.6 | PID.6 - 유도탄 상태 감시 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.7 | PID.7 - 표적 정보 제공 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.8 | PID.8 - 비행 금지 구역 설정 및 관리 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.9 | PID.9 - 표적 지시 처리 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.10 | PID.10 - 교전계획 정보 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.11 | PID.11 - 미사일 궤적정보 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.12 | PID.12 - 비행 위치 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.13 | PID.13 - 명중평가 감시 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.14 | PID.14 - 교전 종료 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.15 | PID.15 - 운용자간 통신 지원 기능 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.16 | PID.16 - 고장 진단 | 2026-01-12 | 2026-02-27 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.17 | PID.17 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.18 | PID.18 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.19 | PID.19 - 경고경보관리 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 34 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.20 | PID.20 - 모드 관리 | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 29 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.21 | PID.21 - SW상태 송신 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.22 | PID.22 - 체계파라미터 관리 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.23 | PID.23 - S/W 이중화 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.24 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.25 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.2.26 | 공통 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-26 | 2026-04-10 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.10.3.1 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.3.2 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.3.3 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.3.4 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.3.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.10.3.6 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11 | ▾ HMS(선체 고정형 소나)(M660) | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 491 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.11.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 204 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.1 | 8.61.1 - Main | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 40 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.2 | 8.61.2 - Conntection Setting | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.3 | 8.61.3 - Request Setting | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.4 | 8.61.4 - Track List | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.5 | 8.61.5 - Ping Info | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.6 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 85 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.7 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.1.8 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-16 | 2026-04-03 | 142 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.2 | PID.2 - 모드 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.3 | PID.3 - 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.4 | PID.4 - S/W 상태 송신 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.5 | PID.5 - 체계파라미터 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.6 | PID.6 - 경고경보관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.7 | PID.7 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.8 | PID.8 - 운용적 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.9 | PID.9 - 정보 요청 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.10 | PID.10 - 원시표적 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.11 | PID.11 - 핑정보 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.12 | PID.12 - 임무 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.13 | PID.13 - 어뢰 경보 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.14 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.15 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.16 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.17 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.18 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.2.19 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 145 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.11.3.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 107 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.3.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.3.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.3.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.11.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12 | ▾ VDS | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 487 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.12.1 | ▾ 연동 SW | 2026-02-16 | 2026-04-03 | 138 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.2 | PID.2 - 모드 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.3 | PID.3 - 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.4 | PID.4 - S/W 상태 송신 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.5 | PID.5 - 체계파라미터 관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.6 | PID.6 - 경고경보관리 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.7 | PID.7 - S/W 이중화 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.8 | PID.8 - 운용적 상태 관리 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.9 | PID.9 - 정보 요청 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.10 | PID.10 - 원시표적 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.11 | PID.11 - 핑정보 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.12 | PID.12 - 임무 관리 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.13 | PID.13 - 어뢰 경보 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.14 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.15 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.16 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.17 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.18 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.1.19 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.2 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 145 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.12.2.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-01-01 | 2026-05-29 | 107 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.2.2 | SID.2 - 통신 서비스 구현 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.2.3 | SID.3 - ICD 메시지 변환 (Encode/Decode) | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.2.4 | SID.4 - 시뮬레이터 운영 시나리오 개발 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.2.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 204 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.1 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.2 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.3 | 8.62.1 - Main | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 40 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.4 | 8.62.2 - Conntection Setting | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.5 | 8.62.3 - Request Setting | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.6 | 8.62.4 - Track List | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.7 | 8.62.5 - Ping Info | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.12.3.8 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 85 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13 | ▾ TLS(함정용 경어뢰 발사체계) | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 278 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.13.1 | ▾ HCI | 2026-02-02 | 2026-05-22 | 104 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.13.1.1 | 8.78.1 - Main | 2026-02-02 | 2026-05-15 | 75 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.1.2 | 8.78.2 - Connection Setting | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.1.3 | 8.78.3 - Engagement Setting | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.1.4 | 8.78.4 - Engagement Monitoring | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.1.5 | 공통 - SKP | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.1.6 | 공통 - Config | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.1.7 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.2 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-16 | 2026-05-29 | 31 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.13.2.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.2.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.2.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.2.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.2.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3 | ▾ 연동 SW | 2026-02-16 | 2026-05-29 | 143 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.1 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.2 | 공통 - 로그 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.3 | 공통 - Config | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.4 | 공통 - 물리키 기능 개발 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.5 | 공통 - 기타 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.6 | PID.1 - TLS 연동통제 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.7 | PID.2 - TLS 연동 상태 감시 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.8 | PID.3 - TLS 운용 상태 감시 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.9 | PID.4 - 표적 지시 관리 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.10 | PID.5 - 자함정보 전송 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.11 | PID.6 - 교전정보 전송 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.12 | PID.7 - 교전정보 관리 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.13 | PID.8 - 발사 통제 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.14 | PID.9 - 탄 기동정보 전송 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.15 | PID.10 - 메시지 변환 | 2026-02-16 | 2026-05-22 | 70 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.16 | PID.11 - 데이터 로깅 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.17 | PID.12 - 경고경보관리 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.18 | PID.13 - 모드 관리 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.19 | PID.14 - SW상태 송신 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.20 | PID.15 - 체계파라미터 관리 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.21 | PID.16 - S/W 이중화 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.13.3.22 | 공통 - 이중화 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14 | ▾ DLS(C-Guard) | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 559 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.14.1 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 49 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.14.1.1 | SID.1 - Simulator 화면 개발 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.1.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.1.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.1.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.1.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2 | ▾ HCI | 2026-02-02 | 2026-05-22 | 189 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.1 | 8.78.1 - Main | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 60 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.2 | 8.78.2 - Connection Setting | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.3 | 8.78.3 - Firing Mode Setting | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.4 | 8.78.4 - Engagement management | 2026-02-16 | 2026-04-24 | 50 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.5 | 8.78.5 - Course Restriction | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.6 | 8.78.6 - Engagement Control | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.7 | 8.78.7 - Manaual Firing Control | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.8 | 8.78.8 - System Information | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.9 | 공통 - SKP | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.10 | 공통 - Config | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.2.11 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3 | ▾ 연동 SW | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 321 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.1 | PID.8 - 발사 통제 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.2 | PID.9 - 교전권고 선택 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.3 | PID.10 - 자함기동 관리 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.4 | PID.11 - 메시지 변환 | 2026-02-09 | 2026-05-01 | 60 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.5 | PID.12 - 데이터 로깅 | 2026-02-09 | 2026-05-22 | 75 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.6 | PID.13 - 경고경보관리 | 2026-02-09 | 2026-05-22 | 75 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.7 | PID.14 - 모드 관리 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.8 | PID.15 - SW상태 송신 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.9 | PID.16 - 체계파라미터 관리 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.10 | PID.17 - S/W 이중화 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.11 | 공통 - 이중화 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.12 | 공통 - DB 처리 모듈 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.13 | 공통 - 로그 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.14 | 공통 - Config | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.15 | 공통 - 물리키 기능 개발 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.16 | 공통 - 기타 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.17 | PID.1 - DLS 연동통제 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.18 | PID.2 - DLS 연동 상태 감시 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.19 | PID.3 - DLS 운용 상태 감시 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.20 | PID.4 - 장비정보 관리 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 13 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.21 | PID.5 - 자함정보 전송 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | 13 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.22 | PID.6 - DLS 모드 설정 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.14.3.23 | PID.7 - 전장환경 정보 제공 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15 | ▾ MFR(다기능 레이더)(SPY-200K) | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 440 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.15.1 | ▾ HCI | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 260 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.1 | 8.43.1 - Main Window | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 14 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.2 | 8.43.2 - Connection Setting Window | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.3 | 8.43.3 - BIT/Status Window | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 14 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.4 | 8.43.4 - Antenna Power Control Window | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.5 | 8.43.5 - Antenna Resource Control Window | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.6 | 8.43.6 - Operation Control Window | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.7 | 8.43.7 - Frequency Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.8 | 8.43.8 - Radar Video Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.9 | 8.43.9 - Calibration Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.10 | 8.43.10 - Search Area Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.11 | 8.43.11 - AONI, AIA, AIIA Area Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.12 | 8.43.12 - Sector Radiation Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.13 | 8.43.13 - Anti-Surface Manual Tracking Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.14 | 8.43.14 - Tracking Step Transition Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.15 | 8.43.15 - Delete Track Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.16 | 8.43.16 - Memory Tracking Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.17 | 8.43.17 - Precision Tracking Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.18 | 8.43.18 - Precision Tracking Video Control Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.19 | 8.43.19 - Gun Projectile Information Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.20 | 8.43.20 - Gun Projectile Prediction Position Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.21 | 8.43.21 - SAM Projectile Information Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.22 | 8.43.22 - SAM Projectile Prediction Position Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.23 | 8.43.23 - Stop Tracking the Projectile Window | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.24 | 8.43.24 - Simulated Object Information Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.25 | 8.43.25 - Simulated Projectile Information Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.26 | 8.43.26 - Training Control Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.27 | 8.43.27 - Delete Simulated Object | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.28 | 8.43.28 - Delete Simulated Projectile | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.29 | 8.43.29 - A-Scope Video Window (320) | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.30 | 8.43.30 - A-Scope Video Window (640) | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.31 | 8.43.31 - F-Scope Video Window | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.32 | 공통 - SKP | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.33 | 공통 - Config | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 9 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.1.34 | ADD.1 - 기타 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2 | ▾ 연동 SW | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 49 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.1 | PID.11 - 주파수를 통제하는 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.2 | PID.2 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.3 | PID.3 - SW 상태 송신 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.4 | PID.4 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.5 | PID.5 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.6 | PID.6 - S/W 이중화 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.7 | PID.7 - 운용모드가 훈련모드일 경우 자함정보를 MFR로 전송 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.8 | PID.8 - 안테나 전원을 통제하는 기능 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.9 | PID.9 - 안테나 자원을 통제하는 기능 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.10 | PID.10 - 운용을 통제하는 기능 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.11 | PID.12 - 레이더 비디오를 통제하는 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.12 | PID.13 - 배열 안테나 보정을 통제하는 기능 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.13 | PID.14 - 섹터 방사 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.14 | PID.15 - 탐색 영역 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.15 | PID.16 - AONI, AIA, AIIA 영역 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.16 | PID.17 - 대함 수동 추적 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.17 | PID.18 - 추적 단계 전환 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.18 | PID.19 - 트랙 삭제 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.19 | PID.20 - 메모리 추적 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.20 | PID.21 - 정밀 추적 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.21 | PID.22 - 정밀 추적 비디오 정보를 통제하는 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.22 | PID.23 - 함포 포탄 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.23 | PID.24 - 함포 포탄 예측 위치를 전송하는 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.24 | PID.25 - 유도탄 발사체 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.25 | PID.26 - 유도탄 발사체 에측 위치를 전송하는 기능 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.26 | PID.27 - 발사체 추적을 중지하는 명령을 전송하는 기능 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.27 | PID.1 - 연동통제 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.28 | PID.28 - 모의 표적 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.29 | PID.29 - 모의 표적 삭제 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.30 | PID.30 - 모의 발사체 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.31 | PID.31 - 모의 발사체 삭제 정보를 전송하는 기능 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.32 | PID.32 - 훈련 통제 명령을 전송하는 기능 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.33 | PID.33 - 자체점검 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.34 | PID.34 - A-Scope 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.35 | PID.35 - B-Scope 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.36 | PID.36 - F-Scope 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.37 | PID.37 - HA Video 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.38 | PID.38 - Weather Video 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.39 | PID.39 - PPI Video 결과를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.40 | PID.40 - 트랙 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.41 | PID.41 - 재머 맵 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.42 | PID.42 - 재머트랙 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.43 | PID.43 - 의심 유도탄 경고 정보를 수신하여 화면에 전시하는 기능 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.44 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.45 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.46 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.47 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.48 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.2.49 | ADD.1 - 기타 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 131 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.15.3.1 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 14 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.3.2 | SID.3 - Endecoder | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 14 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.3.3 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 34 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.3.4 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 34 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.3.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.15.3.6 | SID.1 - 화면개발 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 34 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16 | ▾ EW(RESM/RECM)(SLQ-240(AC)) | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 507 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.16.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 126 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.16.1.1 | 8.57 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.1.2 | 8.57.1 - Tab_ESMTrack | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.1.3 | 8.57.1 - Tab_Bearing Report | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.1.4 | 8.57.2 - Threat Signal Setting | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.1.5 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 205 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.1 | PID.1 - RESM/RECM 연동 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.2 | PID.2 - RESM/RECM 상태 감시 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.3 | PID.3 - RESM/RECM 장비상태 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.4 | PID.4 - ECM 상태 감시 및 통제 기능 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.5 | PID.5 - ESM 표적 수신 및 방위표적 보고 요청 기능 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.6 | PID.6 - RESM/RECM 생성 메시지를 CMS 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.7 | PID.7 - CMS 생성 메시지를 ICD 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.8 | PID.8 - RESM/RECM 수신 메시지 오류 여부 확인 기능 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.9 | PID.9 - RESM/RECM 시간 동기화 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.10 | PID.10 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.11 | PID.11 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.12 | PID.12 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.13 | PID.13 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.14 | PID.14 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.15 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.16 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.17 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.18 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.19 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.2.20 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 176 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.16.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 67 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.16.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17 | ▾ EW(CESM)(SLQ-240(SC)) | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 552 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.17.1 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 226 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.17.1.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 67 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.1.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.1.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.1.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.1.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.2 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 126 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.17.2.1 | 8.58 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.2.2 | 8.58.1 - Tab_ESMTrack | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.2.3 | 8.58.1 - Tab_Bearing Report | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.2.4 | 8.58.2 - Threat Signal Setting | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 37 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.2.5 | 공통 - Config | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 200 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.1 | PID.1 - CESM 연동 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.2 | PID.2 - CESM 상태 감시 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.3 | PID.3 - CESM 장비상태 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.4 | PID.4 - ESM 표적 수신 및 방위표적 보고 요청 기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.5 | PID.5 - CESM 생성 메시지를 CMS 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.6 | PID.6 - CMS 생성 메시지를 ICD 메시지로 변환 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.7 | PID.7 - CESM 수신 메시지 오류 여부 확인 기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.8 | PID.8 - CESM 시간 동기화 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.9 | PID.9 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.10 | PID.10 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 7 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.11 | PID.11 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.12 | PID.12 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.13 | PID.13 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.14 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.15 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.16 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.17 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.18 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.17.3.19 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18 | ▾ TDL(Tactical Data Link) | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 679 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.18.1 | ▾ 연동 SW | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 171 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.1 | PID.1 - 상태 감시 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.2 | PID.2 - 참가함소 정보 송수신 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.3 | PID.3 - 표적정보 송수신 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.4 | PID.4 - 플랫폼 무장정보 송수신 기능 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.5 | PID.5 - 표적삭제 정보 수신 및 처리 기능 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.6 | PID.6 - 경보 상태 설정된 함소/표적에 대해 경보 송수신 기능 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.7 | PID.7 - 포인터 송수신 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.8 | PID.8 - 연관 정보 송수신 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.9 | PID.9 - 페어링(연결) 정보 송수신 기능 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 6 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.10 | PID.10 - 교전명령 송수신 및 응답 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.11 | PID.11 - 교전상태 송수신 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.12 | PID.12 - 항공기 통제권 관리 정보 송수신 기능 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.13 | PID.13 - 항공기 관리 정보 송수신 기능 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.14 | PID.14 - 문자 송수신 기능 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.15 | PID.15 - 표적 별 TAG 정보를 송수신 기능 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.16 | PID.16 - Link-MGP 망 개시/종료를 위한 요청 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.17 | PID.17 - TDL 표적용량 정보 수신 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.18 | PID.18 - TDL 전체 표적의 목록 정보 수신 기능 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.19 | PID.19 - 최대 2,000개의 Link-MGP 표적 관리 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.20 | PID.20 - 비교일치 및 비교일치해제 요청 송신 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.21 | PID.21 - Link-MGP 네트워크 표적용량 임계치를 설정, 관리 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.22 | PID.22 - Link-MGP 데이터 필터 설정에 따라 표적의 송수신 기능 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.23 | PID.23 - 필터 예외조건에 해당되는 표적의 필터링 제한 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.24 | PID.24 - Link-MGP 표적의 송수신 여부 관리 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.25 | PID.25 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.26 | PID.26 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.27 | PID.27 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.28 | PID.28 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.29 | PID.29 - S/W 이중화 기능 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.30 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.31 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.32 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.33 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.34 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.1.35 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2 | ▾ HCI | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 357 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.1 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.2 | 8.81.1 - Main Window | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.3 | 8.81.2 - Connection Window | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.4 | 8.81.3 - Filter Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.5 | 8.81.4 - Handover Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.6 | 8.81.5 - Handover Receive Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.7 | 8.81.6 - Tag Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.8 | 8.81.7 - Pairing Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.9 | 8.81.8 - Association Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.10 | 8.81.9 - Correlation Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.11 | 8.81.10 - Decorrelation Window | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 11 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.12 | 8.81.11 - Reference Point Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.13 | 8.81.12 - Emergency Point Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.14 | 8.81.13 - Pointer Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.15 | 8.81.14 - Received Pointer Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.16 | 8.81.15 - Op. Note Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.17 | 8.81.16 - Command Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.18 | 8.81.17 - Command Receive Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.19 | 8.81.18 - Command Response Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.20 | 8.81.19 - Track List Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.21 | 8.81.20 - Track Detail Window | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 16 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.22 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 46 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.2.23 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 46 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 151 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.18.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 45 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 45 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.18.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19 | ▾ DDU(데이터 분배 장치) | 2026-01-01 | 2026-04-24 | 714 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.19.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-02-07 | 83 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.19.1.1 | 8.91.1 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.1.2 | PID.1 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.1.3 | PID.1 - Data view | 2026-01-01 | 2026-02-07 | 28 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.1.4 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.1.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-24 | 585 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.1 | PID.1 - DDU 연동통제 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.2 | PID.2 - DDU 연동 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.3 | PID.3 - DDU 운용 상태 감시 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.4 | PID.4 - 자체 고장진단(BITE) 감시 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.5 | PID.5 - 고장 진단 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.6 | PID.6 - 메시지 변환 | 2026-01-01 | 2026-04-24 | 82 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.7 | PID.7 - 데이터 로깅 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.8 | PID.8 - 경고경보관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.9 | PID.9 - 모드 관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.10 | PID.10 - SW상태 송신 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.11 | PID.11 - 체계파라미터 관리 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.12 | PID.12 - S/W 이중화 | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 62 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.2.13 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 46 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.19.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 3 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.19.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20 | ▾ 2DR(SCANTER 6002) | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 1025 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.20.1 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 450 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.2 | PID.2 - 표적 통제 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.3 | PID.3 - 표적 통제 사용자 인증 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.4 | PID.4 - SW 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.5 | PID.5 - 체계 파라미터 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.6 | PID.6 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.7 | PID.7 - S/W 이중화 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.8 | PID.8 - 파라미터 접속 정보 설정 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.9 | PID.9 - A-Scope 전시 | 2026-03-27 | 2026-05-31 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.10 | PID.10 - 환형 섹터 전시 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.11 | PID.11 - ASTERIX Message 연동 | 2026-03-27 | 2026-05-31 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.12 | PID.12 - 자체점검 결과 전송 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.13 | PID.13 - 구역 편집 (전시) | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.14 | PID.14 - 레이더 영상 PPI 화면 전시 | 2026-03-27 | 2026-05-31 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.15 | PID.15 - Track 부가 정보 수준 설정 - 제외 됨 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.16 | PID.16 - 모든 트랙 삭제 ->개별 트랙 삭제로 변경 됨 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.17 | PID.17 - 섹터 생성 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.18 | PID.18 - 트랙 데이터 전시 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.19 | PID.19 - 파라미터 설정 -> 프로파일 설정으로 변경 됨 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.20 | PID.20 - 송수신기 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.21 | PID.21 - 안테나 구동 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.22 | PID.22 - 송신기 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.23 | PID.23 - 섹터 송신 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.24 | PID.24 - Failover 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.25 | PID.25 - 단일 스캔 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.26 | PID.26 - 민감도(Surface Video) 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.27 | PID.27 - 민감도(Tracker Sensitivy) 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.28 | PID.28 - Failure override 제어 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.29 | PID.29 - 오류/경보 정보 전시 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.30 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.31 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.32 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.33 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.34 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.1.35 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 230 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.1 | 8.42.5 - Sensitivity Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.2 | 8.42.6 - Create Sectors Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.3 | 8.42.7 - Create Zones Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.4 | 8.42.9 - A-Scope Video Window | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.5 | 공통 - SKP | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 26 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.6 | 8.42.8 - Manage Manual Tracks Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.7 | 공통 - Config | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 26 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.8 | ADD.1 - Zone Position Add Window | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.9 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.10 | 8.42.1 - Main Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.11 | 8.42.2 - Connection Setting Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.12 | 8.42.3 - Profile Setting Window | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.2.13 | 8.42.4 - Radar Control Window | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 345 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.20.3.1 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-05-31 | 81 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.3.2 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.3.3 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.3.4 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-01-16 | 12 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.3.5 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 108 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.20.3.6 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 108 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21 | ▾ Nav. Radar X-Band | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 326 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.21.1 | ▾ HCI | 2026-02-01 | 2026-04-03 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.21.1.1 | 8.41.1 - Main Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.1.2 | 8.41.2 - Connection Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.1.3 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.1.4 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.1.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 97 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.2 | PID.2 - SW 상태 송신 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.3 | PID.3 - 사용자 생성 트랙 전송 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.4 | PID.4 - Radar Video 패킷 연동 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.5 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.6 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.7 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.8 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.9 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.2.10 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 214 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.21.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.21.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22 | ▾ Nav. Radar S-Band | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 326 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.22.1 | ▾ HCI | 2026-02-01 | 2026-04-03 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.22.1.1 | 8.41.1 - Main Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.1.2 | 8.41.2 - Connection Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.1.3 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.1.4 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.1.5 | ADD.1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 97 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.1 | PID.1 - 연동통제 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.2 | PID.2 - SW 상태 송신 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.3 | PID.3 - 사용자 생성 트랙 전송 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.4 | PID.4 - Radar Video 패킷 연동 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.5 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.6 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.7 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.8 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.9 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.2.10 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 214 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.22.3.1 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.3.2 | SID.3 - Endecoder | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.3.3 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.3.4 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.3.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.22.3.6 | SID.1 - 화면개발 | 2026-02-09 | 2026-03-27 | 35 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23 | ▾ AIS | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 492 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.23.1 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 165 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.23.1.1 | 8.95.1 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.1.2 | 8.95.2 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.1.3 | 8.95.3 - Ship Static and Voyage Data | 2026-01-01 | 2026-02-04 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.1.4 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 85 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.1.5 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 151 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.1 | PID.1 - 상태감시 및 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.2 | PID.2 - 선박정보 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.3 | PID.3 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.4 | PID.4 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.5 | PID.5 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.6 | PID.6 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.7 | PID.7 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.8 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.9 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.10 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.11 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.12 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.2.13 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.3 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 176 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.23.3.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 67 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.3.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.3.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.3.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.3.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.23.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24 | ▾ ADS-B | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 492 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.24.1 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 176 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.24.1.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 67 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.1.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.1.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.1.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.1.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.2 | ▾ HCI | 2026-01-01 | 2026-05-15 | 165 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.24.2.1 | 8.94.1 - Main | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.2.2 | 8.94.2 - Interface Setting | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.2.3 | 8.94.3 - Track Report | 2026-01-01 | 2026-02-04 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.2.4 | 공통 - SKP | 2026-01-19 | 2026-05-15 | 85 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.2.5 | 공통 - Config | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.2.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3 | ▾ 연동 SW | 2026-01-01 | 2026-04-03 | 151 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.1 | COM.6 - 공통 Logger 적용 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.2 | ADD.1 - 기타 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.3 | PID.1 - 상태감시 및 통제 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.4 | PID.2 - ADS-B 보고자료 관리 기능 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.5 | PID.3 - 모드 관리 및 운용 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.6 | PID.4 - S/W 상태 송신 기능 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.7 | PID.5 - 체계파라미터 관리 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.8 | PID.6 - 경고 및 경보 발생 기능 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.9 | PID.7 - S/W 이중화 기능 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.10 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 적용 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.11 | COM.3 - DB 연동모듈 적용(카이로스, SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.12 | COM.4 - DB 연동모듈 적용(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.24.3.13 | COM.5 - 이중화 기능 적용(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.25 | ▾ 공통기능 | 2026-01-02 | 2026-03-27 | 123 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.25.1 | COM.1 - 조이스틱 모듈 개발 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 31 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.25.2 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 21 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.25.3 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 26 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.25.4 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.25.5 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.25.6 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.26 | ▾ ACR | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 652 | 배정 ... | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.26.1 | ▾ 시뮬레이터 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 336 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.26.1.1 | SID.1 - 화면개발 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.1.2 | SID.2 - 통신서비스 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.1.3 | SID.3 - Endecoder | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.1.4 | SID.4 - 기본운영 시나리오 개발(ICD 메시지 기준) | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.1.5 | SID.5 - SC 시나리오 처리 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.1.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.2 | ▾ HCI | 2026-02-01 | 2026-04-03 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.26.2.1 | 8.45.1 - Main Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.2.2 | 8.45.2 - Connection Setting Window | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.2.3 | 공통 - SKP | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.2.4 | 공통 - Config | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.2.5 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3 | ▾ 연동 SW | 2026-02-02 | 2026-05-31 | 301 | 배정 ... | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.1 | COM.2 - 시스템 Config 설정모듈 개발 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.2 | COM.3 - DB 연동모듈 개발(카이로스) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.3 | COM.4 - DB 연동모듈 개발(SQLite) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.4 | COM.5 - 이중화 기능 개발(CORE제공), 테스트 포함 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.5 | COM.6 - 공통 Logger 개발 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.6 | ADD.1 - 기타 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.7 | PID.1 - 연동통제 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.8 | PID.2 - SW 상태 송신 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.9 | PID.3 - 사용자 생성 트랙 전송 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.1.3.26.3.10 | PID.4 - Radar Video 패킷 연동 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | 56 | 배정 ... | 미완료 | 6 |  | 0.0%
1.2 | Pre-Linking | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 | FAT | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4 | 통합시험 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 | 4차시험 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 용역 중해심 AI 해양사고 분석시스템 개발(AI 개_1
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 중해심 AI 해양사고 분석시스템 개발(AI 개발실) | 2026-04-18 | 2026-11-30 | 25 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 분석 | 2026-04-20 | 2026-06-15 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2 | 설계 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 | 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-06 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4 | 테스트 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 |  | 2026-04-18 | 2026-04-22 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 용역 페루 신조함 CMS
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [용역] 페루 신조함 CMS | 2025-03-13 | 2026-06-30 | 1713 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 분석/설계 | 2025-03-13 | 2026-06-30 | 1713 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.1.1 | ADS-B | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.1.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2 | Nav.Radar(X-Band) | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3 | EW(CESM, SLQ-240/SC) | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4 | AIS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.4.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5 | VDS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.5.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6 | SSM(Blue Spear) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.6.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.6.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7 | 76mmGUN | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 53 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.7.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 18 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7.2 | DDS설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7.3 | 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7.4 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7.5 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7.6 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7.7 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.7.8 | DB설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8 | EW(RESM/RECM, SLQ-240/AC) | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.8.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.8.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9 | TDL | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.9.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.9.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10 | Nav.Radar(S-Bnad) | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.10.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.10.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11 | 2DR(SCANTER 6002) | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.11.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.11.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12 | EOSS(PASEO-XLR) | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.12.1 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12.2 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12.3 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12.4 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12.5 | 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12.6 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12.7 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.12.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13 | HMS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.13.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.13.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14 | DLS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.14.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.14.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15 | SAM(BARAK) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 75 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.15.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.15.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 40 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16 | MFR(다기능레이더, SPY-200k) | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.16.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.16.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17 | EOSS(VIGY4) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.17.1 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17.2 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17.3 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17.4 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17.5 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17.6 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17.7 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.17.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18 | 12.7mm(RCWS) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.18.1 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18.2 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18.3 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18.4 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18.5 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.18.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19 | 40mmGUN | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.19.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19.2 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19.3 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19.4 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19.5 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19.6 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19.7 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.19.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20 | DDU | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.20.1 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20.2 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20.3 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20.4 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20.7 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.20.8 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21 | TRS(NA-25X) | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 159 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.21.1 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 29 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21.2 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 29 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21.3 | DDS설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 18 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21.4 | DB설계 | 2026-02-06 | 2026-02-15 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21.5 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 18 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21.6 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 18 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21.7 | 상세요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 18 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.21.8 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 26 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22 | TLS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.22.1 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22.2 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22.3 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22.4 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22.5 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22.6 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22.7 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.22.8 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23 | IRST(VNG) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 40 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.23.1 | ICD 분석 요구사항 분석 상세 요구사항 분석 화면설계 연동 SW 아키텍처 설계 시퀀스 다이어그램 DDS 설계 DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.23.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24 | 2DR(SPS-732) | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 536 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.24.1 | DDS설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24.2 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24.3 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24.4 | 상세요구사항분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24.5 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24.6 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24.7 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.24.8 | DB설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 67 | 비전개발센터 이상길 수석 | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.25 |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.26 |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.27 | ACR | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 60 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.27.1 | 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.2 | 상세 요구사항 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.3 | 화면설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.4 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.5 | 시퀀스 다이어그램 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.6 | DDS 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.7 | DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.8 |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.9 | 2DR(SPS-732) | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.10 | dksfsk | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.11 | dfdsgg | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.27.12 | ICD 분석 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.28 | 개발 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.28.1 | 2DR | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.29 | ICD 분석 요구사항 분석 상세 요구사항 분석 화면설계 연동 SW 아키텍처 설계 시퀀스 다이어그램 DDS 설계 DB 설계 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.30 |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.31 |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%

## 기타 모빌리티 테스트_01
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
(작업 없음)

## 상품 25년 해군원격의료
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 송수신기 설치 | 2025-05-19 | 2026-06-30 | 53 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 미완료 | 1 |  | 50.9%
1.1 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6 | 포항함 | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 16 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.6.1 | 포항함 검사검수 요청 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 3 |  | 100.0%
1.6.2 |  | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.3 |  | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.4 |  | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7 | 천안함 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.8 | 비로봉함 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.9 | 남해함 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.10 | 홍성함 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.11 | 고령함 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.12 | 남포함 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.13 | 고성함 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.14 | 천자봉함 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.15 | 고준봉함 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.16 | 일출봉함 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.17 | 천왕봉함 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.18 | 노적봉함 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 모빌리티사업1팀 은준우 선임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2 | 대금청구 | 2025-05-19 | 2026-06-30 | 23.1 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
2.1 | 노적봉함 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.2 | 일출봉함 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.3 | 포항함 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.4 | 남포함 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.5 | 남해함 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.6 | 고성함 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.7 | 천자봉함 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.8 | 천안함 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.9 | 천왕봉함 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.10 | 홍성함 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.11 | 고준봉함 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.12 | 비로봉함 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.13 | 고령함 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0.1 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.14 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.15 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.16 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.17 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3 | 설치 검사 검수 요청 | 2025-05-19 | 2026-06-30 | 70 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
3.1 | 포항함 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.2 | 천안함 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.3 | 비로봉함 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.4 | 남해함 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.5 | 홍성함 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.6 | 고령함 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.7 | 남포함 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.8 | 고성함 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.9 | 천자봉함 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.10 | 고준봉함 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.11 | 일출봉함 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.13 | 천왕봉함 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.14 | 노적봉함 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
4 | 원격의료 화상장비 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 연습 26년이내비
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 출고 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 용역 ▾ 분석설계
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | ▾ 분석/설계 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 5578 | 배정 ... | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | ▾ 2DR(SPS-732) | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 576 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.1.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 72 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2 | ▾ TRS(NA-25X) | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 167 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 30 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.8 | DB 설계 | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 4 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3 | ▾ 76mmGUN | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 341 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 63 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-22 | 2026-03-30 | 48 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 66 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.7 | DDS 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.8 | DB 설계 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 23 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4 | ▾ 40mmGUN(MARLIN 40) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 243 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5 | ▾ 12.7mm (RCWS) | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 253 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 27 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-06 | 47 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6 | ▾ EOSS(PASEO-XLR) | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 175 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.6.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.6.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7 | ▾ EOSS(VIGY4) | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 169 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.7.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.7.8 | DB 설계 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8 | ▾ IRST(VNG) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 207 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.8.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | 32 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.8.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9 | ▾ SAM(BARAK) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 260 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.9.1 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9.2 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9.3 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9.4 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9.5 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9.6 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9.7 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.9.8 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10 | ▾ DLS(C-Guard) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 432 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.10.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.10.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11 | ▾ TLS(함정용 경어뢰 발사체계) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 432 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.11.1 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11.2 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11.3 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11.4 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11.5 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11.6 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11.7 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.11.8 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 86 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12 | ▾ MFR(다기능 레이더)(SPY-200K) | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 152 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.12.1 | ICD 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12.2 | 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12.4 | 화면설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12.7 | DDS 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.12.8 | DB 설계 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13 | ▾ EW(RESM/RECM)(SLQ-240(AC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 127 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.13.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.13.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14 | ▾ SSM(Blue Spear) | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 239 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.14.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.14.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15 | ▾ HMS(선체 고정형 소나)(M660) | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 248 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.15.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15.2 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 52 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.15.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16 | ▾ VDS | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 218 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.16.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.16.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17 | ▾ EW(CESM)(SLQ-240(SC)) | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 127 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.17.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.17.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18 | ▾ TDL(Tactical Data Link) | 2026-01-01 | 2026-05-08 | 165 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.18.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-02-27 | 42 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18.7 | DDS 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.18.8 | DB 설계 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19 | ▾ 2DR(SCANTER 6002) | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 152 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.19.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.19.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-27 | 19 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20 | ▾ DDU(데이터 분배 장치) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 176 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.20.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.20.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21 | ▾ Nav. Radar S-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.21.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.21.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22 | ▾ Nav. Radar X-Band | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.22.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.22.8 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23 | ▾ ADS-B | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 117 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.23.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.23.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24 | ▾ AIS | 2026-01-01 | 2026-03-27 | 122 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.24.1 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24.2 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24.3 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24.4 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 17 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24.5 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24.6 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24.7 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.24.8 | DB 설계 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25 | ▾ ACR | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 160 | 배정 ... | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.25.1 | 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25.2 | 상세 요구사항 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25.3 | 화면설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25.4 | 연동 SW 아키텍처 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25.5 | 시퀀스 다이어그램 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25.6 | DDS 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25.7 | DB 설계 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.25.8 | ICD 분석 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 20 | 배정 ... | 미완료 | 3 |  | 0.0%

## 기타 AI 팩토리 2차년도
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | AI팩토리 2차년도 | 2026-06-01 | 2027-05-31 | 290 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 사업관리 및 2차년도 착수 | 2026-06-01 | 2026-07-13 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 2차년도 수행계획, 회의록, 일정관리표 |  | 최상위 단계(예시)
1.1.1 | M1. 2차년도 착수 및 범위 확정 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 착수회의록, 개발범위 정의서 |  | 22
1.1.2 | 수행일정·산출물 관리 | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 월간진도표, 산출물 관리대장 | 3 | 22
1.2 | 디지털 트윈 3D 모델 표출 | 2026-07-14 | 2026-08-27 | 50 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 3D 표출 설계서 및 시제품 | 2 | 22
1.2.1 | M2. 3D 표출 상세설계 및 LOD 200 기준 정의 | 2026-07-14 | 2026-07-29 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 3D 표출 상세설계서, LOD 200 적용 기준 |  | 22
1.2.2 | 3D 모델 표출 기능 구현 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | LOD 200 수준 3D 표출 기능 | 6 | 22
1.2.3 | M3. 3D 표출 1차 시제품 검증 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 3D 표출 1차 시제품 검증 결과 | 7 | 22
1.3 | 3D 모델 물리엔진 적용방안 | 2026-08-28 | 2026-10-15 | 25 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 물리엔진 적용방안서 | 5 | 22
1.3.1 | 물리엔진 적용 대상·방식 설계 | 2026-08-28 | 2026-09-18 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 물리엔진 적용대상 정의서 |  | 22
1.3.2 | M4. 물리엔진 적용방안 검증 및 확정 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 물리엔진 적용방안 검토 결과 | 10 | 22
1.4 | 공정 통합 시뮬레이션 | 2026-10-16 | 2026-11-27 | 35 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 공정 통합 시뮬레이션 모듈 | 9 | 22
1.4.1 | M5. 공정 시뮬레이션 시나리오 및 데이터 흐름 정의 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 시뮬레이션 시나리오, 입출력 데이터 정의서 |  | 22
1.4.2 | M6. 공정 통합 시뮬레이션 기능 구현 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 공정 통합 시뮬레이션 1차 모듈 | 13 | 22
1.4.2.1 |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.4.3 | 시뮬레이션 결과 검토 및 보완 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 시뮬레이션 검토·보완 결과서 | 14 | 22
1.5 | 생산공정·설비 계측 데이터 및 장치 연동 | 2026-11-30 | 2027-01-13 | 55 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 계측 데이터 시뮬레이터 및 연동 모듈 | 12 | 22
1.5.1 | 계측 데이터 항목 정의 및 확보 | 2026-11-30 | 2026-12-09 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 계측 데이터 항목 정의서 |  | 22
1.5.2 | M7. 계측 데이터 제공 시뮬레이터 구현 | 2026-12-10 | 2026-12-21 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 계측 데이터 제공 시뮬레이터 | 18 | 22
1.5.3 | 계측 장치 연동 상세설계 | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 계측 장치 연동 상세설계서 | 19 | 22
1.5.4 | M8. 계측 장치 연동 구현 및 검증 | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 계측 장치 연동 모듈, 검증 결과 | 20 | 22
1.6 | 생산공정·설비 제어 장치 연동 | 2027-01-14 | 2027-03-02 | 35 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 제어 장치 연동 모듈 | 17 | 22
1.6.1 | 제어 장치 연동 상세설계 | 2027-01-14 | 2027-02-04 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 제어 장치 연동 상세설계서 |  | 22
1.6.2 | M9. 제어 연동 모듈 구현 및 검증 | 2027-02-05 | 2027-03-02 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 제어 연동 모듈, 검증 결과 | 23 | 22
1.7 | 이벤트·알람 및 운영자 UI | 2027-03-03 | 2027-04-14 | 30 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 운영자 맞춤형 UI 시작품 | 22 | 22
1.7.1 | 이벤트·알람 화면 상세설계 | 2027-03-03 | 2027-03-24 | 10 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 이벤트·알람 화면 설계서 |  | 22
1.7.2 | M10. 이벤트·알람 운영자 UI 시작품 구성 | 2027-03-25 | 2027-04-14 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 운영자 맞춤형 UI 시작품 | 26 | 22
1.8 | 통합시험 및 2차년도 성과 정리 | 2027-04-15 | 2027-05-31 | 40 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 통합시험 결과서, 결과보고서, 시연자료 | 25
1.8.1 | 통합시험 계획 수립 | 2027-04-15 | 2027-04-29 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 통합시험 계획서
1.8.2 | M11. 통합시험 수행 및 오류 보완 | 2027-04-30 | 2027-05-17 | 20 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 통합시험 결과서, 오류·개선사항 목록 | 29
1.8.3 | M12. 2차년도 최종 산출물 제출 | 2027-05-18 | 2027-05-31 | 15 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 2차년도 결과보고서, 시연자료, 산출물 목록 | 30
2 |  | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 연구 CDX_2026_WBS_통합
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 과제 총괄·관리 (사업관리) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2517 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 사업 관리·산출물 품질검증 / CDX 발전방향 보고서 초안 / 2차년도 실적보고서 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 총괄PM | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 2차년도 기술개발 실적보고서, CDX 발전방향 초안
1.2 | 회의체 운영 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3 | 월간점검 회의 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 월간 회의록
1.4 | 전문가위원회 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 운영위 회의록
1.5 | WP별 실무 협의체 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 실무회의록
1.6 | 수요처(해경) 협의·검증 회의 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 333 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 협의/검증 결과서
1.7 | 과제 수행 진척관리 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2 | ㈜지엠티 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4736 |  | 미완료 | 1 |  | 23.9%
2.1 | (WP1) AI기반CDX 데이터체계구축 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 40.0%
2.1.1 | (1-2) AI 학습용 데이터 수집 전환 및 라벨링 자동화 기술 개발 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 40.0% | 학습 데이터 셋 설계서
2.2 | 학습 데이터 셋 설계 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 695 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 2 |  | 32.3%
2.2.1 | (1-3) AI기반데이터 정형화프로세스정립 및 표준체계정의 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 695 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 3 |  | 32.3% | 해양경찰 업무별 데이터 연관성 분석 및 활용방안 분석보고서
2.2.1.1 | 해양사고 유형, 업무프로세스 별 해양재난 데이터 연관성 분석 및 활용 방안 설계 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 695 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 4 |  | 32.3%
2.2.1.1.1 | CDX 데이터 표준화 체계(안) 개발 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 180 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 5 |  | 33.3% | CDX 데이터 표준화 체계(안) 설계서
2.2.1.1.2 | 연계 표준 | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 152 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 5 |  | 20.0%
2.2.1.1.3 | 데이터 표준 | 2026-02-01 | 2026-07-24 | 173 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 5 |  | 70.0%
2.2.1.1.4 | 인터페이스 표준 | 2026-03-23 | 2026-07-31 | 130 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 5 |  | 10.0%
2.2.1.1.5 | CDX 데이터 표준화 체계(안) 수요처(해경) 검증 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 60 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 5 |  | 0.0% | CDX 데이터 표준화 체계(안) 설계 수요처 검증 보고서(전문가 평가서)
2.3 | (1-4)공개, 비공개 데이터 구분 설계 및 관리체계 개발 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 436 | 미정 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.3.1 | AI 정보 보안 관리모델 상세설계 및 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
2.3.2 | Data Fusion Risk 자동 탐지모델 설계 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
2.3.3 | 데이터 보안 정책 및 암호화, 익명화 체계 설계 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
2.3.4 | AI 기반 데이터 보안 자동분류 모델 개발을 위한 학습데이터 셋 생성 및 모델학습 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
2.4 | AI 정보 보안 관리시스템 상세설계 및 시작품 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 327 | 미정 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.4.1 | AI 기반 데이터 보안 자동분류시스템 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
2.4.2 | 동적 접근 권한 관리 기능 개발 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
2.4.3 | AI 기반 Data Fusion Risk 감지 기능 구현(GNN, Bayesian Network등 활용) | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
2.5 | (WP2) AIOps 기반의 CDX 플랫폼개발 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 393 |  | 미완료 | 2 |  | 51.2%
2.5.1 | (2-3) XR 교육훈련 및 MDA 플랫폼등연계 시스템개발 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 393 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 51.2%
2.5.1.1 | 차세대 API 기반 데이터 공유시스템 상세설계 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 88 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 90.0% | 차세대 API 기반 데이터공유시스템 상세설계서, 서비스 데이터 프로토콜 정의서, API 인터페이스 명세서
2.5.1.2 | 데이터공유시스템 시작품 개발 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 50.0% | 차세대 API 데이터 공유 시스템 S/W, 차세대 API 데이터 수신 검증 S/W
2.5.1.3 | 해경 정보시스템 연계방안 검토 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 61 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 0.0% | 해양경찰 정보화시스템 연계방안 검토결과서
2.6 | 관내 선박 안전지킴이 서비스 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2521 |  | 미완료 | 2 |  | 22.2%
2.6.1 | 서비스 공통 사항 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1333 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 35.1% | 서비스 상세설계서
2.6.1.1 | 데이터베이스 설계 및 구현 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 119 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 90.0% | 테이블 설계서
2.6.1.2 | 서비스 설계 문서 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 119 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 90.0% | API 인터페이스 명세서
2.6.1.3 | 기타 서비스 설계 문서 작성 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 119 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 90.0%
2.6.1.4 | 학습 데이터 준비 도구 개발 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 15.0% | 학습 데이터 준비 도구 S/W
2.6.1.5 | 주요 사고 유형 기반 위험 추정 학습 데이터 구성 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 15.0%
2.6.1.6 | 미귀항 상태 추정 학습 데이터 구성 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 15.0%
2.6.1.7 | 데이터 공통 정합성 확인 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 15.0%
2.6.2 | 선박 위험 추정 모델 생성 도구 개발 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 639 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 10.0% | 선박 위험 추정 모델 생성 도구 S/W
2.6.2.1 | 주요 사고 유형 이상 운항 패턴 학습 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 10.0%
2.6.2.2 | 선박별 출입항 패턴 기준값 학습 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 10.0%
2.6.2.3 | 귀항중 지연 상태 분류 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 10.0%
2.6.3 | 선박 위험 추정 분석 서비스 개발 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 549 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 5.0% | 선박 위험 추정 모델 생성 도구 S/W
2.6.3.1 | 분석 데이터 관리 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 5.0%
2.6.3.2 | 실시간 선박 위험 추정 분석 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 5.0%
2.6.3.3 | 분석 결과 서비스 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 4 |  | 5.0%
3 | 클레이웍스(의사결정지원 AI기반 멀티턴 지능형 에이전트 개발) | 2025-04-01 | 2027-10-31 | 4858 |  | 미완료 | 1 |  | 16.3%
3.1 | 해양재난 온톨로지(KG) 구축 | 2025-04-01 | 2027-10-31 | 2552 |  | 미완료 | 2 |  | 17.4%
3.1.1 | 도메인 분석 및 자료 수집 | 2025-04-01 | 2026-07-31 | 486 |  | 미완료 | 3 |  | 81.8%
3.1.2 | 개념 온톨로지 구축 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 213 |  | 미완료 | 3 |  | 9.0%
3.1.3 | SOP 온톨로지 구축 | 2026-05-01 | 2027-06-30 | 425 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.1.4 | 운영 온톨로지 설계 | 2026-08-01 | 2027-08-31 | 395 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.1.5 | 공용 문서 저장소 규격 설계 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.1.6 | 온톨로지 관리 도구 설계 | 2026-06-01 | 2027-05-31 | 364 |  | 미완료 | 3 |  | 0.7%
3.1.7 | 온톨로지 검증 | 2026-06-01 | 2027-10-31 | 517 |  | 미완료 | 3 |  | 4.8%
3.2 | 직무경험 DB 수집 체계 | 2025-04-01 | 2027-10-31 | 879 |  | 미완료 | 2 |  | 39.8%
3.2.1 | 요구사항 분석 | 2025-04-01 | 2026-06-30 | 455 |  | 미완료 | 3 |  | 77.0%
3.2.2 | 직무경험 데이터베이스 설계 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 121 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | [공식산출물] 해경 직무경험관리 DB 설계서
3.2.3 | 수집 체계 개발 (3차년도) | 2027-01-01 | 2027-10-31 | 303 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.3 | 신규 데이터 발생에 따른 재학습 체계 구축 | 2026-04-01 | 2027-10-31 | 1427 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.3.1 | 재학습 데이터 수집 설계·POC | 2026-04-01 | 2027-10-31 | 578 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.3.2 | 대상 AI 서비스 분석 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.3.3 | 결여지식 탐지 방법론 설계 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 152 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | [공식산출물] 재학습 식별 AI 서비스 설계서
3.3.4 | POC 환경 구성 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 60 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.3.5 | 서비스 개발 (3차년도) | 2027-01-01 | 2027-10-31 | 303 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
3.3.6 | 암묵지 학습 기술 보고서 【2026 공식 산출물】 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 213 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | [공식산출물] 암묵지 학습 기술 보고서
4 | ㈜엑셈 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1790 | 전영민 | 미완료 | 1 |  | 44.3%
4.1 | 해양재난 상황 데이터 리니지 시각화 등 데이터 관리시스템 개발 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1002 | 전영민 | 미완료 | 2 |  | 44.1%
4.1.1 | 메타데이터 저장 및 데이터 관리시스템 개발 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 242 | 이병두 | 미완료 | 3 |  | 60.0% | 메타데이터 및 데이터 관리 시스템 상세설계서
4.1.2 | 해양재난 연계 데이터 저장 및 변환 인터페이스 개발 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 350 | 김동유 | 미완료 | 3 |  | 40.0% | 해양재난 데이터 저장 및 연계 인터페이스 설계서
4.1.3 | 데이터 시각화 도구 개발 | 2026-06-15 | 2026-11-30 | 168 | 이병두 | 미완료 | 3 |  | 10.0% | 메타데이터 저장 및 시각화 그래프 DB
4.1.4 | 그래프 기반 계보(리니지) 시스템 프로토타입 개발 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 242 | 이병두 | 미완료 | 3 |  | 58.0% | 데이터 계보(리니지) 시스템 시작품
4.2 | CDX 플랫폼 구축 및 실증 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 788 | 전영민 | 미완료 | 2 |  | 44.5%
4.2.1 | AIOps 플랫폼 구조 개발 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 181 | 박재윤 | 미완료 | 3 |  | 90.0% | AI 모델 운영 및 성능 모니터링 시스템 구축 상세 설계서
4.2.2 | AI 모델 운영 및 관리 기능 개발(LLMOps) | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 333 | 박재윤 | 미완료 | 3 |  | 40.0% | 정적/동적 RAG 기반 데이터 검색 구조 설계서
4.2.3 | LLM 기반 분석 모델의 운영환경 구축 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 274 | 박재윤 | 미완료 | 3 |  | 20.0% | 데이터 처리 및 AI모델 공급/관리 시스템 시작품
5 | 유원 GIS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5037 | U1GIS | 미완료 | 1 |  | 44.1%
5.1 | 내/외부 연계 인터페이스 표준 시스템 설계 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 299 |  | 미완료 | 2 |  | 33.7% | 내/외부 연계 인터페이스 표준 시스템 설계서
5.1.1 | 표준화 제안 준비 | 2026-03-01 | 2026-05-29 | 89 |  | 완료 | 3 |  | 100.0%
5.1.2 | 표준화 문서 초안 작성 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | 119 |  | 미완료 | 3 |  | 10.0%
5.1.3 | 표준 초안 준비 및 과제 채택 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 91 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
5.2 | 해양재난현장 멀티모달 수집 및 연계 데이터 표준화 설계 및 제안 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 299 |  | 미완료 | 2 |  | 33.7% | 해양재난현장 멀티모달 수집 및 연계 데이터 표준화 설계서
5.2.1 | 표준화 제안 준비 | 2026-03-01 | 2026-05-29 | 89 |  | 완료 | 3 |  | 100.0%
5.2.2 | 표준화 문서 초안 작성 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | 119 |  | 미완료 | 3 |  | 10.0%
5.2.3 | 표준 초안 준비 및 과제 채택 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 91 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
5.3 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 696 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 57.9%
5.3.1 | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 394 |  | 미완료 | 3 |  | 67.7% | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 개발 설계서
5.3.1.1 | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 80.0%
5.3.1.2 | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 243 |  | 미완료 | 4 |  | 60.0%
5.3.2 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 45.0% | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 개발 설계서
5.3.2.1 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 80.0%
5.3.2.2 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 10.0%
5.4 | 현장 데이터 엣지 AI 처리 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 542 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 30.0%
5.4.1 | 옛지 AI 처리를 위한 현장센서데이터 CDX 플랫폼 연동 구현 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 271 |  | 미완료 | 3 |  | 30.0% | 엣지 AI 처리를 위한 현장 센서데이터 CDX 플랫폼 연동 보고서
5.4.2 | 옛지 AI 처리를 위한 현장센서데이터 CDX 플랫폼 연동 개발 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 271 |  | 미완료 | 3 |  | 30.0%
5.5 | 현장 실시간 3D 공간정보 생성 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 604 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 50.0%
5.5.1 | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 50.0% | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 설계서 및 개발 보고서
5.5.1.1 | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 80.0%
5.5.1.2 | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 20.0%
5.5.2 | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 50.0% | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 설계서 및 개발 보고서
5.5.2.1 | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 80.0%
5.5.2.2 | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 20.0%
5.6 | 현장 영상 센싱 정형/비정형 객체 인식 및 추적 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 666 |  | 미완료 | 2 |  | 23.8%
5.6.1 | 현장 센서데이터 정형/비정형 객체 인식 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 현장 센서 데이터 정형/비정형 객체 인식 테스트 보고서
5.6.2 | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 | U1GIS | 미완료 | 3 |  | 52.5% | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 개발 보고서
5.6.2.1 | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 80.0%
5.6.2.2 | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 설계 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 25.0%
5.7 | 현장 음향/문자 생성형 AI 기반 공간정보 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 604 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 50.0%
5.7.1 | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 50.0% | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 개발 보고서
5.7.1.1 | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 75.0%
5.7.1.2 | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 25.0%
5.7.2 | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 50.0% | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 개발 보고서
5.7.2.1 | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 75.0%
5.7.2.2 | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 25.0%
5.8 | 현장 데이터 3D 측위 및 맵핑 모델 생성 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 604 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 52.5%
5.8.1 | 현장 영상센서데이터 다이렉트 Dense SLAM 기술 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 52.5% | 현장 영상센서데이터 다이렐트 Dense SLMA 기술 개발 보고서
5.8.1.1 | 현장 영상센서데이터 다이렉트 Dense SLAM 기술 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 75.0%
5.8.1.2 | 현장 영상센서데이터 다이렉트 Dense SLAM 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 30.0%
5.8.2 | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 52.5% | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 개발 보고서
5.8.2.1 | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 75.0%
5.8.2.2 | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 30.0%
5.9 | 멀티모달 데이터 분석 및 지리공간 특화 모델 개발 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 723 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 51.7%
5.9.1 | 동적 객체 경로 생성 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 89 |  | 미완료 | 3 |  | 36.1% | 동적 객체 경로 생성 알고리즘 기술서
5.9.1.1 | 동적 객체 경로 생성 알고리즘 설계 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 |  | 미완료 | 4 |  | 90.0%
5.9.1.2 | 동적 객체 경로 생성 알고리즘 개발 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 60 |  | 미완료 | 4 |  | 10.0%
5.9.2 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝 적용 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 332 |  | 미완료 | 3 |  | 57.4% | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 파인튜닝 적용 보고서
5.9.2.1 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝 설계 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 121 |  | 미완료 | 4 |  | 90.0%
5.9.2.2 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝데이터 수집 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 121 |  | 미완료 | 4 |  | 60.0%
5.9.2.3 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝 적용 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 90 |  | 미완료 | 4 |  | 10.0%
5.9.3 | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 3 |  | 50.0% | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 개발 완료 보고서
5.9.3.1 | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 90.0%
5.9.3.2 | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 4 |  | 10.0%
6 | 동국대학교 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1488 |  | 미완료 | 1 |  | 33.5%
6.1 | 신규 데이터 발생에 따른 재학습 체계 구축 기술 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1488 | 박길식 | 미완료 | 2 |  | 33.5%
6.1.1 | 서비스 대화 로그 기반 AI 품질 평가 기술 개발 | 2026-04-01 | 2026-11-15 | 243 |  | 미완료 | 3 |  | 10.0% | 보고서
6.1.2 | 해양재난 상황별 인공지능 모델별 안정성 검증 기준 수립 및 멅티턴 AI 서비스 결함 및 취약성 식별 시험 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 364 | 박길식 | 미완료 | 3 |  | 0.0%
6.1.3 | 적대적 공격 시나리오 설계 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 182 |  | 미완료 | 3 |  | 66.0% | 보고서
6.1.4 | 프로토타입 평가도구 개발 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 |  | 미완료 | 3 |  | 50.0% | 평가 API
6.1.5 | 시험 환경 구축 및 파일럿 테스트 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152 |  | 미완료 | 3 |  | 5.0% | 보고서
6.1.6 | SCIE 논문 (MDPI JSME) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 3 |  | 70.0% | 논문
7 | 상반기 진도 점검 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0% | 상반기 진도 점검 회의
8 | 수요처(해경) 중간 검증(1차) | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0% | 수요처 검증 결과(1차)
9 | 2차년도 연차실적보고서 제출 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0% | 2차년도 연차실적보고서
10 | 상반기 진도 점검 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0% | 상반기 진도 점검 회의
11 | 수요처(해경) 중간 검증(1차) | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0% | 수요처 검증 결과(1차)

## 연구 CDX_2026_WBS_통합 (복사본)
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | (WP1) AI기반CDX 데이터체계구축 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 1411 |  | 미완료 | 1 |  | 20.1%
1.1 | (1-4)공개, 비공개 데이터 구분 설계 및 관리체계 개발 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 654 | 미정 | 미완료 | 2 |  | 14.4%
1.1.1 | AI 정보 보안 관리모델 상세설계 및 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 327 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 14.4%
1.1.1.1 | AI 기반 데이터 보안 자동분류시스템 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 4 |  | 14.4%
1.1.1.2 | 동적 접근 권한 관리 기능 개발 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 4 |  | 14.4%
1.1.1.3 | AI 기반 Data Fusion Risk 감지 기능 구현(GNN, Bayesian Network등 활용) | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 4 |  | 14.4%
1.1.2 | AI 정보 보안 관리시스템 상세설계 및 시작품 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 327 | 미정 | 미완료 | 3 |  | 14.4%
1.1.2.1 | AI 기반 데이터 보안 자동분류시스템 구현 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 4 |  | 14.4%
1.1.2.2 | 동적 접근 권한 관리 기능 개발 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 4 |  | 14.4%
1.1.2.3 | AI 기반 Data Fusion Risk 감지 기능 구현(GNN, Bayesian Network등 활용) | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 109 | 미정 | 미완료 | 4 |  | 14.4%
1.2 | (1-3) AI기반데이터 정형화프로세스정립 및 표준체계정의 | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 757 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 2 |  | 25.0% | 해양경찰 업무별 데이터 연관성 분석 및 활용방안 분석보고서
1.2.1 | 해양사고 유형, 업무프로세스 별 해양재난 데이터 연관성 분석 및 활용 방안 설계 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 242 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 3 |  | 10.0%
1.2.2 | CDX 데이터 표준화 체계(안) 개발 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 455 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 3 |  | 36.2% | CDX 데이터 표준화 체계(안) 설계서
1.2.3 | CDX 데이터 표준화 체계(안) 수요처(해경) 검증 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 60 | 응용개발1팀 오헌경 책임 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | CDX 데이터 표준화 체계(안) 설계 수요처 검증 보고서(전문가 평가서)
2 | 프로젝트 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
3 | 과제 총괄·관리 (사업관리) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
3.1 | 사업 관리·산출물 품질검증 / CDX 발전방향 보고서 초안 / 2차년도 실적보고서 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 총괄PM | 미완료 | 2 |  | 0.0% | 2차년도 기술개발 실적보고서, CDX 발전방향 초안
4 | 해양재난현장 멀티모달 수집 및 연계 데이터 표준화 설계 및 제안 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 299 |  | 미완료 | 1 |  | 49.8% | 해양재난현장 멀티모달 수집 및 연계 데이터 표준화 설계서
4.1 | 표준화 문서 초안 작성 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | 119 |  | 미완료 | 2 |  | 50.0%
4.2 | 표준화 제안 준비 | 2026-03-01 | 2026-05-29 | 89 |  | 완료 | 2 |  | 80.0%
4.3 | 표준 초안 준비 및 과제 채택 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 91 |  | 미완료 | 2 |  | 20.0%
5 | 과제 수행 진척관리 | 2025-04-01 | 2027-10-31 | 4033 |  | 미완료 | 1 |  | 29.5%
5.1 | 클레이웍스(의사결정지원 AI기반 멀티턴 지능형 에이전트 개발) | 2025-04-01 | 2027-10-31 | 1307 |  | 미완료 | 2 |  | 18.3%
5.1.1 |  | 2025-04-01 | 2027-10-31 | 943 |  | 미완료 | 3 |  | 13.8%
5.1.2 | 직무경험 DB 수집 체계 | 2025-04-01 | 2027-10-31 | 364 |  | 미완료 | 3 |  | 30.0%
5.2 | ㈜엑셈 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 전영민 | 미완료 | 2 |  | 46.0%
5.3 | 동국대학교 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1363 |  | 미완료 | 2 |  | 30.0%
5.4 | 현장 음향/문자 생성형 AI 기반 공간정보 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 50.0%
5.5 | 유원 GIS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 30.0%
5.6 |  | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 271 | U1GIS | 미완료 | 2 |  | 30.0%
6 | (WP2) AIOps 기반의 CDX 플랫폼개발 | 2026-02-01 | 2027-10-31 | 2792 |  | 미완료 | 1 |  | 14.4%
6.1 | (2-3) XR 교육훈련 및 MDA 플랫폼등연계 시스템개발 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 333 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 2 |  | 46.7%
6.2 | 도메인 분석 및 자료 수집 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 393 |  | 미완료 | 2 |  | 51.2%
6.2.1 | 차세대 API 기반 데이터 공유시스템 상세설계 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 88 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 90.0% | 차세대 API 기반 데이터공유시스템 상세설계서, 서비스 데이터 프로토콜 정의서, API 인터페이스 명세서
6.2.2 | 데이터공유시스템 시작품 개발 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 50.0% | 차세대 API 데이터 공유 시스템 S/W, 차세대 API 데이터 수신 검증 S/W
6.2.3 | 해경 정보시스템 연계방안 검토 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 61 | 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 0.0% | 해양경찰 정보화시스템 연계방안 검토결과서
6.3 | 개념 온톨로지 구축 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 213 |  | 미완료 | 2 |  | 9.0%
6.4 | SOP 온톨로지 구축 | 2026-05-01 | 2027-06-30 | 425 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
6.5 | 운영 온톨로지 설계 | 2026-08-01 | 2027-08-31 | 395 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
6.6 | 공용 문서 저장소 규격 설계 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
6.7 | 온톨로지 관리 도구 설계 | 2026-06-01 | 2027-05-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 0.7%
6.8 | 온톨로지 검증 | 2026-06-01 | 2027-10-31 | 517 |  | 미완료 | 2 |  | 4.8%
7 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
8 | 관내 선박 안전지킴이 서비스 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2487 |  | 미완료 | 1 |  | 24.6%
8.1 | 서비스 공통 사항 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 357 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 2 |  | 90.0% | 서비스 상세설계서
8.1.1 | 데이터베이스 설계 및 구현 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 119 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 90.0% | 테이블 설계서
8.1.2 | 서비스 설계 문서 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 119 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 90.0% | API 인터페이스 명세서
8.1.3 | 기타 서비스 설계 문서 작성 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 119 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 90.0%
8.2 | 학습 데이터 준비 도구 개발 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 732 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 2 |  | 15.0% | 학습 데이터 준비 도구 S/W
8.2.1 | 주요 사고 유형 기반 위험 추정 학습 데이터 구성 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 15.0%
8.2.2 | 미귀항 상태 추정 학습 데이터 구성 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 15.0%
8.2.3 | 데이터 공통 정합성 확인 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 244 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 15.0%
8.3 | 선박 위험 추정 모델 생성 도구 개발 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 639 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 2 |  | 10.0% | 선박 위험 추정 모델 생성 도구 S/W
8.3.1 | 주요 사고 유형 이상 운항 패턴 학습 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 10.0%
8.3.2 | 선박별 출입항 패턴 기준값 학습 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 10.0%
8.3.3 | 귀항중 지연 상태 분류 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 213 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 10.0%
8.4 | 선박 위험 추정 분석 서비스 개발 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 759 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 2 |  | 15.3% | 선박 위험 추정 모델 생성 도구 S/W
8.4.1 | 분석 데이터 관리 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 5.0%
8.4.2 | 직무경험 데이터베이스 설계 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 121 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% | [공식산출물] 해경 직무경험관리 DB 설계서
8.4.3 | 표준화 제안 준비 | 2026-03-01 | 2026-05-29 | 89 |  | 완료 | 3 |  | 100.0%
8.4.4 | 실시간 선박 위험 추정 분석 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 5.0%
8.4.5 | 분석 결과 서비스 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 3 |  | 5.0%
9 | 요구사항 분석 | 2025-04-01 | 2026-06-30 | 455 |  | 미완료 | 1 |  | 77.0%
10 | 수집 체계 개발 (3차년도) | 2027-01-01 | 2027-10-31 | 303 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
11 | 표준화 문서 초안 작성 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | 119 |  | 미완료 | 1 |  | 10.0%
12 | 표준 초안 준비 및 과제 채택 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 91 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
13 | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 45.0% | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 개발 설계서
13.1 | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 80.0%
13.2 | 현장 센서데이터 시공간 정보처리 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 10.0%
14 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 45.0% | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 개발 설계서
14.1 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 80.0%
14.2 | 현장 센서데이터 엣지 컴퓨팅 동기화 기능 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 10.0%
15 | 옛지 AI 처리를 위한 현장센서데이터 CDX 플랫폼 연동 구현 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 271 |  | 미완료 | 1 |  | 30.0% | 엣지 AI 처리를 위한 현장 센서데이터 CDX 플랫폼 연동 보고서
15.1 | 옛지 AI 처리를 위한 현장센서데이터 CDX 플랫폼 연동 개발 | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 271 |  | 미완료 | 2 |  | 30.0%
16 | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 50.0% | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 설계서 및 개발 보고서
16.1 | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 80.0%
16.2 | 멀티소스 영상센서 데이터 시간 동기화 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 20.0%
17 | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 50.0% | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 설계서 및 개발 보고서
17.1 | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 80.0%
17.2 | 멀티소스 영상센서 데이터 공간 동기화 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 20.0%
18 | 현장 센서데이터 정형/비정형 객체 인식 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0% | 현장 센서 데이터 정형/비정형 객체 인식 테스트 보고서
19 | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 | U1GIS | 미완료 | 1 |  | 52.5% | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 개발 보고서
19.1 | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 80.0%
19.2 | 현장 센서데이터 인식 객체 공간정보 연계 구조화 설계 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 25.0%
20 | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 50.0% | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 개발 보고서
20.1 | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 75.0%
20.2 | 멀티모달 센서데이터 공간정보 추출 기능 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 25.0%
21 | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 50.0% | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 개발 보고서
21.1 | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 75.0%
21.2 | 멀티모달 센서데이터 실세계 공간좌표 변환 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 25.0%
22 | 현장 영상센서데이터 다이렉트 Dense SLAM 기술 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 52.5% | 현장 영상센서데이터 다이렐트 Dense SLMA 기술 개발 보고서
22.1 | 현장 영상센서데이터 다이렉트 Dense SLAM 기술 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 75.0%
22.2 | 현장 영상센서데이터 다이렉트 Dense SLAM 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 30.0%
23 | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 개발 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 302 |  | 미완료 | 1 |  | 52.5% | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 개발 보고서
23.1 | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 75.0%
23.2 | 다이렉트 Dense SLAM 좌표 변환 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 30.0%
24 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝 적용 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 332 |  | 미완료 | 1 |  | 57.4% | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 파인튜닝 적용 보고서
24.1 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝 설계 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 121 |  | 미완료 | 2 |  | 90.0%
24.2 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝데이터 수집 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 121 |  | 미완료 | 2 |  | 60.0%
24.3 | 장면 분류, 객체 분류, 객체 수 등 하위 작업에 파인튜닝 적용 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 90 |  | 미완료 | 2 |  | 10.0%
25 | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 개발 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 391 |  | 미완료 | 1 |  | 46.8% | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 개발 완료 보고서
25.1 | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 설계 | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 90.0%
25.2 | GeoLLM 기반 상황 설명 및 의미적 위치 추출 기술 개발 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 151 |  | 미완료 | 2 |  | 10.0%
25.3 | 동적 객체 경로 생성 알고리즘 설계 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 29 |  | 미완료 | 2 |  | 90.0%
25.4 | 동적 객체 경로 생성 알고리즘 개발 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 60 |  | 미완료 | 2 |  | 10.0%
26 | 동적 객체 경로 생성 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 90 |  | 미완료 | 1 |  | 50.0% | 동적 객체 경로 생성 알고리즘 기술서
27 | 해양재난 상황 데이터 리니지 시각화 등 데이터 관리시스템 개발 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1002 | 전영민 | 미완료 | 1 |  | 44.1%
27.1 | 메타데이터 저장 및 데이터 관리시스템 개발 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 242 | 이병두 | 미완료 | 2 |  | 60.0% | 메타데이터 및 데이터 관리 시스템 상세설계서
27.2 | 해양재난 연계 데이터 저장 및 변환 인터페이스 개발 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 350 | 김동유 | 미완료 | 2 |  | 40.0% | 해양재난 데이터 저장 및 연계 인터페이스 설계서
27.3 | 데이터 시각화 도구 개발 | 2026-06-15 | 2026-11-30 | 168 | 이병두 | 미완료 | 2 |  | 10.0% | 메타데이터 저장 및 시각화 그래프 DB
27.4 | 그래프 기반 계보(리니지) 시스템 프로토타입 개발 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 242 | 이병두 | 미완료 | 2 |  | 58.0% | 데이터 계보(리니지) 시스템 시작품
28 | CDX 플랫폼 구축 및 실증 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 788 | 전영민 | 미완료 | 1 |  | 44.5%
28.1 | AIOps 플랫폼 구조 개발 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 181 | 박재윤 | 미완료 | 2 |  | 90.0% | AI 모델 운영 및 성능 모니터링 시스템 구축 상세 설계서
28.2 | AI 모델 운영 및 관리 기능 개발(LLMOps) | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 333 | 박재윤 | 미완료 | 2 |  | 40.0% | 정적/동적 RAG 기반 데이터 검색 구조 설계서
28.3 | LLM 기반 분석 모델의 운영환경 구축 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 274 | 박재윤 | 미완료 | 2 |  | 20.0% | 데이터 처리 및 AI모델 공급/관리 시스템 시작품
29 | 신규 데이터 발생에 따른 재학습 체계 구축 기술 | 2026-04-01 | 2027-10-31 | 1670 | 박길식 | 미완료 | 1 |  | 1.5%
29.1 | 재학습 데이터 수집 설계·POC | 2026-04-01 | 2027-10-31 | 578 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
29.2 | 대상 AI 서비스 분석 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
29.3 | 결여지식 탐지 방법론 설계 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 152 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | [공식산출물] 재학습 식별 AI 서비스 설계서
29.4 | POC 환경 구성 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 60 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
29.5 | 서비스 개발 (3차년도) | 2027-01-01 | 2027-10-31 | 303 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
29.6 | 암묵지 학습 기술 보고서 【2026 공식 산출물】 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 213 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0% | [공식산출물] 암묵지 학습 기술 보고서
29.7 | 서비스 대화 로그 기반 AI 품질 평가 기술 개발 | 2026-04-01 | 2026-11-15 | 243 |  | 미완료 | 2 |  | 10.0% | 보고서
30 | 해양재난 상황별 인공지능 모델별 안정성 검증 기준 수립 및 멅티턴 AI 서비스 결함 및 취약성 식별 시험 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 881 | 박길식 | 미완료 | 1 |  | 53.8%
30.1 | 적대적 공격 시나리오 설계 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 182 |  | 미완료 | 2 |  | 66.0% | 보고서
30.2 | 프로토타입 평가도구 개발 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 183 |  | 미완료 | 2 |  | 50.0% | 평가 API
30.3 | 시험 환경 구축 및 파일럿 테스트 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152 |  | 미완료 | 2 |  | 5.0% | 보고서
30.4 | SCIE 논문 (MDPI JSME) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 |  | 미완료 | 2 |  | 70.0% | 논문
31 | 현장 데이터 3D 측위 및 맵핑 모델 생성 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | U1GIS | 미완료 | 1 |  | 55.0%
32 | (1-2) AI 학습용 데이터 수집 전환 및 라벨링 자동화 기술 개발 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 1 |  | 40.0% | 학습 데이터 셋 설계서
32.1 | 학습 데이터 셋 설계 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 응용개발1팀 오헌경 책임, 응용개발1팀 안준혁 선임 | 미완료 | 2 |  | 40.0%

## 제품 26년 통합 ECDIS 납품 설치
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | (4104)은지정보통신_제주해경 3012함 1척 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 7.3 |  | 미완료 | 1 |  | 93.2%
1.1 | 주요 자재 구매/발주(PC, 모니터, 키보드, UPS 등) | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.2 | 자재 발송 및 설치공사 관리 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1.8 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.3 | 착수계 자료 작성/제출 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.4 | 산업안전보건관리비용 처리 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.5 | 계약 및 추정손익 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.6 | 준공계 자료 작성/제출 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
1.7 | 대금청구 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2 | (4068)강남조선_해경 200톤 10척 ECDIS 납품설치 | 2026-02-23 | 2027-11-30 | 37.5 |  | 미완료 | 1 |  | 10.7%
2.1 | 계약 및 추정손익 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
2.2 | 주요 사급자재(PC, 모니터, 키보드, UPS 등) 구매발주 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
2.3 | 1~2호정 콘솔업체(MEST) 사급자재 납품 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 0.0%
2.4 | 1~2호정 조선소 공급자재 구매 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
2.5 | 1~2호정 FAT 및 조선소 납품 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.6 | 1~2호정 조선소 납품 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.7 | 1~2호정 커미션 및 STW | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.8 | 1~2호정 정박검사 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.9 | 1~2호정 항해시운전 평가 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.10 | 1~2호정 운영자 교육 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.11 | 1~2호정 인도 항해시운전 평가 | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.12 | 3~4호정 콘솔업체MEST) 사급자재 납품 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
2.13 | 3~4호정 조선소 공급자재 구매 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
2.14 | 3~4호정 FAT 및 조선소 납품 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.15 | 3~4호정 커미션 및 STW | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.16 | 3~4호정 정박검사 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.17 | 3~4호정 항해시운전 평가 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.18 | 3~4호정 운영자 교육 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.19 | 3~4호정 인도 항해시운전 평가 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.20 | 5~6호정 콘솔업체(MEST) 사급자재 납품 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.21 | 5~6호정 조선소 공급자재 구매 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.22 | 5~6호정 FAT 및 조선소 납품 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.23 | 5~6호정 커미션 및 STW | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.24 | 5~6호정 정박검사 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.25 | 5~6호정 항해시운전 평가 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.26 | 5~6호정 운영자 교육 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.27 | 5~6호정 인도 항해시운전 평가 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.28 | 7~8호정 콘솔업체(MEST) 사급자재 납품 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.29 | 7~8호정 조선소 공급자재 구매 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.30 | 7~8호정 FAT및 조선소 납품 | 2027-01-23 | 2027-01-23 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.31 | 7~8호정 커미션 및 STW | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.32 | 7~8호정 정박검사 | 2027-05-23 | 2027-05-23 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.33 | 7~8호정 항해시운전 평가 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.34 | 7~8호정 운영자 교육 | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.35 | 7~8호정 인도 항해시운전 평가 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.36 | 9~10호정 콘솔업체(MEST) 사급자재 납품 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.37 | 9~10호정 조선소 공급자재 납품 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.38 | 9~10호정 FAT 및 조선소 납품 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.39 | 9~10호정 커미션 및 STW | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.40 | 9~10호정 정박검사 | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.41 | 9~10호정 항해시운전 평가 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0.5 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.42 | 9~10호정 운영자 교육 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2.43 | 9~10호정 인도 항해시운전 평가 | 2027-11-30 | 2027-11-30 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3 | (4079)HJ중공업_해군 PKX-B Batch-II(13-16번함) 4척 | 2026-03-30 | 2028-07-19 | 5.5 |  | 완료 | 1 |  | 100.0%
3.1 | 계약 및 추정손익 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
3.2 | 주요 자재 구매/발주(Panel PC, 콘솔제작, 키보드, UPS등) | 2027-12-10 | 2027-12-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.3 | S234호선(13번함) FAT 및 조선소 납품 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.4 | S235호선(14번함) FAT 및 조선소 납품 | 2028-03-30 | 2028-03-31 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.5 | S236호선(15번함) FAT 및 조선소 납품 | 2028-05-18 | 2028-05-19 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.6 | S237호선(16번함) FAT 및 조선소 납품 | 2028-07-18 | 2028-07-19 | 1 | 모빌리티사업2팀 하정효 책임 | 미완료 | 2 |  | 0.0%
4 | (4073)DK엠텍_제주해양대학교 실습선 1척 | 2026-03-09 | 2026-03-21 | 2 |  | 미완료 | 1 |  | 100.0%
4.1 | 계약 및 추정손익 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
4.2 | 주요 자재 구매/발주(PC,모니터, 키보드, UPS 등) | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
4.3 | 설치자재 납품/검수 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
4.4 | 준공 및 대금청구 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
5 | (4078)DK엠텍_대산청 등대호 1척 | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 2 |  | 미완료 | 1 |  | 100.0%
5.1 | 계약 및 추정손익 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
5.2 | 주요 자재 구매/발주(PC, Gateway 등) | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
5.3 | 설치자재 납품/검수 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
5.4 | 준공 및 대금청구 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
6 | (4110)DK엠텍_군산 해경 321함 1척 | 2026-05-08 | 2026-06-19 | 2.5 |  | 미완료 | 1 |  | 80.0%
6.1 | 계약 및 추정손익 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
6.2 | 주요 자재 구매/발주(PC,모니터, 키보드, UPS 등) | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 1 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
6.3 | 설치자재 납품/검수 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 완료 | 2 |  | 100.0%
6.4 | 준공업무 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0.5 | 모빌리티사업1팀 한영석 수석 | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 제품 26년 V-PASS 어선용 단말기 판매
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
(작업 없음)

## 내부 S-100 뷰어 개발 (복사본)
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [내부] S-100 뷰어 개발 | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 48 |  | 미완료 | 1 |  | 77.1%
1.1 | 논문 작성 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 35 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 2 |  | 85.7% |  | 10
1.1.1 | 투고 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 8
1.1.2 | 설문조사 설계 및 설문수행 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 3
1.1.3 | 설문결과 취합 및 시사점 도출 | 2026-09-14 | 2026-10-07 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 4
1.1.4 | 논문 한글버전 초안작성 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 5
1.1.5 | 논문 영문버전 작성 | 2026-10-30 | 2026-11-19 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 6
1.1.6 | 세부검토 및 수정 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 7
1.1.7 | 논문 설계 | 2026-12-11 | 2026-12-31 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 |  | 100.0% |  | 8
1.2 | 프로토타입 개발 | 2026-03-03 | 2026-07-30 | 13 |  | 미완료 | 2 |  | 53.8%
1.2.1 | S-101뷰어 개발 | 2026-03-03 | 2026-04-20 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 | 10 | 75.0%
1.2.1.1 | 렌더링 속도 등 성능 개선 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.2 | 기본 표출 MVP 구현 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 1 |  | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 12
1.2.1.3 | 표준에 따른 표출 개선 | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 1 |  | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 13
1.2.1.4 | 000 파일 분석 | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 1 |  | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 14
1.2.2 | S-100 Dual Fuel 개발 | 2026-04-21 | 2026-06-10 | 5 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 미완료 | 3 | 30 | 0.0% |  | 11
1.2.3 | S-57뷰어 개발 | 2026-06-11 | 2026-07-30 | 4 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 3 | 10 | 100.0% |  | 16
1.2.3.1 | 000 파일 분석 | 2026-06-11 | 2026-06-23 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.2.3.2 | 기본 표출 MVP 구현 | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 18
1.2.3.3 | 렌더링 속도 등 성능 개선 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 19
1.2.3.4 | 표준에 따른 표출 개선 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 1 | 운영기술개발실 김길용 수석 | 완료 | 4 |  | 100.0% |  | 20

## 용역 KRISO 위성항법 개발용역 사업
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | [KRISO] 위성항법 개발용역 사업 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 30.5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 사업설명회 참석 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 10 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.1.1 | 참석서류 검토 및 업무협조 논의 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.1.2 | 사업설명회 참석 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2 | 제안 TFT 구성 | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 5.5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2.1 | 규정 및 제출서류 검토 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 8
1.2.2 | 제안전략 수립 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 0.5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 6
1.2.3 | 제안요청사항 검토 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0.5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 7
1.2.4 | 업무분장 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 8
1.2.5 | 템플릿 작성 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 9
1.2.6 | TFT공지 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0% |  | 10
1.3 | 제안서 작성 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4 | 제안서 제출 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5 | 후속조치 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%

## 용역 내부위성항법 검증시스템 개발 용역 제안
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 작업관리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 10 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
1.1 | 목차 준비 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2 | 킥업[6/23 오전10시) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
2 | 제안작업 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
3 | I. 제안개요 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 15 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
3.1 | 목표 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.2 | 특징 및 장점 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
3.3 | 기태효과 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
4 | II. 제안업체 일반사항 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
5 | 1. 일반현황 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 20 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
5.1 | 제안업체 설립현황 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
5.2 | 제안사의 사업추진조직도 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
5.3 | 신용평가사 등급 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
5.4 | 정보보호 인증 현황 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
6 | 2. 주요사업현황 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
6.1 | 최근 5년 이내 유사 수행실적 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
7 | III. 용역수행계획 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 270 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
7.1 | 1. 용역수행 계획 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 260 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
7.1.1 | 2. 용역수행 방법 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 95 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
7.1.1.1 | nTrip 캐스터의 불환정성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.2 | 엄정한 인수시험 일정 준수 방안 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.3 | 보강정보 계산시 성능의 중요성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 40 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.3.1 | 150개 기준국 동시 처리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.3.2 | 정확한 시간기반 상태머신 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.3.3 | GPU 병렬처리 적용 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.3.4 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.3.5 | 하드웨어 최적 개발언어 적용 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.3.6 | 호환성 및 확장성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 15 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.3.6.1 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.1.3.6.2 | OS에 무관한 개발환경 구성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.1.3.6.3 | 표준연동 방식 적용 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.1.4 | 외부 환경요소 고려 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 10 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.4.1 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.4.2 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.1.5 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.6 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.7 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.8 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.9 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.10 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.1.11 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.2 | 개요 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
7.1.3 | 범위(표, 만족여부) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
7.1.4 | 연구성과물 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
7.1.5 | 구체적 연구내용 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 150 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
7.1.5.1 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.5.2 | 운영시스템 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 95 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.5.2.1 | 개요 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.2.2 | 프론트엔드 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 85 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.1 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.2 | 모니터링-전체시스템 구성 및 상태 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.3 | 모니터링-외부 및 내부 시스템과의 연동 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.4 | 모니터링-이원화/이중화 운영상태 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.5 | 모니터링-외부 및 내부 시스템 연결정보 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.6 | 모니터링-데이터베이스 연동 및 입출력 상태 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.7 | 모니터링 보강정보 서비스 상태(지도) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.8 | 모니터링-보강정보 서비스 상태(그래프) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.9 | 모니터링-보강정보 방송 메시지 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.10 | 모니터링 시스템 및 서비스 알람 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.11 | 연동 및 상태관리-시스템상태 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.12 | 연동 및 상태관리 알람 및 이벤트 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.13 | 연동 및 상태관리 - 전처리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.14 | 연동 및 상태관리 - 보정정보 및 처리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.15 | 연동 및 상태관리 - 무결성 정보 및 처리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.16 | 연동 및 상태관리 - 감시정보 및 처리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.2.17 | 연동 및 상태관리 - 보강메시지 생성 및 처리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 6 |  | 0.0%
7.1.5.2.3 | 백엔드 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3 | 중앙처리시스템 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 50 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
7.1.5.3.1 | 개요 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.2 | 외부인터페이스 연동 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.3 | 전처리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.4 | 전처리 공통정밀보정 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.5 | 보정정보 생성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.6 | 무결성정보 생성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.7 | 감시정보 생성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.8 | 보정 메시지 생성 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.9 | 공통(보정파이프라인 통합관리) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.1.5.3.10 | 공통(운영관리) | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
7.2 | 3. 투입인력 및 업무분장 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
7.3 | 4.기술이전 및 교육훈력 계획 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
8 | IV. 사업관리방안 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 20 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
8.1 | 1. 추진일정 및 진척도 관리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
8.2 | 2. 품질보증 계획 및 활용방안 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
8.3 | 3. 보안관리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
8.4 | 4. 사후관리 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
9 | V. 제안가격 및 산출내용 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%
10 | VI. 기타 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 기타 test
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | a | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 5 |  | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 26년 종합상황실 유지관리 용역
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 저압1, 압축기1 이상 알람 표출 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
2 | 콤프1, 알람 표출 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 4 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
3 | 운영PC 1대 모니터 표출장애 발생 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 3 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
4 | 본청 7층 배관실 냉/난방기 냉매 배관에서 누설 발생 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 9 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
5 | 키보드, 마우스 작동불가 / KVM장비 문제로 예상 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 4 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
6 | PC화면 모니터 추가 연결 요청 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 5 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
7 | 화면 전환 장애 - KVM 스위치 오작동 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 3 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
8 | 모니터 화면 표출 불가 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 3 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
9 | KVM 스위치 모니터 화면 표출 불가 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
10 | 모니터 출력 불가 - 듀얼 모니터 중 1대의 모니터 출력안됨 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
11 | 모니터 화면 표출 불가 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
12 | 모니터 표출 장애 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
13 | PC 음향 미출력 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
14 | 모니터 화면 표출 장애(알파스캔) | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
15 | 모니터 화면 표출 불가 | 2026-01-29 | 2026-02-06 | 7 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
16 | 모니터 화면 표출 장애(알파스캔) / 4대 | 2026-01-29 | 2026-02-06 | 7 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
17 | 모니터 지속적 깜빡임 - 방문 시 증상이 보이진 않으나 01월20일 장애처리 모니터와 같은 모니터가 지속적 깜빡임 증상이 보인다며 사용자 증언 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 4 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
18 | 군산해양경찰서 모니터 깜빡거림 현상 긴급장애처리 요청 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
19 | 상황실 자체 구매 모니터 건, 지속적 불량 발생 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
20 | 1분기 정기점검 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
21 | 모니터 화면 표출 장애 / 2대 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
22 | PC1대 부팅 장애 발생 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 3 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
23 | 해군 V-Pass 위치정보 미수신 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
24 | PC 부팅 장애 발생 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
25 | 마우스 미작동 발생 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
26 | 모니터 표출 장애 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
27 | PC 부팅 장애 발생 | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 18 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
28 | PC 1대 부팅 불가함 - PC가 주기적 리부팅 됨 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 15 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
29 | PC 1대 부팅 불가함 (HDMI 추가 점검 요청) - 방문하여 점검 필요 | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 12 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
30 | PC 화면 불 장애 발생 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
31 | 키보드, 마우스 사용 불가 - 무선키보드, 마우스가 잘 되지 않아 현재 유선으로 사용 중임 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 5 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
32 | 무선 키보드 / 마우스 오작동 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
33 | 노후 PC 및 모니터 간혈적 장애 발생으로 점검요청 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 6 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
34 | 모니터 화면 표출장애 / 깜박임 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 10 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
35 | 노후 PC 및 모니터 간혈적 장애 관련 점검 요청 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
36 | 종합상황실 관리 전산장비 현행화 자료 작성 요청 - 서버실 내 서버 및 네트워크 장비 현황 조사 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
37 | 내부망 PC, 마우스/키보드 작동 불가 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
38 | 상황실장 자리 모니터 2대 색상 표출 이상 | 2026-03-18 | 2026-05-11 | 39 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
39 | PC 1대 부팅 불가함 - 상황실장님 자리 내부망 PC 부팅 불가하여 IT관제실에서 Power 교체 후 정상 작동 중 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 3 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
40 | 사용 PC 모니터 깜빡거림 - 케이블 문제로 모니터 계속 점멸 증상 생김 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 4 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
41 | ENG PC 부팅불가 - 케이블 문제로 모니터 계속 점멸 증상 생김 | 2026-03-19 | 2026-04-13 | 18 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
42 | PC 부팅 장애 발생 - 상황계장 PC 전원 셧다운 증상 발생 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 3 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
43 | 모니터 깜박임 발생 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 4 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
44 | 구 해양상황관리 시스템 수정사항 포팅중 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 배성희 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
45 | 해경 종합상황실 정기점검 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
46 | 내부망 네트워크 접속 장애 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 4 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
47 | 모니터 표출 장애 - 3/23 컴퓨터 재부팅 후 옵티멀 장비에 연결 인식 안됨 발생 / 해당 PC 모니터 직접 연결시 표출 장애 발생 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 15 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
48 | KVM 고장으로 제작사(Optimal) 입고 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
49 | V-Pass 매뉴얼 가독성 증가를 위한 디자인 수정 및 정리 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
50 | KVM스위치 장비 수리 및 설치 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
51 | 해경 종합상황실 체크리스트 수정 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
52 | 마우스 스크롤 작동 장애 발생 확인 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
53 | 1분기 정기점검 결과서 수리 및 전달 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
54 | 1분기 정기정검 체크리스트 스캔 및 업로드 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
55 | PC 자동 재부팅 증상 발생 - 업무PC 사용 중 블르스크린 후 재부팅 현상 발생 / 포멧 후 윈도우 재설치 후에도 동일 증상 발생 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 6 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
56 | PC 자동 재부팅 증상 발생 - 5~10분간격으로 재부팅 증상 발생 | 2026-04-03 | 2026-04-11 | 7 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
57 | 항온항습기 컴프 저압에러 발생 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 1 | 배성희 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
58 | 가습기 급수점검 요함 알람 발생 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 9 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
59 | 상황판 메인 PC 부팅 장애 발생 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 5 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
60 | 모니터 표출 장애 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 16 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
61 | 모니터 표출 장애 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
62 | USB 인식 장애 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 6 | 마상권 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
63 | 큐브 상황판 붉은 선 표출 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
64 | 키보드, 마우스 작동 장애 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
65 | 2분기 정기정검 체크리스트 출력 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
66 | 내부망 PC 망 연결 장애 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 6 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
67 | 모니터 화상 카메라 장애 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
68 | 2분기 정기정검 | 2026-06-08 | 2026-06-18 | 9 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
69 | 모니터 분배기 관련 화면 표출 장애 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
70 | 모니터 표출 장애 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
71 | 강원권, 동해권 체크리스트 출력 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
72 | 큐브 작동 장애 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
73 | 큐브, PC 간 통신 에러 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
74 | 케이블 파손으로 인한 표출 장애 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
75 | 정전 시 UPS 작동 장애 의심 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
76 | GPS 시계 수신기 수신 장애 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 마상권 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
77 | 특정 PC 모니터 전환 표출 장애 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 박현수 연구원 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
78 | 특정 PC 모니터 전환 표출 장애 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 5 | 박현수 연구원 | 완료 | 1 |  | 100.0%

## 용역 24~25년도 실증단지 ICT 설비 유지관리 위탁용
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | V-Pass 타겟 표출 안됨 - V-Pass 자료 수신이 안되고 있었음 | 2026-01-14 | 2026-02-05 | 17 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
2 | 7차 예방점검보고서 작성 및 담당관 전달 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
3 | 8차 예방점검 진행 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
4 | V-Pass SW 기능중 수신기 현황 부분 표출 내용 수정 요청 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
5 | V-Pass 기지국 현황에 상태가 붉은색으로 표시됨 - V-Pass 타겟 수신은 이상없으나 SW에서 기지국 현황 표출이 붉은색 표기 됨 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
6 | EyeMap 상 V-PASS 불량으로 표시 되는 장애 조치 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 정현석 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
7 | 8차 예방점검보고서 작성 및 담당관 전달 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
8 | 실증센터 및 해상변전소 8회차 정기정검보고서 작성 및 송부 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
9 | 사이버보안 실증 관련 기술적 취약점 점검 진행 참여 요청 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
10 | 한국해상풍력 실증센터 보안성 검토 입회 요청 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
11 | 점검 결과 공유에 따른 취약점 개선 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
12 | 26~27년도 ICT 설비 유지관리 용역 설계서 의견 제출 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
13 | V-Pass 타겟정보 표출 불가로 장애 조치 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 정현석 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
14 | V-Pass 타겟 표출 안됨 - V-Pass 자료 수신이 안되고 있었음 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
15 | V-Pass 수신기 교체 필요 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
16 | 공동수급(변경)협정서 날인 및 간인 후 한전KDN 으로 송부 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%
17 | 한국해상풍력 실증센터 보안성 검토 결과에 따른 조치 수행 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 정현석 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
18 | 보안성 검토 결과 조치 장비만 따로 분류하여 엑셀 표 작성 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 김대영 연구원 | 완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 2026년 지능형해안경계시스템 유지보수
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 미확인 처리 후 선박추적일지(보고서)에 사용자 ID 미표시 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1 | 양승훈 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
2 | 수동표적 표적종류 변경기능 요청 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 양승훈 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
3 | 미융합 선박 알람 기능 수정 관련 견적 요청 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 양승훈 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 26년 IUU어업 공동단속시스템 유지보수
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 수산정보포털 연계가 단절로 데이터 불러오기 제한 '- DB데이터 이관 및 MCCS 미러링 작업을 위한 DBMS 원상복귀 후 e-cross 에이전트 재기동 및 계정 재등록 필요하였으나 AS-IS DB으로 데이터 복구간 이중화 DB로 저장되어 AS-IS DB상에서 데이터가 보이지 않는 증상 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
2 | 포털 승선조사, 전체조회시 사진 파일 불러오기 안되는 장애 발생 '- 포털 상 전체 리스트 - 증거 사진 소실 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
3 | 웹 VMS, 전자해도상 26.02.06 18:00~02.11항적 조회가 안되는 증상 '- DB 항적 테이블 확인결과 6일까지 테이블 생성이 되어있으며 그 이후 테이블 형성이 안되어 있는 현상 확인되었으며 항적 조회시 7일 부터 11일 까지 항적 조회가 안되는 증상 | 2026-02-12 | 2026-03-12 | 21 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
4 | 한중어업공동단속 포털시스템 XSS 필터적용(웹취약점) 적용 후 포털 로그인 접속 불가 - 한중어업공동단속 포털시스템 XSS 필터적용 (웹취약점) 적용 후 포털 로그인 접속 불가 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
5 | 한중어업공동단속 포털시스템 포털 로그인 접속 불가 - DB 서버가 멈춤(Down 또는 Hang) 상태가 되어 SQL 서비스/DB 응답 불가→포털 로그인/서비스 접속 불가 발생 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
6 | WEB VMS 지도 불러오기 오류 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
7 | 정전 이후 전자해도 PC 등 장애 발생 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
8 | 중국어선 미표출 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 신희용 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
9 | 포털 ENG 영상 공유 이후 영상 재생 불가 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
10 | 아이맵에서 중국어선 표출 제한 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 26년 통합상황관리 유지관리
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | MGPS함정 미표출 장애 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
2 | P-09정 출동지령서 관련 문의 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 시스템 문의
3 | 강화파출소 현장상황 재설치 pc여러대 중복 접속 관련 문의 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 시스템 문의
4 | 3003함 일부 타겟 미표출 관련 문의, 서버 확인 및 장애처리 완료 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 시스템 문의
5 | P-52정 함정 표출 장애 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
6 | 함정 지령확인 화면도 뜨지 않고 소리도 나지 않는 현상 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
7 | P-65정 출동지령 안울림 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
8 | 503함 위성모뎀 IP 변경 후 함정 타겟 미표출 장애 발생 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | IP처리 - 부서변경
9 | 목포 305함 현장상황 타겟 미표출 오류 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
10 | 군산 P-35정 현장상황 타겟 미표출 오류 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
11 | P-66정 현장상황 타겟 미표출 오류 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
12 | 3001함 위성모뎀 IP 변경 후 함정 타겟 미표출 장애 발생 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | IP처리 - 부서변경
13 | 목포서 암태파출소 현장상황관리 관할구역 주제도 문의, 업데이트 날짜(1년 1회) 및 추후 관할구역 업데이트 요청 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 시스템 문의
14 | 백령파출소 관제구역 2개에서 1개로 안보인다 문의, 시스템 기능 설명 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 시스템 문의
15 | MTCS 업데이트를 위한 변전소,VTS 센터 출입 전 방문신청서,공문 작성 및 송부 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 100.0%
16 | 1003함 출동지령서 조회 및 지령전파 안됨 장애 문의 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
17 | 빅데이터팀(TSS) 담당관 변경, 선도소프트 업체 요청으로 관공선 데이터 통합재난 내 테이블, 표출 정보 확인,전달(W.이재욱 책임) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 100.0%
18 | 신항파출소 타겟 및 세력 미표출 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
19 | 기장파출소 타겟 및 세력 미표출 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 함정 및 기타
20 | 1508함 현장상황 출동지령 중 팝업 미 발생 장애 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 기타장애
21 | 제주해양특수구조단 신설로 계정 발급 요청 및 통합상황관리 DB확인, 로그인 아이디 미비로 발급요청 진행 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | 시스템 문의
22 | 인수인계 진행 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 100.0%

## 용역 26년 해양오염방제 통합시스템
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 오염물질관리대장 업체, [등록] 란이 없어서 작성할수 없는 상태 - 경로 : 오염예방-예방관리-오염물질관리-오염물질관리대장 : 등록 란 없음 오류 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
2 | 업체 분기 실적 입력 시, 합계 안맞음(마이너스로 표기됨) - 경로 : 오염예방-예방관리-오염물질관리-수거처리실적서 관리 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
3 | 방제비용 산출프로그램 26년도 단가표 적용하여 송부 요청 - 단가표 메일로 개발팀 송부 // 26년도 단가표 기준 프로그램 수정 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
4 | 오염물질관리대장 메뉴 신규 구성 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
5 | 선박관리 내 엑셀 다운로드 클릭 시, WAS서버 CPU 간헐적 증상 발생(10일-1회) - 통전 해양오염 WAS서버 CPU 과다 쿼리 로그 확인, 확인 요청 - 먼저 통전 서버 Tablespace증설 조치, 이후 동일 증상 발생하여 쿼리 수정, [선박관리] 부분은 튜닝, 인덱싱 불가 문제 개발 지원 대응 진행 중(목,금) | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
6 | 점검훈련 기록부 : 제주 소속 2곳 해경서 장비 점검훈련 기록부 등록 후 작성된 내용 리스트에 보이지 않음, 오류 | 2026-02-12 | 2026-03-31 | 34 | 김완호 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
7 | 선박수거실적관리 11월 입력 데이터 안보이는 오류 접수 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
8 | 사용자 아이디 초기화 및 비번 변경 요청 대응 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
9 | (메뉴 위치 : 사고통계-사고통계-마감관리-사고명 검색-사고정보 조회 클릭 시 사고통계-사고통계-사고 및 신고 등록조회-사고관리 >> 메뉴) 최하단 부분에 수정, 삭제, 목록 등 안보이는 문제 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
10 | 남해청 상황실 방제과 mprs자료실 내 해양오염취약선박 탭 접근불가 오류 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
11 | 사고통계>사고통계>사고 및 신고등록조회>사고관리 엑셀출력시 (사고+신고)는 되는데 부분검색해서 엑셀로만 출력하면 나오는 해경서 있고 출력이 안되는 해경서 있음(아예 안나오거나 일부만 출력) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
12 | 해양오염 박정훈 부장 해양오염방제 오류 건 접수 5건 차주 포팅 필요 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
13 | 해양오염 박정훈 부장 해양오염방제 오류 건 접수 3건 수정 필요 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
14 | 업체 4개 등록 안됨 오류 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
15 | 손지영 주무관 선박실적관리 등록되어있는건 울산지역만 수정불가 오류 홍동표 주무관 해양사범관리 울산서 과장님 결제탭 확인불가 오류 이상로 주무관 제주청 소속의 점검지록 11월 입력건 확인 불가 점검훈련기록부 상세내역 자원검색 자료 한번에 여러 개 추가 불가 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 배성희 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
16 | 1분기 보고서 및 대금청구(1~3월) | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 김완호 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
17 | 손지영주무관 선박실적관리 울진서만 수정 결제시 완료버튼 미확인 -조현미주무관 비상계획서 등록 시 신규임에도 등록건 있음 오류 발생 -김해인 주무관 소스코리아 선박실적 데이터 수정 불가 -이상로주무관 점검훈련기록부 자원등록 2개 이상 등록 불가 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 8 | 배성희 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
18 | GIS 지도표출오류 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
19 | 비상계획서 검인 신규 등록은 가능하나 목록에서 조회불가 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
20 | 방제자원점검 자원등록 검색시 청서별로 검색되는 자원 목록 상이 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
21 | 위험/유해물질 탭 1.등록시 결제자 정보 없음 표출 2.대응일>점검일로 변경 3.사천서 자원이 있음에도 검색불가 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
22 | 해양환경위반사범관리 잘못 등록된 목록 삭제 요청 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
23 | 선박실적관리 탭 1.페이지 선택란 미표출 2.검색기간이 길시(1년) 오류페이지발생 3.검색되어도 조금 길시(반년) 엑셀다운 불가 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
24 | 선박관리 탭 등록되어있는 선박의 수정버튼 확인불가 첨부파일이 있는 선박의 경우 수정버튼 확인됨 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
25 | DB 서버 지속적인 CPU 사용률상승 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 배성희 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 MTCS 하자보수
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 무선국 준공검사 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | - 25년 레이더 송수신기 이중화 작업을 위해 준공검사 기한을 연장한 이력이 있어 더 이상 연장 불가 - 해당 내용 클라이언트에 전달하였으며, 무선국종사자 배치 4월 중에 완료 될 것으로 보임 - 무선국검사 검사관의 스케줄 조정이 어려워 직접 확인하지 않고 준공검사 완료하기로 결정됨 --> 해당 내용 클라이언트 측에 전달할 예정 (상기 내용이 아닌 자료 제공 등으로 협의한 것으로 보고할 예정) --> 준공검사 증 받기 위해 클라이언트 측 제한무선통신사 자격증 요청 예정
2 | W-bond 발행 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | - 사업 종료 되었으며, w-bond 발행 남은 상황
3 | MTCS 시스템 장애조치 매뉴얼 | 2026-04-09 | 2026-05-27 | 35 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | - 기존 유지보수 매뉴얼에 장애조치 내용이 있으나, 많은 업데이트 및 가독성 문제로 장재조치 파트만 업데이트 및 제출 필요 - 개발팀에서 초안 작성 하였으며, 현재 수정 및 보완 중
4 | 원격지 전원 재구동 장치(릴레이 모듈) 도입을 위한 실환경 검토 및 협의 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 정현석 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
5 | 18ft 레이더 수신기#1의 영상 데이터 장애 (매우 강한 반사파 데이터 수신됨) | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 정현석 전임 | 미완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | - 문의 후 장애 조치 수행 예정 - 현재 수신기#2으로 대체 사용 중
6 | AIS, V-PASS 선박정보 표출 불가 - CCTV PA 카메라 각도 표출 불가 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0% |  |  | - GW가 왜 다운 되었는지 원인 파악 필요
7 | MTCS 맵서버 오류 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 26년 가거 해안경계과학화 시스템 유지보수
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
(작업 없음)

## 용역 전남해상풍력 1단계 해상교통통제시스템 유지보수
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | MTCS SW 프리징 현상 발생 - MTCS 프로그램이 멈추어 움직이지 않음 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
2 | 레이더 무선국 준공 검사 대행 | 2025-05-31 | 2026-05-30 | 261 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
3 | MTCS 프리징 현상 처리 개발 및 업데이트 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
4 | 18ft RADAR 송수신기 수리 및 설치 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
5 | 레이더 수동타겟 기능 추가 요청 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
6 | 점검보고서 및 완료보고서 작성 및 제출 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
7 | 해상 TP정기점검 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
8 | MTCS 프리징 장애 조치 MTCS 꺼짐 장애 조치 | 2026-02-12 | 2026-04-23 | 51 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
9 | MTCS 로그인 불가 - MTCS 프로그램 실행 후 로그인창에 아무것도 입력되지 않음 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
10 | MTCS SW 꺼임 현상 - MTCS 프로그램이 주기적으로 강제 종료 됨 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 8 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
11 | MTCS S/W 강제 종료 현상 처리 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
12 | MTCS SW 멈춤 현상 발생 - 상기 강제 종료현상 포팅 이후 MTCS 화면이 프리징된것처럼 멈추고 강제로 껐다가 켜면 ID/PW 입력란에 커서가 먹히지 않음 / 이후 워크스테이션 리부팅 이후에 접속 가능했음 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
13 | MTCS S/W 프리징 현상(SW만 멈춤) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
14 | 준공내역서 제출 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
15 | 팬틸트 동작안함 - CCTV줌아웃은 되는데 팬틸트 불가능 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 6 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
16 | B5 CCTV PA 팬틸트 장애 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
17 | 거래를 위한 서류 제출 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
18 | 최종 유지보수 잔금 청구 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
19 | V-PASS 자료 수신 불가 - V-PASS 수신기 통신 장애 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 6 | 김요셉 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
20 | MTCS SW 멈춤 현상 발생 - 검정화면 표출하며 프리징 / 당일 콘솔 재부팅 후 사용 중 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
21 | B5 SUS RACK 멀티탭 스위치 램프 고장 - 멀티탭 스위치 램프 고장으로 작업자 혼동 가능성 있음 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
22 | B5 TP Susrack 멀티탭 교체 요청 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 김요셉 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
23 | 레이더 수동 타겟 기능 간편 매뉴얼/ 등부표 레이더 마스킹 제거 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | 정현석 전임 | 완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 통합선박정보관리체계(IVIMS)
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
(작업 없음)

## 제품 해상감시레이더II 체계 정보연계장치 납품
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 구매원가 상승분에 대한 기존 견적서 수정 전달(STX엔진) | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 정태창 이사 | 미완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 해안경계통합시스템 선박정보연동 확장기술 실증
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | 32사단 임시 전살시 설치 항온항습기 발주 준비 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
2 | 32사단 임시 전살시 설치 CCTV, NVR 선정 및 구매 확인 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
3 | 육군 해안경계통합시스템 선박연동정보 확장기술 실증 사업 32사단 전자해도 업데이트 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
4 | 육군 해안경계통합시스템 선박연동정보 확장기술 실증 사업 중간보고 발표자료 초안 작성 보고 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
5 | 육군 해안경계통합시스템 선박연동정보 확장기술 실증 사업 서버보안 SW 설치 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
6 | 중앙센터 시스템운영현황 육군 연계 표시 개발 일정 확인 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 오재권 선임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
7 | 시험평가 절차서 작성 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 신희용 책임 | 미완료 | 1 |  | 0.0%
8 | eNav 타겟 미표출 - eNav 타겟 정보 미수신 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 신희용 책임 | 완료 | 1 |  | 0.0%
9 | eNav 정보 연동 오류 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 오재권 선임 | 완료 | 1 |  | 0.0%

## 용역 GIS 위치정보시스템 통합 구축
필수 입력 | [6 empty] | 선택 입력
WBS* | 작업명* | 시작일* | 종료일* | 공수(일)* | 담당자* | 상태* | 레벨 | 가중치 | 진척(%) | 산출물 | 선행작업 | 비고
1 | GIS 위치정보시스템 통합 구축 | 2026-06-04 | 2027-01-30 | 399 |  | 미완료 | 1 |  | 5.1%
1.1 | 사업관리 | 2026-06-04 | 2027-01-30 | 66 |  | 미완료 | 2 | 10 | 31.1%
1.1.1 | 업무보고 | 2026-06-15 | 2027-01-27 | 23 |  | 미완료 | 3 | 30 | 13.1%
1.1.1.1 | 주간보고 | 2026-06-15 | 2027-01-27 | 16.5 |  | 미완료 | 4 |  | 9.1%
1.1.1.1.1 | 수행 1주차 주간보고 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.2 | 수행 2주차 주간보고 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.3 | 수행 3주차 주간보고 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.1.4 | 수행 4주차 주간보고 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.5 | 수행 5주차 주간보고 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.6 | 수행 6주차 주간보고 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.7 | 수행 7주차 주간보고 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.8 | 수행 8주차 주간보고 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.9 | 수행 9주차 주간보고 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.10 | 수행 10주차 주간보고 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.11 | 수행 11주차 주간보고 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.12 | 수행 12주차 주간보고 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.13 | 수행 13주차 주간보고 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.14 | 수행 14주차 주간보고 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.15 | 수행 15주차 주간보고 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.16 | 수행 16주차 주간보고 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.17 | 수행 17주차 주간보고 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.18 | 수행 18주차 주간보고 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.19 | 수행 19주차 주간보고 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.20 | 수행 20주차 주간보고 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.21 | 수행 21주차 주간보고 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.22 | 수행 22주차 주간보고 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.23 | 수행 23주차 주간보고 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.24 | 수행 24주차 주간보고 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.25 | 수행 25주차 주간보고 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.26 | 수행 26주차 주간보고 | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.27 | 수행 27주차 주간보고 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.28 | 수행 28주차 주간보고 | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.29 | 수행 29주차 주간보고 | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.30 | 수행 30주차 주간보고 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.31 | 수행 31주차 주간보고 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.32 | 수행 32주차 주간보고 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.1.33 | 수행 33주차 주간보고 | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2 | 월간보고 | 2026-07-02 | 2027-01-06 | 3.5 |  | 미완료 | 4 |  | 14.3%
1.1.1.2.1 | 6월 월간보고 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.1.2.2 | 7월 월간보고 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.3 | 8월 월간보고 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.4 | 9월 월간보고 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.5 | 10월 월간보고 | 2026-10-31 | 2026-11-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.6 | 11월 월간보고 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.2.7 | 12월 월간보고 | 2026-12-31 | 2027-01-06 | 0.5 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.1.1.3 | 착수보고 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.1.4 | 중간보고 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.1.5 | 완료보고 | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2 | 보안교육 | 2026-06-16 | 2027-01-15 | 4 |  | 미완료 | 3 | 20 | 12.5%
1.1.2.1 | 6월 보안교육 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.5 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.2.2 | 7월 보안교육 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.3 | 8월 보안교육 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.4 | 9월 보안교육 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.5 | 10월 보안교육 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.6 | 11월 보안교육 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.7 | 12월 보안교육 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.2.8 | 1월 보안교육 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0.5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3 | 연계 대상 데이터 조사 | 2026-06-19 | 2026-08-10 | 22 |  | 미완료 | 3 |  | 54.5%
1.1.3.1 | 연계 데이터 목록 조사 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 12 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.3.2 | 데이터 현황 조사 작성 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.3.3 | 메타데이터 등록 작성 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4 | 해경 정책부서 및 현장 인터뷰 | 2026-06-23 | 2026-08-21 | 15 |  | 미완료 | 3 |  | 26.7%
1.1.4.1 | 정책부서 인터뷰 | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 4 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.4.1.1 | 해양안전과 교통안전계 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.2 | 수색구조과 구조협력계 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.3 | 종합상황실 상황총괄계 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.4 | 해양영역인식과 MDA추진계 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.5 | 인공지능전환팀 인공지능데이터운영계 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.6 | 경비작전과 경비계 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.7 | 해상교통관제과 관제시설계 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.1.8 | 항공과 항공정비계 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.5 |  | 완료 | 5 |  | 100.0%
1.1.4.2 | 인터뷰 결과서 및 요구사항 목록표 작성 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.3 | 사용자 설문조사(경찰서, 파출소, 함정 등) | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.4.4 | 설문조사 통계 및 결과서 작성 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.1.5 | 장비 발주·검수 | 2026-07-03 | 2026-09-08 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 50.0%
1.1.5.1 | 장비 발주 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 |  | 완료 | 4 |  | 100.0%
1.1.5.2 | 장비 검수 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2 | 시스템 구축 | 2026-06-04 | 2026-11-13 | 111 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.2.1 | 인프라 구축 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 21 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.1.1 | 서버보안 S/W 설치(Secuve TOS) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.2 | SAN 스위치 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.3 | 네트워크 구성 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.4 | KVM 설치 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.5 | 서버백신 S/W 설치(안랩) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.6 | 서버 설치 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 3 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.6.1 | 통합 GIS 서비스 지원 워커 서버(2식) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.6.2 | GIS 데이터 관리 워커 서버(2식) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.6.3 | 통합 GIS 워커 서버(2식) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 5 |  | 0.0%
1.2.1.7 | 방화벽(2식/이중화 구성) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.8 | OS 설치 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.9 | Kubernetes 구성 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 4 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.10 | 백업서버 및 백업솔루션 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.1.11 | 스토리지 구성 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.2 | 요구사항 분석 및 설계 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.2.1 | 요구사항 정의서 작성 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 10 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3 | 인터페이스 연계 구축 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 50 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.3.1 | 통합연계모듈 구축 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.2 | V-Pass 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.3 | 원거리감시추적 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.4 | LRIT 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.5 | 항공기 위치정보 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.6 | 빅데이터 플랫폼 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.7 | 통합상황관리 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.8 | 국제조난안전통신 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.9 | 외부기관 데이터 연계 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.3.10 | AI 플랫폼 연계 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4 | 데이터·DB 구축 | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 30 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.2.4.1 | DB 환경 구성 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.2 | 테이블 구성 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.3 | 공간정보 구성 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.4 | 물표정보 구성 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.5 | 메타데이터 구성 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.2.4.6 | 데이터 정합성 검증 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  | 미완료 | 4 |  | 0.0%
1.3 | GIS 서비스 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 110 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.3.1 | GIS 기본화면 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.2 | 전자해도 서비스 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.3 | 공간정보 서비스 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.4 | 물표정보 연계 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.5 | 융합데이터 표출 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.6 | 검색·조회 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.7 | 항적조회 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.8 | 알람·경보 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.9 | 통계화면 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.10 | 대시보드 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.3.11 | 사용자관리 개발 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 10 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4 | 추가제안 | 2026-08-20 | 2026-12-31 | 97 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.4.1 | 백업서버 및 백업솔루션 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.2 | SAN 스위치 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.3 | 방화벽(2식/이중화 구성) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.4 | 서버보안 S/W 설치(Secuve TOS) | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.5 | 과거 상황재생 및 분석 기능 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.6 | 통합 GIS LLM 기반 AI Agent 기능 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.7 | 바다내비(e-Nav) 위치 및 SOS 신호 연계 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.8 | 현장 대원 위치정보(MGPS) 연계 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.9 | 해양공간정보 항공도 레이어 추가 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.10 | 시스템 통합 모니터링 툴(대시보드) 제공 | 2026-08-20 | 2026-10-16 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.4.11 | 초기 상주 및 운영전환 지원(2개월) | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 61 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5 | 시험·검증 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 15 |  | 미완료 | 2 |  | 0.0%
1.5.1 | 단위시험 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.2 | 통합시험 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%
1.5.3 | 인수시험 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 |  | 미완료 | 3 |  | 0.0%